## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 384
| Fecha | 2025-06-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC20-1625 | 16 Pg 82 COH_3480_20 25. Póliza Estabilidad y Calidad de las Obras. (D). Contrato No. 3002 de 2022 suscrito entre el MinCultura y el Consorcio Musical 402, que no ajustó la póliza de Estabilidad y Calidad de las Obras, conforme el Modificatorio 3 de prorroga 3 y Adición 1 del 17/07/2023, que adicionó $597.317.105 al valor inicial del contrato. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Verificar el ajuste de pólizas antes de aprobar adiciones o modificaciones contractuales | Solicitar a interventoria y a la aseguradora una aclaración sobre la actualización de la póliza de Estabilidad y Calidad de acuerdo con la justificación presentada, donde se describa que este trámite no afecta o representa un riesgo para el contrato de obra. | Justificación realizada | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 26
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC20-1625 | Hallazgo 16 Pg 82 COH_3480_20 25. Póliza Estabilidad y Calidad de las Obras. (D). Contrato No. 3002 de 2022 suscrito entre el MinCultura y el Consorcio Musical 402, que no ajustó la póliza de Estabilidad y Calidad de las Obras, conforme el Modificatorio 3 de prorroga 3 y Adición 1 del 17/07/2023, que adicionó $597.317.105 al valor inicial del contrato. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Verificar el ajuste de pólizas antes de aprobar adiciones o modificaciones contractuales | Solicitar al contratista la actualización de la póliza de Estabilidad y Calidad conforme al valor total y ajustado del contrato, como parte del proceso de entrega a satisfacción de la obra. | Póliza actualizada | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 26
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC20-1625 | Hallazgo 16 Pg 82 COH_3480_20 25. Póliza Estabilidad y Calidad de las Obras. (D). Contrato No. 3002 de 2022 suscrito entre el MinCultura y el Consorcio Musical 402, que no ajustó la póliza de Estabilidad y Calidad de las Obras, conforme el Modificatorio 3 de prorroga 3 y Adición 1 del 17/07/2023, que adicionó $597.317.105 al valor inicial del contrato. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Definir criterios preventivos de verificación y trazabilidad, para fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos asegurando continuidad en los procesos | Incluir en el procedimiento de construcción y/o adecuación de Infraestructura Cultural criterios preventivos para la realización y presentación de un informe mensual de supervisión, que permita llevar trazabilidad continua de cada uno de los proyectos. | Procedimiento actualizado | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 26
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC20-1625 | Hallazgo 16 Pg 82 COH_3480_20 25. Póliza Estabilidad y Calidad de las Obras. (D). Contrato No. 3002 de 2022 suscrito entre el MinCultura y el Consorcio Musical 402, que no ajustó la póliza de Estabilidad y Calidad de las Obras, conforme el Modificatorio 3 de prorroga 3 y Adición 1 del 17/07/2023, que adicionó $597.317.105 al valor inicial del contrato. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Definir criterios preventivos de verificación y trazabilidad, para fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos asegurando continuidad en los procesos | Realizar socialización del procedimiento de construcción y/o adecuación de Infraestructura Cultural haciendo énfasis en los puntos de control, aspectos jurídicos y contractuales que se requieren fortalecer | Acta de reunión y presentación | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 26
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC20-1725 | Hallazgo 17 Pg 85 COH_3517_2025. Publicidad en SECOP contratos (D), consultada la información de los Contratos de obra No. 3002 de 2022 y Contratos de interventoría No. 3001 de 2022 y 3250 de 2020, se evidenció que el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, no publicó algunos documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en la plataforma SECOP. | Falta de información frente a la obligatoriedad de publicación de la información referente a la ejecución contractual en el SECOP II. | Establecer mecanismos de control y seguimiento a los contratistas, para la publicación de los documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en el aplicativo SECOP II | Remitir una comunicación u oficio a cada uno de los contratistas, sobre la importancia de la publicación de los documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en la plataforma SECOP II. | Comunicación u oficio | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 26
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC20-1725 | Hallazgo 17 Pg 85 COH_3517_2025. Publicidad en SECOP contratos (D), consultada la información de los Contratos de obra No. 3002 de 2022 y Contratos de interventoría No. 3001 de 2022 y 3250 de 2020, se evidenció que el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, no publicó algunos documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en la plataforma SECOP. | Falta de información frente a la obligatoriedad de publicación de la información referente a la ejecución contractual en el SECOP II. | Establecer mecanismos de control y seguimiento a los contratistas, para la publicación de los documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en el aplicativo SECOP II | Incorporar en la lista de chequeo utilizada por el Grupo de Infraestructura Cultural para pagos a los contratistas de obra, consultoría e interventoría, soporte de la publicación en el portal SECOP II del informe del pago anterior. | Lista de chequeo actualizada | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 26
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC20-1825 | Hallazgo 18 Pg 88 COH_3452_2025. Calidad, cantidad de obra y uso de la Escuela de Música contrato de obra No. 3002 de 2022. (D) En la revisión contractual y verificación in situ de las obras ejecutadas del contrato en el municipio de Pitalito, se evidenció daños y deterioro prematuro del piso en varios módulos y pago de mayores cantidades. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Evaluar el posible incumplimiento a la Interventoría 3001-2022, por la aprobación de pago de mayores cantidades. | Radicar acta de liquidación del contrato 3002-2022 con los valores ajustados de obra, que contemple información soporte sobre las observaciones realizadas del ente de Control y la subsanación de las mismas por parte del contratista | Concepto de incumplimiento Radicado Acta de liquidación | 2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 26
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC20-1825 | Hallazgo 18 Pg 88 COH_3452_2025. Calidad, cantidad de obra y uso de la Escuela de Música contrato de obra No. 3002 de 2022. (D) En la revisión contractual y verificación in situ de las obras ejecutadas del contrato en el municipio de Pitalito, se evidenció daños y deterioro prematuro del piso en varios módulos y pago de mayores cantidades. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Determinar la necesidad de prueba de calidad y ensayos técnicos para el recibo a satisfacción de la obra. | Realizar una visita técnica, de revisión in situ del estado y documentación soporte para recibo a satisfacción de la obra. | Concepto del apoyo a la supervisión. Acta de recibo final de obra | 2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 26
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC20-1825 | Hallazgo 18 Pg 88 COH_3452_2025. Calidad, cantidad de obra y uso de la Escuela de Música contrato de obra No. 3002 de 2022. (D) En la revisión contractual y verificación in situ de las obras ejecutadas del contrato en el municipio de Pitalito, se evidenció daños y deterioro prematuro del piso en varios módulos y pago de mayores cantidades. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos, para asegurar continuidad en los procesos | Realizar reunión de seguimiento entre la supervisión y apoyos a la supervisión del contrato de obra 3002 de 2022 | Acta de reunión | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 26
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO