## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 384
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | No se aplicó el procedimiento de viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Realización de reunión periódica con el grupo de trabajo para evaluar el procedimiento de aprobación de proyectos para la construcción. | Acta de reunión | 1 | 2023/02/02 | 2023/06/28 | 21 | 1 | Para dar cumplimiento a esta actividad desde el Grupo de Contratos y Convenios se ha empezado a ir leyendo y actualizando los manuales en mesas de trabajo en el grupo.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | No se aplicó el procedimiento de viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Realización de reunión periódica con el grupo de trabajo para evaluar el procedimiento de aprobación de proyectos para la construcción. | Reuniones del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación de la documentación entregada en los aspectos de viabilización y productos para la construcción. | 1 | 2023/02/02 | 2023/06/28 | 21 | 1 | El Grupo de Infraestructura Cultural actualizó el procedimiento de viabilización en donde se incluyeron ítems en la lista de chequeo, de igual manera, se modificó el formatos F-GIN-152 y se eliminó el formato F-GIN-133 y se incluye el F-GIN-173.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Decisiones de la alta dirección sin concepto técnico del área | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilización, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión con la alta dirección para conocer intención de proyecto. | 1 | 2023/02/02 | 2023/06/28 | 21 | 1 | Se adjuntan soportes de la gestión adelantada por la Supervisión, para la revisión de la documentación para la liquidación del Contrato de Obra No. 3282 de 2017 y de Interventoría No. 3300 de 2017.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilización, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación desde la arquitectura. | 1 | 2023/02/02 | 2023/06/28 | 21 | 1 | El Grupo de Infraestructura Cultural actualizó el procedimiento de viabilización en donde se incluyeron ítems en la lista de chequeo, de igual manera, se modificó el formatos F-GIN-152 y se eliminó el formato F-GIN-133 y se incluye el F-GIN-173.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilización, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación desde la ingeniería estructural | 1 | 2023/02/02 | 2023/06/28 | 21 | 1 | El Grupo de Infraestructura Cultural actualizó el procedimiento de viabilización en donde se incluyeron ítems en la lista de chequeo, de igual manera, se modificó el formatos F-GIN-152 y se eliminó el formato F-GIN-133 y se incluye el F-GIN-173.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilización, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación desde la ingeniería hidrosanitaria | 1 | 2023/02/02 | 2023/06/28 | 21 | 1 | El Grupo de Infraestructura Cultural actualizó el procedimiento de viabilización en donde se incluyeron ítems en la lista de chequeo, de igual manera, se modificó el formatos F-GIN-152 y se eliminó el formato F-GIN-133 y se incluye el F-GIN-173.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falta de lineamiento sobre la necesidad de concepto técnico previo a viabilización | Fortalecer los instrumentos metodológicos para el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural | Revisión del proyecto arquitectónico y de los proyectos de especialidades, con los formatos de viabilización, con el fin de detectar las falencias del proceso y determinar las acciones correctivas para usarlas en el proceso de culminación del proyecto. | Reunión del equipo para evaluar el procedimiento de evaluación desde la ingeniería eléctrica | 1 | 2023/02/02 | 2023/06/28 | 21 | 1 | El Grupo de Infraestructura Cultural actualizó el procedimiento de viabilización en donde se incluyeron ítems en la lista de chequeo, de igual manera, se modificó el formatos F-GIN-152 y se eliminó el formato F-GIN-133 y se incluye el F-GIN-173.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Inadecuada planeación | Sanear el desarrollo del proyecto de obra de esta infraestructura cultural | Concluir los contratos existentes aplicando los deméritos correspondientes para proceder a los procesos de contratación para la finalización y puesta en marcha del teatro. | Ejecutar actas de liquidación con los contratistas de obra e interventoría. | 2 | 2023/02/02 | 2023/06/02 | 21 | 1 | Se liquidan los Contratos de Obra No. 3282 de 2017 el día 20 de agosto de 2024 y de Interventoría No. 3300 de 2017 el día 27 de agosto de 2024, para la construcción del Nuevo Teatro Cesar Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó - Chocó, aplicando los deméritos correspondientes
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Inadecuada planeación | Sanear el desarrollo del proyecto de obra de esta infraestructura cultural | Concluir los contratos existentes aplicando los deméritos correspondientes para proceder a los procesos de contratación para la finalización y puesta en marcha del teatro. | Elaborar los estudios previos para el contrato de obra civil para terminación del teatro. | 1 | 2023/02/02 | 2023/10/01 | 35 | 1 | Se liquidan los Contratos de Obra No. 3282 de 2017 el día 20 de agosto de 2024 y de Interventoría No. 3300 de 2017 el día 27 de agosto de 2024, para la construcción del Nuevo Teatro Cesar Conto Ferrer en la ciudad de Quibdó - Chocó, aplicando los deméritos correspondientes
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Deficiente control en las fases de la contratación | Controlar a través de las instancias formalmente establecidas el proceso de contratación. | Revisión y actualización del manual de Contratación. | Manual actualizado | 1 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Deficiente control en las fases de la contratación | Controlar a través de las instancias formalmente establecidas el proceso de contratación. | Revisión y actualización de las funciones del Comité de Obras (Ejecución) | Resolución Comité de Obras actualizada | 1 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Sensibilización importancia de la supervisión a los responsables de la misma. | Presentación y listados de asistencia | 6 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 27 de junio de 2023, el Grupo de Contratos y Convenios realizó una capacitación en supervisión contractual en la que participaron X funcionarios y colaboradores de la entidad, así mismo, se espera desarrollar una nueva sensibilización en febrero de 2024.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Actualización del manual de Supervisión e Interventoría | Manual actualizado | 6 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | Presentación y listados de asistencia | 6 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Debilidad en la verificación de los compromisos de la interventoría por parte de la supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | Manual actualizado | 1 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Falencias supervisión e interventoría obra sin consideración criterios técnicos requeridos contrato3282/1 desconocer obligaciones pactadas. Gestión antieconómica no asegura lo invertido, donaciones o recursos. La CGR evidenció que el teatro se encuentra inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública. Hallazgo alcance fiscal por $9.240.175.233 presunta incidencia disciplinaria. | Debilidad en la verificación de los compromisos de la interventoría por parte de la supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Capacitación de supervisión especializada en contratos de obra | Presentación y listados de asistencia | 1 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 27 de junio de 2023, el Grupo de Contratos y Convenios realizó una capacitación en supervisión contractual en la que participaron funcionarios y colaboradores de la entidad, así mismo, se espera desarrollar una nueva sensibilización en febrero de 2024.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en el proceso de viabilización de los proyectos de infraestructura cultural | Asegurar la adecuada ejecución de los proyectos viabilizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Mincultura. | Capacitar a los profesionales de apoyo en la viabilización de proyectos de construcción, dotación y/o adecuación de infraestructura cultural. | Programaciones capacitaciones | 2 | 2023/06/01 | 2023/08/31 | 13 | 1 | Se realiza capacitación a los profesionales de apoyo, sobre el proceso de viabilización de proyectos de construcción, dotación y/o adecuación de infraestructura cultural y se adjuntan los respectivos soportes.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en el proceso de viabilización de los proyectos de infraestructura cultural | Asegurar la adecuada ejecución de los proyectos viabilizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Mincultura. | Capacitar a los profesionales de apoyo en la viabilización de proyectos de construcción, dotación y/o adecuación de infraestructura cultural. | Formato de evaluación de conocimientos. | 2 | 2023/06/01 | 2023/08/31 | 13 | 1 | Se realiza capacitación a los profesionales de apoyo, sobre el proceso de viabilización de proyectos de construcción, dotación y/o adecuación de infraestructura cultural y se adjuntan los respectivos soportes.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en el proceso de viabilización de los proyectos de infraestructura cultural | Asegurar la adecuada ejecución de los proyectos viabilizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Mincultura. | Capacitar a los profesionales de apoyo en la viabilización de proyectos de construcción, dotación y/o adecuación de infraestructura cultural. | Retroalimentación de actividades. | 2 | 2023/06/01 | 2023/08/31 | 13 | 1 | Se programa y desarrolla capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría, a cargo del grupo de Contratos y Convenios. Se adjunta lista de asistentes y presentación.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en el proceso de viabilización de los proyectos de infraestructura cultural | Asegurar la adecuada ejecución de los proyectos viabilizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Mincultura. | Revisar y actualizar la guía y los procedimientos de viabilización de Infraestructura Cultural. | Procedimiento aprobados en isolucion. | 2 | 2023/06/01 | 2023/08/31 | 13 | 1 | El Grupo de Infraestructura Cultural actualizó el procedimiento de viabilización en donde se incluyeron ítems en la lista de chequeo, de igual manera, se modificó el formatos F-GIN-152 y se eliminó el formato F-GIN-133 y se incluye el F-GIN-173.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en el proceso de viabilización de los proyectos de infraestructura cultural | Asegurar la adecuada ejecución de los proyectos viabilizados de acuerdo a los parámetros establecidos por el Mincultura. | Revisar y actualizar la guía y los procedimientos de viabilización de Infraestructura Cultural. | Guía | 1 | 2023/06/01 | 2023/08/31 | 13 | 1 | El Grupo de Infraestructura Cultural ha adelantado reuniones para la actualización tanto del procedimiento, como de la guía de viabilización.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, desarrollados y entregados por entes territoriales | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría desarrollados y entregados por entes territoriales. | Capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión sobre proyectos de consultoría desarrollados y entregados por entes territoriales. | 2 | 2023/06/01 | 2023/08/31 | 13 | 1 | El 27 de junio de 2023, el Grupo de Contratos y Convenios realizó una capacitación en supervisión contractual en la que participaron X funcionarios y colaboradores de la entidad, así mismo, se espera desarrollar una nueva sensibilización en febrero de 2024.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, desarrollados y entregados por entes territoriales | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría desarrollados y entregados por entes territoriales. | Formulario de evaluación de conocimientos. | 2 | 2023/06/01 | 2023/08/31 | 13 | 1 | El 27 de junio de 2023, el Grupo de Contratos y Convenios realizó una capacitación en supervisión contractual en la que participaron X funcionarios y colaboradores de la entidad, así mismo, se espera desarrollar una nueva sensibilización en febrero de 2024.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Debilidad en la etapa de planeación en estudios y diseños | Fortalecer controles para proyectos con consultoría, desarrollados y entregados por entes territoriales | Revisar y actualizar los procedimientos y documentación asociada a los proyectos con consultoría desarrollados por entes territoriales. | Reunión del equipo para evaluar el procedimientos de consultora desarrollados por entes territoriales. | 2 | 2023/06/01 | 2023/08/31 | 13 | 1 | Se adjuntan actas de reuniones del equipo de trabajo, con el objetivo de evaluar el procedimiento de viabilización y aprobación de proyectos para la construcción.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Falencias en la supervisión del contrato de consultoría | Fortalecer controles para proyectos contratados por el Ministerio de Cultura. | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos contratados por el Ministerio de Cultura. | Capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión sobre proyectos contratados por el ministerio de cultura. | 2 | 2023/02/01 | 2023/07/03 | 22 | 1 | Se programa y desarrolla capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos de consultoría, a cargo del grupo de Contratos y Convenios. Se adjunta lista de asistentes y presentación.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Ministerio debilidades en la estructuración y viabilización contrato interadministrativo 4564/22, atentando ppios de planeación precontractual y economía. No hay la viabilidad económica de contratación, diseños, estudios técnicos financieros y jurídicos para cumplir interés general y legalidad. Ley 80/93 art. 26. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, Ley 734 de 2002. | Falencias en la supervisión del contrato de consultoría | Fortalecer controles para proyectos contratados por el Ministerio de Cultura. | Revisar y actualizar los procedimientos y documentación asociada a los proyectos contratados por el Ministerio de Cultura. | Reunión del equipo para evaluar los procedimientos y documentación asociados a proyectos contratados por el Ministerio de Cultura. | 2 | 2023/02/01 | 2023/07/03 | 22 | 1 | El Grupo de Infraestructura Cultural actualizó el procedimiento de viabilización en donde se incluyeron ítems en la lista de chequeo, así mismo, se modificó el formatos F-GIN-152, se eliminó el formato F-GIN-133 y se incluye el formato F-GIN-173.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y las responsabilidades de EDU frente a los recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna de tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos de control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por parte del Ministerio y EDU, para buscar un plan de contingencia. | Inadecuada Planeación | Evaluar la priorización de los proyectos a construir contemplando los cronogramas de ejecución para establecer la duración del contrato marco y de los contratos derivados. | Fortalecer el Banco de proyectos que surtan el proceso de viabilización en el Grupo de infraestructura | Listado de proyectos viabilizados | 1 | 2023/02/01 | 2023/07/03 | 22 | 1 | Se adjunta listado de los proyectos viabilizados, con el fin de fortalecer el banco de dichos proyectos por el Grupo de Infraestructura Cultural.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Inadecuada Planeación | Evaluar la priorización de los proyectos a construir contemplando los cronogramas de ejecución para establecer la duración del contrato marco y de los contratos derivados. | Revisión técnica detallada de los cronogramas de los proyectos a incluir en el contrato; Reunión con la alta dirección para establecer el plazo general y el flujo de caja; Priorización de los proyectos a ejecutar | Informe técnico de proyectos priorizados, con su respectivo flujo de caja. | 2 | 2023/02/01 | 2023/07/03 | 22 | 1 | El Secretario General en representación del Ministerio de Cultura, realizó reunión con la EDU, en donde se revisó el cronograma de ejecución de los proyectos.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Debilidad en la supervisión del Contrato suscrito con la EDU | Fortalecer controles para proyectos desarrollados con una Gerencia Integral | Capacitar a los profesionales de apoyo a la supervisión de proyectos desarrollados por una Gerencia Integral o mediante contratos interadministrativos | Capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión sobre proyectos a desarrollar mediante gerencia integral. | 3 | 2023/02/01 | 2023/07/03 | 22 | 1 | El 27 de junio de 2023, el Grupo de Contratos y Convenios realizó una capacitación en supervisión contractual en la que participaron X funcionarios y colaboradores de la entidad, así mismo, se espera desarrollar una nueva sensibilización en febrero de 2024.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Debilidad en la supervisión del Contrato suscrito con la EDU | Fortalecer controles para proyectos desarrollados con una Gerencia Integral | Revisar y actualizar los procedimientos y documentación asociada a los proyectos desarrollados mediante una gerencia integral o contratos interadministrativos. | Reunión del equipo para evaluar el procedimientos y metodologías de supervisión de gerencia integral. | 1 | 2023/02/01 | 2023/07/03 | 22 | 1 | El Grupo de Infraestructura Cultural actualizó tanto el procedimiento de construcción y/o adecuación de obras de infraestructura cultural, como los formatos alusivos al mismo, para incluir las diferentes modalidades de contratación, entre los cuales se encuentran los contratos interadministrativos.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Debilidad en la supervisión del Contrato suscrito con la EDU | Fortalecer lineamientos de entregables para proyectos desarrollados con una Gerencia Integral | Realizar mesas de trabajo con el propósito de conocer de forma detallada y de primera mano, las actividades ejecutadas de cada proyecto, acciones de revisión y control realizadas por parte de EDU y del contrato derivado de interventoría | Cronograma de mesas de trabajo. | 1 | 2023/02/01 | 2023/07/03 | 22 | 1 | Se han realizado mesas de trabajo, con el fin de revisar las actividades ejecutadas de los proyectos, desde enero 11 de 2023. Se verificó la información presentada por parte de EDU de las actas pagadas de los proyectos de Gómez Plata y Ciudad Bolívar se le informa a esta entidad mediante comunicaciones MC12376S2023 y MC12428S2023 del 9 y 14 de junio respectivamente.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Debilidad en la supervisión del Contrato suscrito con la EDU | Fortalecer lineamientos de entregables para proyectos desarrollados con una Gerencia Integral | En caso de no cumplir con los objetivos de las mesas de trabajo referidas en la primera actividad, conminar al Contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Requerimientos | 2 | 2023/02/01 | 2023/07/03 | 22 | 1 | Mediante comunicaciones dirigidas a la EDU, se ha solicitado el cumplimiento de compromisos y entrega de información Contrato Interadministrativo No. 4564-2021
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Deficiente control en las fases de la contratación | Controlar a través de las instancias formalmente establecidas el proceso de contratación. | Revisión y actualización del manual de Contratación. | Manual actualizado | 1 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Deficiente control en las fases de la contratación | Controlar a través de las instancias formalmente establecidas el proceso de contratación. | Revisión y actualización de las funciones del Comité de Obras (Ejecución) | Resolución Comité de Obras actualizada | 1 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Sensibilización importancia de la supervisión a los responsables de la misma. | Presentación y listados de asistencia | 6 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 27 de junio de 2023, el Grupo de Contratos y Convenios realizó una capacitación en supervisión contractual en la que participaron X funcionarios y colaboradores de la entidad, así mismo, se espera desarrollar una nueva sensibilización en febrero de 2024.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Actualización del manual de Supervisión e Interventoría | Manual actualizado | 1 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Falencias en los conocimientos de contratación y supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | Presentación y listados de asistencia | 6 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Debilidad en la verificación de los compromisos de la interventoría por parte de la supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Divulgación y capacitación del manual actualizado a los supervisores. | Manual actualizado | 1 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Evidenció debilidad supervisión Ministerio y responsabilidades de EDU frente recursos asignados contrato interadministrativo 4564/21. No gestionó oportuna, eficiente y eficaz. Ninguna tres obras, ha cumplido 2 primeros puntos control, más de 140 días presentan atrasos mayores a 32%, sin gestión por el Ministerio y EDU, buscar plan de contingencia. | Debilidad en la verificación de los compromisos de la interventoría por parte de la supervisión | Reforzar el proceso de supervisión contractual mediante la formalización, actualización de los documentos; así como la divulgación y capacitación a los supervisores del Ministerio. | Capacitación de supervisión especializada en contratos de obra | Presentación y listados de asistencia | 1 | 2022/12/28 | 2023/08/31 | 35 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento normatividad técnica diseños proyecto. Registros erróneos mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos derivados de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Fortalecer Herramienta de seguimiento semanal a la ejecución de contratos para verificar avances reales de acuerdo con planimetría y especificaciones contractuales. | Informes de supervisión, obra, interventoría y profesional de apoyo EDU. | 1 | 2023/02/01 | 2023/06/30 | 22 | 1 | El contratista entregó informes de supervisión con avances reales de obra y especificaciones contractuales, que daban cumplimiento del avance de la obra.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento normatividad técnica diseños proyecto. Registros erróneos mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Debilidad de supervisión de la ejecución contractual | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos derivados de obra e interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión. | Verificar aleatoriamente cantidades de obra en comités en sitio, por parte del Apoyo de Supervisión. | Verificación cronogramas y fechas de entrega. De no cumplir, hacer exigibles garantías de acuerdo con lo pactado contractualmente. | 1 | 2023/02/01 | 2023/06/30 | 22 | 1 | En comité de seguimiento semanal se revisa el cumplimiento del cronograma de los proyectos.
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento normatividad técnica diseños proyecto. Registros erróneos mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Falta de aplicación oportuna de acciones de control incluidas en los contratos | Fortalecer los lineamientos contractuales a nivel de la Entidad | Realizar por parte del GIC, recomendaciones para modificar el Manual de Contratación, de manera que se incluyan hitos de validación que permitan contar con instrumentos de control y seguimiento del proyecto. | Reunión con Grupo de Contratos y convenios para evaluar y actualizar el Manual | 1 | 2023/02/01 | 2023/06/30 | 22 | 1 | El Grupo de Infraestructura Cultural remitió observaciones al Grupo de Contratos para la actualización del Manual de Contratación.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento normatividad técnica diseños proyecto. Registros erróneos mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Desconocimiento de los diseños entregados por el Ministerio, por parte de los Contratistas derivados. | Plantear alternativas de forma conjunta con EDU y contratos derivados, que permitan subsanar las inconsistencias encontradas en el proyecto. | Proyección entre las partes, para ajustar las condiciones contractuales del alcance del proyecto. | Modificación del Contrato. | 1 | 2023/02/01 | 2023/06/30 | 22 | 1 | El Ministerio de Cultura ofició a la EDU para solicitar la reactivación de los contratos derivados y realizó comités técnicos de seguimiento para verificar el avance de las obras
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento normatividad técnica diseños proyecto. Registros erróneos mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Desconocimiento de los diseños entregados por el Ministerio, por parte de los Contratistas derivados. | Plantear alternativas de forma conjunta con EDU y contratos derivados, que permitan subsanar las inconsistencias encontradas en el proyecto. | Requerir a EDU para aclarar las inconsistencias técnicas reportadas en Informe de visita de CGR. | Requerimientos inconsistencias. | 1 | 2023/02/01 | 2023/06/30 | 22 | 1 | El Ministerio de Cultura ofició a la EDU para solicitar aclaración de inconsistencias encontradas en los proyectos.
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento normatividad técnica diseños proyecto. Registros erróneos mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Desconocimiento de los diseños entregados por el Ministerio, por parte de los Contratistas derivados. | Plantear alternativas de forma conjunta con EDU y contratos derivados, que permitan subsanar las inconsistencias encontradas en el proyecto. | Realizar mesas de trabajo con el propósito conocer de forma detallada y de primera mano las actividades ejecutadas del proyecto, acciones de revisión y control realizadas por parte de interventoría y EDU | Estructuración de Cronograma de mesas de trabajo. | 1 | 2023/02/01 | 2023/06/30 | 22 | 1 | Se realizaron mesas técnicas entre la supervisión del Ministerio de Cultura y la EDU para verificar avances reales de obra.
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4.Contrato derivado 3302-135/22, contrato interadministrativo 4564/21, pagaron cantidades obra mayores, permisividad desconocimiento normatividad técnica diseños proyecto. Registros erróneos mayor cantidad de obra, fórmulas no adecuadas. Debilidad supervisión EDU interventoría frente contrato obra 3302-135/22 reconocimiento pago elementos construidos menor dimensión. | Desconocimiento de los diseños entregados por el Ministerio, por parte de los Contratistas derivados. | Plantear alternativas de forma conjunta con EDU y contratos derivados, que permitan subsanar las inconsistencias encontradas en el proyecto. | En caso de no cumplir con los compromisos de las mesas de trabajo referidas en la tercera actividad, conminar al Contratista para el cumplimiento de las obligaciones. | Dar apertura al proceso de incumplimiento (si hay lugar a ello) | 1 | 2023/02/01 | 2023/06/30 | 22 | 1 | Se realizaron mesas técnicas entre la supervisión del Ministerio de Cultura y la EDU para verificar avances reales de obra.
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.1 Vigencias Futuras (D). Se evidencia que las 2 vigencias futuras cuestionadas, por $34.888.801.507, fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda para ser ejecutadas con cargo al Presupuesto de Gastos de Inversión 2022, hecho que no se presentó, dado que éstas fueron constituidas como reservas presupuestales en el 2022 para ser ejecutadas en el 2023. | El proyecto (i) surgió de una sentencia judicial, se ordenó aunar esfuerzos entre entidades del orden nacional, departamental y distrital, para la reactivación y puesta en marcha del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, y (ii) requería de autorizaciones, licencias y permisos previos; no fue posible ejecutar los recursos de vigencias futuras dentro de la anualidad correspondiente. | Serán incluidos en el Plan de Acción de la Dirección de Patrimonio y Memoria para cada vigencia, los proyectos de inversión en obra de BIC NAL hasta que cuenten con las licencias, permisos u autorizaciones que se requieran, para su adecuada contratación y ejecución. | Se diseña un formato de chequeo especificando los documentos técnicos y jurídicos, como requisitos para la presentación del proyecto de inversión en obra de BIC NAL, el cual deberá ser incluido en el Plan de Acción de la Dirección de Patrimonio y Memoria. | Formato de chequeo | 1 | 2023/10/30 | 2024/12/15 | 59 | 1 | La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura cuenta con un formato de lista de chequeo, el cual se ha implementado en otros proyectos.
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.1 Vigencias Futuras (D). Se evidencia que las 2 vigencias futuras cuestionadas, por $34.888.801.507, fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda para ser ejecutadas con cargo al Presupuesto de Gastos de Inversión 2022, hecho que no se presentó, dado que éstas fueron constituidas como reservas presupuestales en el 2022 para ser ejecutadas en el 2023. | El proyecto (i) surgió de una sentencia judicial, se ordenó aunar esfuerzos entre entidades del orden nacional, departamental y distrital, para la reactivación y puesta en marcha del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, y (ii) requería de autorizaciones, licencias y permisos previos; no fue posible ejecutar los recursos de vigencias futuras dentro de la anualidad correspondiente. | Evaluar conjuntamente con los responsables del Ministerio, diferentes mecanismos jurídico - financieros que faciliten una administración más eficiente de los recursos provenientes de distintas fuentes y actores, de conformidad con las normas vigentes y la naturaleza del proyecto de inversión en obra. | Se radicarán solicitudes de concepto jurídico ante las instancias correspondientes, con propuestas de mecanismos más eficientes para la administración de recursos con las particularidades de los proyectos de inversión en obra. | Concepto solicitados y su respuesta | 2 | 2022/10/30 | 2024/06/30 | 87 | 0 | En la actualidad no se han solicitado conceptos jurídicos, entre tanto que los proyectos a cargo de la Dirección de Patrimonio no han requerido cofinanciación.
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.1 Vigencias Futuras (D). Se evidencia que las 2 vigencias futuras cuestionadas, por $34.888.801.507, fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda para ser ejecutadas con cargo al Presupuesto de Gastos de Inversión 2022, hecho que no se presentó, dado que éstas fueron constituidas como reservas presupuestales en el 2022 para ser ejecutadas en el 2023. | El proyecto (i) surgió de una sentencia judicial, se ordenó aunar esfuerzos entre entidades del orden nacional, departamental y distrital, para la reactivación y puesta en marcha del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, y (ii) requería de autorizaciones, licencias y permisos previos; no fue posible ejecutar los recursos de vigencias futuras dentro de la anualidad correspondiente. | Gestionar la articulación de las distintas entidades responsables del proyecto, en aras de procurar que los recursos que se encuentran como reservas sean utilizados dentro de la vigencia fiscal correspondiente. | Realizar reuniones de seguimiento con los responsables de la ejecución y los entes encargados de conceder los permisos para ejecutar oportunamente las reservas | Actas de reunión de mesas intersectoriales | 4 | 2023/07/30 | 2023/12/15 | 20 | 1 | Producto de las mesas de trabajo de los comités de obra con los responsables, se realizó la modificación de la forma de pago del otro sí y se hizo el giro de recursos a la fiducia.
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.1 Vigencias Futuras (D). Se evidencia que las 2 vigencias futuras cuestionadas, por $34.888.801.507, fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda para ser ejecutadas con cargo al Presupuesto de Gastos de Inversión 2022, hecho que no se presentó, dado que éstas fueron constituidas como reservas presupuestales en el 2022 para ser ejecutadas en el 2023. | El proyecto (i) surgió de una sentencia judicial, se ordenó aunar esfuerzos entre entidades del orden nacional, departamental y distrital, para la reactivación y puesta en marcha del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, y (ii) requería de autorizaciones, licencias y permisos previos; no fue posible ejecutar los recursos de vigencias futuras dentro de la anualidad correspondiente. | Efectuar desde el Ministerio un seguimiento a través del comité operativo a las obligaciones adquiridas por cada una de las entidades interviniente, y de aquellas que tiene injerencia en la ejecución de la intervención del BIC NAL | Se convocara por parte del supervisor al comité de manera presencial o virtual cada 3, a través de una citación por correo electrónico, y se le realizará seguimiento a los compromisos para su debido cumplimiento. | Convocatoria a comités operativos | 4 | 2024/01/20 | 2024/12/15 | 48 | 1 | Se realizó la reunión de Comité Operativo y se presentó ante Secretaria General.
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Orden de Compra 0567-2022 Reserva presupuestal 2022 $4.055.093, sin justificación para constitución. Presentan por errores de digitación y verificación, deficiencias de supervisión, generando el registro de compromisos presupuestales, certificaciones y ordenes de pagos expedidas por el supervisor, por valor superior a la orden de compra y sus otrosíes. Hallazgo administra | Se presentó una solicitud de modificación de orden de compra al Grupo de Contratos, sin especificar los ítems a modificar y/o adicionar. En la página de la Tienda Virtual, no se adjuntaron los soportes que dieron origen a la modificación y se publicó la minuta que arroja el aplicativo sobre la misma sin evidenciar el error de digitación. | Diseñar el procedimiento documentado respecto a las modificaciones de las ordenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Actualizar el Manual de Contratación, incluyendo el procedimiento, pasos y documentación que deben aportar las dependencias para solicitar modificaciones en las ordenes de compra en tienda virtual. | Procedimiento incluido en el manual de contratación actualizado | 1 | 2023/07/27 | 2023/12/15 | 21 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Orden de Compra 0567-2022 Reserva presupuestal 2022 $4.055.093, sin justificación para constitución. Presentan por errores de digitación y verificación, deficiencias de supervisión, generando el registro de compromisos presupuestales, certificaciones y ordenes de pagos expedidas por el supervisor, por valor superior a la orden de compra y sus otrosíes. Hallazgo administra | Se presentó una solicitud de modificación de orden de compra al Grupo de Contratos, sin especificar los ítems a modificar y/o adicionar. En la página de la Tienda Virtual, no se adjuntaron los soportes que dieron origen a la modificación y se publicó la minuta que arroja el aplicativo sobre la misma sin evidenciar el error de digitación. | Elaborar un formato para el registro de cada orden de compra que se tramite tanto para el inicio como para las adiciones y modificaciones. | Formato diseñado para registro inicial, adiciones y modificaciones de ordenes de compra. | Formato para registro de ordenes de compra aprobado y publicado | 1 | 2023/07/30 | 2023/11/30 | 18 | 1 | El Grupo de Gestión Financiera creó el formato F-GFC-119 "Solicitud registro presupuestal de orden de compra", el cual aplicó en ordenes de compra del último trimestre del 2023.
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Orden de Compra 0567-2022 Reserva presupuestal 2022 $4.055.093, sin justificación para constitución. Presentan por errores de digitación y verificación, deficiencias de supervisión, generando el registro de compromisos presupuestales, certificaciones y ordenes de pagos expedidas por el supervisor, por valor superior a la orden de compra y sus otrosíes. Hallazgo administra | Se presentó una solicitud de modificación de orden de compra al Grupo de Contratos, sin especificar los ítems a modificar y/o adicionar. En la página de la Tienda Virtual, no se adjuntaron los soportes que dieron origen a la modificación y se publicó la minuta que arroja el aplicativo sobre la misma sin evidenciar el error de digitación. | Estandarizar criterios y documentar lineamientos de seguimiento a los contratos del Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios | Diseñar los formatos para el seguimiento de los lineamientos a las ordenes de compra de los contratos. | Formatos de seguimiento a los lineamientos aprobados y publicados. | 2 | 2023/07/30 | 2023/11/30 | 18 | 0 | El Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios se encuentran evaluando la mejor manera de proceder frente a la liquidación de la órden de compra, considerando la diferencia en los valores reportados.
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Orden de Compra 0567-2022 Reserva presupuestal 2022 $4.055.093, sin justificación para constitución. Presentan por errores de digitación y verificación, deficiencias de supervisión, generando el registro de compromisos presupuestales, certificaciones y ordenes de pagos expedidas por el supervisor, por valor superior a la orden de compra y sus otrosíes. Hallazgo administra | Se presentó una solicitud de modificación de orden de compra al Grupo de Contratos, sin especificar los ítems a modificar y/o adicionar. En la página de la Tienda Virtual, no se adjuntaron los soportes que dieron origen a la modificación y se publicó la minuta que arroja el aplicativo sobre la misma sin evidenciar el error de digitación. | Liquidar teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el manual de Contratación para la orden de compra 0567-2022 | Elaborar acta de liquidación de la orden de compra 0567-2022, estableciendo las razones que originaron un mayor valor pagado. | Acta de liquidación elaborada | 1 | 2023/07/30 | 2023/12/20 | 21 | 0 | El Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios se encuentran evaluando la mejor manera de proceder frente a la liquidación de la órden de compra, considerando la diferencia en los valores reportados.
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Orden de Compra 0567-2022 Reserva presupuestal 2022 $4.055.093, sin justificación para constitución. Presentan por errores de digitación y verificación, deficiencias de supervisión, generando el registro de compromisos presupuestales, certificaciones y ordenes de pagos expedidas por el supervisor, por valor superior a la orden de compra y sus otrosíes. Hallazgo administra | Se presentó una solicitud de modificación de orden de compra al Grupo de Contratos, sin especificar los ítems a modificar y/o adicionar. En la página de la Tienda Virtual, no se adjuntaron los soportes que dieron origen a la modificación y se publicó la minuta que arroja el aplicativo sobre la misma sin evidenciar el error de digitación. | Liquidar teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el manual de Contratación para la orden de compra 0567-2022 | Revisión y visto bueno del acta de liquidación por parte de los grupos de Financiera y Contratos. | Acta de liquidación con vistos buenos y firmada | 1 | 2023/07/30 | 2023/11/30 | 18 | 0 | El Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios se encuentran evaluando la mejor manera de proceder frente a la liquidación de la órden de compra, considerando la diferencia en los valores reportados.
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No están estandarizados los actos administrativos | Establecer controles en los actos administrativos a través de los cuales se entregan aportes a las Escuelas Taller | Actualización de los actos administrativos en su parte considerativa y resolutiva incorporando mecanismos de seguimiento y directrices en la ejecución | Acto administrativo aprobado y publicado | 1 | 2023/07/30 | 2023/10/30 | 14 | 1 | El Grupo de Escuelas Taller actualizó el acto administrativo de aportes a las Escuelas y su anexo técnico.
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No están estandarizados los actos administrativos | Establecer controles en los actos administrativos a través de los cuales se entregan aportes a las Escuelas Taller | Actualización del anexo técnico de los actos administrativos reforzando los mecanismos de seguimiento a la ejecución técnica y financiera, los resultados esperados y lineamientos para la ejecución | Anexo técnico aprobado y publicado. | 1 | 2023/07/30 | 2023/09/30 | 9 | 1 | El Grupo de Escuelas Taller actualizó el acto administrativo de aportes a las Escuelas y su anexo técnico.
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | Poco personal para realizar el seguimiento | Fortalecer el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller mediante el refuerzo del equipo del Programa. | Diseñar los perfiles e Incorporar cuatro profesionales idóneos para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller | Perfiles diseñados y profesionales incorporados para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio a las Escuelas Taller. | 4 | 2023/07/30 | 2023/12/15 | 20 | 1 | El Grupo de Escuelas Taller vinculó dos profesionales para hacer el seguimiento técnico y financiero del aporte entregado a las Escuelas.
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos y las propuestas presentadas por las Escuelas Taller | Diseñar procedimientos y formatos para la entrega y seguimiento de recursos a las Escuelas Taller | Formular una propuesta de proceso y procedimiento para la entrega de recursos a las Escuelas Talle, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación | Procedimiento aprobado y publicado para la entrega y seguimiento de recursos a las Escuelas Taller | 1 | 2023/07/30 | 2023/12/15 | 20 | 1 | El procedimiento de entrega de aportes a las Escuelas Taller ya se encuentra actualizado, sin embargo, hace falta la revisión de Secretaria General.
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos y las propuestas presentadas por las Escuelas Taller | Diseñar procedimientos y formatos para la entrega y seguimiento de recursos a las Escuelas Taller | Elaborar mecanismos técnicos y financieros a utilizar para la presentación de propuestas por las Escuelas Taller al Ministerio de Cultura | Formatos técnicos y financieros para la presentación de propuestas por las Escuelas Taller al Ministerio de Cultura aprobados y publicados | 2 | 2023/07/30 | 2023/12/15 | 20 | 1 | Con la actualización del procedimiento de aporte de recursos a las Escuelas Taller, se actualizaron los formatos para hacer el seguimiento técnico y financiero.
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No se realizaba una retroalimentación del proceso sobre las actividades realizadas por el PNET. | Fortalecer el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller mediante el refuerzo del equipo del Programa. | Diseñar los perfiles e Incorporar cuatro profesionales idóneos para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller | Perfiles diseñados y profesionales incorporados para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio a las Escuelas Taller. | 4 | 2023/07/30 | 2023/12/15 | 20 | 1 | El Grupo de Escuelas Taller vinculó dos profesionales para hacer el seguimiento técnico y financiero del aporte entregado a las Escuelas.
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No se realizaba una retroalimentación del proceso sobre las actividades realizadas por el PNET. | Realizar seguimiento durante la ejecución de los recursos e identificar riesgos en programa | Retroalimentar a las Escuelas taller con base en la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera de los recursos entregados por el Ministerio presentados por ellas. | Formatos técnicos para la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera de los recursos entregados por el Ministerio presentados por las Escuelas Taller, aprobados y publicados. | 1 | 2023/07/30 | 2023/12/15 | 20 | 1 | Con la actualización del procedimiento de aporte de recursos a las Escuelas Taller, se actualizaron los formatos para hacer el seguimiento técnico y financiero.
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No se realizaba una retroalimentación del proceso sobre las actividades realizadas por el PNET. | Realizar seguimiento durante la ejecución de los recursos e identificar riesgos en programa | Retroalimentar a las Escuelas taller con base en la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera de los recursos entregados por el Ministerio presentados por ellas. | Comunicaciones dirigidas a las Escuelas Taller como resultado de la revisión a los informes de la ejecución los recursos entregados por el Ministerio de Cultura técnicos presentados por las Escuelas Taller | 4 | 2023/07/30 | 2024/01/30 | 27 | 1 | Se enviaron oficios notificando a las Escuelas Taller solicitando ajustes sobre la revisión de los informes de ejecución de recursos entregados.
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No se realizaba una retroalimentación del proceso sobre las actividades realizadas por el PNET. | Realizar seguimiento durante la ejecución de los recursos e identificar riesgos en programa | Mitigar el riesgo de detrimento patrimonial en la ejecución de los recursos entregados a las Escuelas taller | Identificar un riesgo relacionado con la entrega de los recursos a las Escuelas taller y formular un plan de tratamiento, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2023/07/30 | 2024/01/30 | 27 | 1 | Se identificó un riesgo relacionado con la entrega de recursos a las Escuelas Taller. Esta acción se puede cerrar.
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Elaborar estudio previo y demás requisitos contractuales para establecer términos y condiciones de un proceso de selección abreviada para el sistema de detección de incendio y alarmas contraincendios | Estudio previo | 1 | 2023/07/30 | 2023/08/15 | 3 | 1 | El Centra Nacional de las Artes elaboró y remitió al Grupo de Contratos y Convenios el 4 de julio de 2023, los estudios previos para la contratación del suministro e instalación del sistemas de alarmas y detección de incendios.
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Adelantar trámite precontractual a través de la oficina de Contratos y Convenios con el fin de seleccionar un contratista que adelante el suministro e instalación del sistema de detección de incendio y alarmas contraincendios | Trámite contractual | 1 | 2023/08/16 | 2023/09/30 | 7 | 1 | El Centra Nacional de las Artes suscribió el x el contrato 4326 de 2023 para el suministro e instalación del sistema de alarmas y detección de incendios.
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Supervisar la ejecución del contrato derivado del sistema de detección de incendio y alarmas contraincendios | Contrato suscrito | 1 | 2023/10/01 | 2023/11/30 | 9 | 1 | Las actividades para el suministro e instalación del sistema de alarmas y detección de incendios del CNA fue culminado a satisfacción.
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Elaborar estudio previo y demás requisitos contractuales para establecer términos y condiciones de un proceso de mínima cuantía para la señalización humana | Estudio previo | 1 | 2023/07/30 | 2023/12/15 | 20 | 1 | El Centra Nacional de las Artes elaboró y remitió al Grupo de Contratos y Convenios el 429 de mayo del 2023, los estudios previos para la compra e instalación de la señalización.
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Adelantar trámite precontractual a través de la oficina de Contratos y Convenios con el fin de seleccionar un contratista que adelante el servicio de señalización humana. | Trámite contractual | 1 | 2023/07/30 | 2024/01/30 | 27 | 1 | El Centro Nacional de las Artes a través de la suscripción del contrato 4092 de 2023 con la empresa Proyectos Institucionales de Colombia S.A.S, realizó la compra e instalación de la señalización.
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Supervisar las ejecución del contrato derivado de señalización humana. | Contrato suscrito | 1 | 2023/10/01 | 2023/11/30 | 9 | 1 | El Centro Nacional de las Artes a través de la suscripción del contrato 4092 de 2023 con la empresa Proyectos Institucionales de Colombia S.A.S, realizó la instalación de la señalización.
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía identificado como un requisito legal el Artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Adoptar y dar cumplimiento a la normativa en materia de eficiencia energética en el Ministerio de Cultura | Establecer a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las dependencias responsables, presupuesto y plazos, para la realización de la auditoría energética de la entidad según lo establecido en el art.292 de la Ley 1955 de 2019. | Acta o informe del comité institucional de gestión y desempeño donde se establezcan las condiciones para la auditoria energética. | 1 | 2023/08/01 | 2023/12/20 | 21 | 1 | Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño se definió que el Grupo de Gestión Administrativa era el responsable de realizar la Auditoría Energética.
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía identificado como un requisito legal el Artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Adoptar y dar cumplimiento a la normativa en materia de eficiencia energética en el Ministerio de Cultura | Documentar el lineamiento o estrategia entre los procesos responsables, relacionado con la realización de las auditorías energéticas, y con la revisión y actualización de las metas de eficiencia energética de la entidad. | Documento de lineamientos técnicos o estrategia relacionados con auditoría energética. | 1 | 2023/08/01 | 2023/12/20 | 21 | 1 | El Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, se encuentran consolidando los lineamientos técnicos para realizar la auditoría energética.
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía identificado como un requisito legal el Artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Contratar y realizar la Auditoría Energética del Ministerio de Cultura | Contratación y programación de la auditoría energética a las sedes de la entidad. | Estudio de mercado, estudios previos, acta de inicio y cronograma. | 3 | 2024/01/15 | 2024/07/30 | 29 | 1 | A través del estudio previo se definieron los lineamientos previo para la realización de la auditoría energética
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía identificado como un requisito legal el Artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Contratar y realizar la Auditoría Energética del Ministerio de Cultura | Realización de auditorías energéticas según programación. | Informe de auditoría y plan de mejoramiento. | 1 | 2024/07/01 | 2024/07/30 | 5 | 0 | El contrato para la realización de la auditoría energética fue adjudicado y se desarrolló conforme lo establecido, se espera documentos finalies para su liquidación.
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía contemplado dentro del plan de acción específicamente el seguimiento al consumo y ahorro energético. | Fortalecer el seguimiento al consumo y el ahorro energético a través de la planeación. | Revisión y actualización de las metas institucionales frente a consumo y ahorro energético. | Indicadores de eficiencia energética actualizados. | 1 | 2024/10/30 | 2024/12/20 | 8 | 0 | El contrato para la realización de la auditoría energética fue adjudicado y se desarrolló conforme lo establecido, se espera documentos finalies para su liquidación.
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía contemplado dentro del plan de acción específicamente el seguimiento al consumo y ahorro energético. | Fortalecer el seguimiento al consumo y el ahorro energético a través de la planeación. | Definición del plan de acción para alcanzar las metas propuestas de ahorro de energía. | Plan de acción eficiencia energética. | 1 | 2024/10/30 | 2024/12/20 | 8 | 0 | El contrato para la realización de la auditoría energética fue adjudicado y se desarrolló conforme lo establecido, se espera documentos finalies para su liquidación.
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 6 Diseños y Ejecución de Obra. NTS-TS 004 Sectorial Colombiana Establecimientos Gastronómicos y bares, requisitos de Sostenibilidad. En la Etapa III del Teatro de Cristóbal Colon, se observó la zona principal de la cocina del restaurante, no cuenta punto de drenaje, requiere para la operatividad de la cocina. Debe considerar la tubería del drenaje, derivación del existente | No se incluyeron en los estudios los faltantes mencionados observados, como son la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas), la trampa de grasas. | En el procedimiento interno de "Autorización de intervención de Bienes de Interés de Cultural" se realizara la actualización de los requisitos de intervención DI-DPA-004 "Requisitos para intervenir un inmueble colindante con un BIC NAL", DI-DPA-005 "Requisitos para intervenir un inmueble declarado BIC NAL", y DI-DPA-006 "Requisitos para intervenir inmuebles localizados en sectores urb | Incluir en los requisitos, dentro del Capitulo Propuesta de Intervención el texto que se encuentra en negrilla y subrayado: Planos y memorias de cálculo del proyecto de instalaciones y redes hidráulicas y sanitarias propuesto: En caso de que la propuesta de intervención contemple adecuación o actualización de espacios destinados para cafetería, restaurante, bar, deberá contemplarse lo | Procedimiento interno "Autorización de intervención de Bienes de Interés de Cultural" actualizado | 1 | 2023/07/30 | 2023/12/15 | 20 | 0 | El procedimiento de autorización de intervención de Bienes de Interés Cultural se encuentra pendiente de una validación con la Oficina Asesora Jurídica para su actualización.
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 6 Diseños y Ejecución de Obra. NTS-TS 004 Sectorial Colombiana Establecimientos Gastronómicos y bares, requisitos de Sostenibilidad. En la Etapa III del Teatro de Cristóbal Colon, se observó la zona principal de la cocina del restaurante, no cuenta punto de drenaje, requiere para la operatividad de la cocina. Debe considerar la tubería del drenaje, derivación del existente | Desconociendo la norma, de manera intencional para garantizar actividad al arrendador al momento de la ocupación y adecuación del espacio solo se dejó la instalación de los ductos desde los cuales es factible hacer la derivación para la cámara de retención de sedimentos (partículas sólidas) y la trampa de grasas. | Incluir dentro del manual de uso del espacio destinado a Restaurante del CNA que la compra , instalación, adecuación y mantenimiento de la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas) y trampa de grasas, así como los muebles de alistamiento de alimentos y lava platos deben estar a cargo del arrendador toda vez que es este quien debe acondicionar el espacio de acuerdo con las | Elaborar el manual de uso de los espacios comerciales del CNA | Manual de uso actualizado espacios comerciales | 1 | 2023/07/30 | 2023/12/15 | 20 | 1 | El Centro Nacional de las Artes incluyo en la Guía Reglamento de Uso del CNA - G-DAR-003, las responsabilidades del arrendador frente al uso de los espacios comerciales.
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 6 Diseños y Ejecución de Obra. NTS-TS 004 Sectorial Colombiana Establecimientos Gastronómicos y bares, requisitos de Sostenibilidad. En la Etapa III del Teatro de Cristóbal Colon, se observó la zona principal de la cocina del restaurante, no cuenta punto de drenaje, requiere para la operatividad de la cocina. Debe considerar la tubería del drenaje, derivación del existente | Desconociendo la norma, de manera intencional para garantizar practividad al arrendador al momento de la ocupación y adecuación del espacio solo se dejó la instalación de los ductos desde los cuales es factible hacer la derivación para la cámara de retención de sedimentos (partículas sólidas) y la trampa de grasas. | Incluir dentro del manual de uso del espacio destinado a Restaurante del CNA que la compra , instalación, adecuación y mantenimiento de la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas) y trampa de grasas, así como los muebles de alistamiento de alimentos y lava platos deben estar a cargo del arrendador toda vez que es este quien debe acondicionar el espacio de acuerdo con las | Suscribir contratos de arrendamiento de los espacios comerciales del CNA | Contrato que incluya criterios de espacios comerciales | 1 | 2023/07/30 | 2023/12/15 | 20 | 1 | El Centro Nacional de las Artes elaboró minuta contractual en donde incluye en la claúsula No. 6 la instrucción para que el arrendador de los espacios de uso comercial realice el montaje y desmontaje de las cámaras de retención de sedimentos, trampas de grasa y puntos o tuberías de drenaje.
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) Por omisión cláusulas 3 y 7 obligaciones del objeto, el alcance contractual, la propuesta, los tiempos pactados para la ejecución, así como la amortización del anticipo, evidenciando gestión ineficaz e ineficiente. No se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. Genera incertidumbre en la optimización de | Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista | Realizar acuerdo con la EDUR, para que en el marco de sus obligaciones, realice las actuaciones requeridas para que el contratista cumpla con lo pactado en el contrato, mediante la presentación de un Plan de Contingencia, encaminado a la ejecución total del contrato. | Realizar seguimiento al Plan de Contingencia establecido previamente por el Contratista con base en sus obligaciones | Plan de Contingencia | 1 | 2023/07/30 | 2023/12/20 | 21 | 1 | Para dar cumplimiento a esta actividad, el Grupo de Infraestructura Cultural le solicitó al contratista, mediante comité de seguimiento, soportes del nuevo cronograma e informe de actividades de la Escuela de Música de Buenaventura
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) Por omisión cláusulas 3 y 7 obligaciones del objeto, el alcance contractual, la propuesta, los tiempos pactados para la ejecución, así como la amortización del anticipo, evidenciando gestión ineficaz e ineficiente. No se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. Genera incertidumbre en la optimización de | Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista | Realizar acuerdo con la EDUR, para que en el marco de sus obligaciones, realice las actuaciones requeridas para que el contratista cumpla con lo pactado en el contrato, mediante la presentación de un Plan de Contingencia, encaminado a la ejecución total del contrato. | Realizar seguimiento al Plan de Contingencia establecido previamente por el Contratista con base en sus obligaciones | Informes de seguimiento semestrales | 5 | 2023/07/30 | 2023/12/20 | 21 | 1 | Mediante comités de seguimiento semanal se realiza informe con el avance real de las obras y se verifica el cumplimiento del cronograma.
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) Por omisión cláusulas 3 y 7 obligaciones del objeto, el alcance contractual, la propuesta, los tiempos pactados para la ejecución, así como la amortización del anticipo, evidenciando gestión ineficaz e ineficiente. No se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. Genera incertidumbre en la optimización de | Debilidad en el seguimiento realizado por la Supervisión del Ministerio a la EDUR | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos interadministrativos y sus contratos derivados, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión | Realizar los comités técnico/financieros de seguimiento mensual, en cumplimiento a las obligaciones de las partes establecidas contractualmente. | Actas de comités semestrales | 5 | 2023/07/30 | 2023/12/20 | 21 | 1 | Mediante comités de seguimiento semanal se realiza informe con el avance real de las obras y se verifica el cumplimiento del cronograma.
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) Por omisión cláusulas 3 y 7 obligaciones del objeto, el alcance contractual, la propuesta, los tiempos pactados para la ejecución, así como la amortización del anticipo, evidenciando gestión ineficaz e ineficiente. No se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. Genera incertidumbre en la optimización de | Debilidad en el seguimiento realizado por la Supervisión a la EDUR | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos interadministrativos y sus contratos derivados, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión | Requerir a la EDUR realizar los pagos parciales de acuerdo al avance de obra | Soportes del flujo de pagos una vez se reinicie el contrato | 1 | 2023/07/30 | 2023/12/20 | 21 | 1 | En Comités de Seguimiento entre el Ministerio de las Culturas y la EDUR, se solicita a la EDUR realizar los pagos de acuerdo con el avance de obra y se realizan modificaciones a la forma de pago.
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) Por omisión cláusulas 3 y 7 obligaciones del objeto, el alcance contractual, la propuesta, los tiempos pactados para la ejecución, así como la amortización del anticipo, evidenciando gestión ineficaz e ineficiente. No se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. Genera incertidumbre en la optimización de | Inconsistencias en los diseños que respaldan la contratación de la Escuela de Música, respecto a la implantación del proyecto | Solicitar a la EDUR que se adelanten gestiones con el interventor, con el propósito de finalizar la etapa de ajustes a los diseños y así contar con las versiones ajustadas al predio en el cual se desarrollará el proyecto. | Solicitar a la EDUR un informe técnico detallado con los ajustes de los diseños, con el propósito de contar con las versiones ajustadas al predio en el cual se desarrollará el proyecto. | Informe técnico detallado | 1 | 2023/07/30 | 2023/12/20 | 21 | 1 | Mediante los Comités de Segumiento entre el Ministerio de las Culturas y la EDUR, se solicita el ajuste de los diseños, con el propósito de contar con las versiones ajustadas al predio en el cual se desarrollará elproyecto
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por desconocimiento del manual de mantenimiento, no habia claridad sobre el destino y manejo de los residuos de obra . | Actualizar el manual de mantenimiento del parque con el fin de asegurar el buen uso | Manual para el mantenimiento de la infraestructura del parque Gran Colombiano | Manual de mantenimiento actualizado | 1 | 2023/08/22 | 2023/12/15 | 16 | 0 | Si bien aun el manual de uso del Parque Gran Colombiano no se encuentra finalizado si cuenta con un gran avance y se está a la espera de su socialización.
86 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por desconocimiento del manual de mantenimiento, no habia claridad sobre el destino y manejo de los residuos de obra . | Manual socializado para el uso de la infraestructura del parque Gran Colombiano y demas BICNAL que aplique. | Socializar el manual de uso de BICNAL | Manual de Uso socializado (Acta) | 1 | 2023/08/22 | 2023/12/15 | 16 | 0 | Si bien aun el manual de uso del Parque Gran Colombiano no se encuentra finalizado si cuenta con un gran avance y se está a la espera de su socialización.
87 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por falta de recursos no se habia culminado el cerramiento ni recogido los residuos de obra. | Instalación de cerramiento, recoleccion y disposición residuos de obra, a través de contrato de mantenimiento. | Contrato para el mantenimiento de la infraestructura del parque y cerramiento y disposición de residuoa del mismo, con la asignación de un supervisor. | Verificación del cerramiento y disposición de esiduos por parte del supervisior ( Informe) | 1 | 2023/10/31 | 2023/12/15 | 6 | 0 | Mediante los contratos del 2023 y 4158 del 2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ha efectuado las actividades de cerramiento, poda y jardinería del Parque Gran Colombiano. Se está a la espera de los informes finales para el cierre de las acciones.
88 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Fallas en la comunicación con Secretaría de Cultura, en cuanto al mantenimiento del parque. | Reunión para definir las responsabilidades de las entidades estatales que intervienen en el mantenimiento del Parque. | Documento donde esten delimitadas las funciones a cargo de cada entidad y se establezcan las reponsabilidades respecto al mantenimiento del Parque . | Verificación del cerramiento por parte del supervisior ( Informe) | 1 | 2023/10/31 | 2023/12/15 | 6 | 0 | Mediante los contratos del 2023 y 4158 del 2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ha efectuado las actividades de cerramiento, poda y jardinería del Parque Gran Colombiano. Se está a la espera de los informes finales para el cierre de las acciones.
89 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por la falta de recursos no se han adelantado las labores de cuidado de las zonas verdes | Realizar la Poda, cuidado zonas verdes mediante contrato. | Contratar las actividades de poda, jardinería y aseo. | Verificación de las actividades de mantenimiento de zonas verdes por parte del supervisior ( Informe) | 1 | 2023/10/31 | 2023/12/15 | 6 | 1 | Las actividades de mantenimiento de zonas verdes del parque Gran Colombiano se llevaron a cabo y se cuenta con el informe de supervisión.
90 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 24 Cto Obra 4478/21 Escuela Taller Buenaventura D-F Se evidenció deficiencia etapa planeación, generó proyecto inconcluso y sin utilidad pública. Incumplimiento ppios contratación estatal, planeación, y economía, CONSORCIO CULTURAL, muestra falta de viabilización, obligaciones y responsabilidades supervisión Ministerio e interventoría. Hallazgo fiscal por $119.310.553. | Fallas en los estudios y diseños que llevaron a prorrogar los tiempos y a reubicar del tanque. | Incluir dentro del contrato, una obligación al contratista de obra, adicional a la apropiación de estudios y diseños, la verificación y de ser necesario el ajuste de los diseños. | Se hará entrega de los estudios y diseños objeto del contrato, al contratista de obra e interventoría para su apropiación, verificación y socialización. | Estudio previo ajustado | 1 | 2023/07/25 | 2023/12/30 | 23 | 0 | El procedimiento de autorización de intervención de Bienes de Interés Cultural se encuentra pendiente de una validación con la Oficina Asesora Jurídica para su actualización.
91 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 24 Cto Obra 4478/21 Escuela Taller Buenaventura D-F Se evidenció deficiencia etapa planeación, generó proyecto inconcluso y sin utilidad pública. Incumplimiento ppios contratación estatal, planeación, y economía, CONSORCIO CULTURAL, muestra falta de viabilización, obligaciones y responsabilidades supervisión Ministerio e interventoría. Hallazgo fiscal por $119.310.553. | Inadecuados diseños llevaron a prorrogar los tiempos por ajustes de diseño y reubicación de tanque. | Designar un rubro dentro de los gastos administrativos para ajustes de diseño y reubicación de tanque | En caso que surjan observaciones al respecto, el contratista hará los ajustes necesarios para la ejecución de las obras, previo aprobación de la supervisión y la interventoría. | Actas parciales | 1 | 2023/07/25 | 2023/12/30 | 23 | 1 | Se incluyó dentro del formato de estudios previos una matriz de riesgos, aumentándose el porcentaje de imprevistos, así mismo se estableció un presupuesto para atender gastos administrativos y de ajustes.
92 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 24 Cto Obra 4478/21 Escuela Taller Buenaventura D-F Se evidenció deficiencia etapa planeación, generó proyecto inconcluso y sin utilidad pública. Incumplimiento ppios contratación estatal, planeación, y economía, CONSORCIO CULTURAL, muestra falta de viabilización, obligaciones y responsabilidades supervisión Ministerio e interventoría. Hallazgo fiscal por $119.310.553. | Inadecuados diseños, al reubicar el tanque y sus bombas, se obstruye el acceso a transformador y deben ser retiradas mientras se solicita Certificación RETIE. | Incluir dentro del cronograma de ejecución como actividad, el trámite de Certificación RETIE, para poder hacer un mejor seguimiento de la actividad. | Verificar por parte de la interventoría y la supervisión el seguimiento al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales | Cronograma y programación ajustada | 1 | 2023/07/25 | 2023/12/30 | 23 | 1 | Se estableció como obligación en los pliegos del proceso, que el contratista inicie la solicitud de certificación RETIE, una vez finalizado el proceso de perfeccionamiento del contrato.
93 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Sobrestimación Cuentas pagar 23 evidenció registro errado aux 240101001 Bienes servicios pasivo 27650000 comprobante 67044 29/12/23, contrato compra venta suministros 4551-23 diferente registro inicial, saldo contrario naturaleza cta 27650000 Comprobante 66372 rédito reserva inducida falta PAC. Debilidades conciliación tercero información registrada generando sobrestimación | La metodología no contemplaba el cruce de las cuentas por pagar a nivel tercero entre el aplicativo del Almacén (Sapiens) vs SIIF Nación. | Revisar y actualizar las cuentas para el registro de las cuentas por pagar | Solicitar al Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios la actualización del aplicativo Sapiens de acuerdo con el catalogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación -CGN y SIIF Nación | Actualización aplicativo SAPIENS | 1 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Realización de la reunión de acompañamiento de SIIF Nación, para la parametrización de las cuentas de Propiedad Planta y equipo en el sistema de información financiera, con respecto a la compra de bienes para el Ministerio de las Culturas las Artes y los saberes.
94 | FILA_94 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Sobrestimación Cuentas pagar 23 evidenció registro errado aux 240101001 Bienes servicios pasivo 27650000 comprobante 67044 29/12/23, contrato compra venta suministros 4551-23 diferente registro inicial, saldo contrario naturaleza cta 27650000 Comprobante 66372 rédito reserva inducida falta PAC. Debilidades conciliación tercero información registrada generando sobrestimación | La metodología no contemplaba el cruce de las cuentas por pagar a nivel tercero entre el aplicativo del Almacén (Sapiens) vs SIIF Nación. | Revisar y actualizar las cuentas para el registro de las cuentas por pagar | Verificación de la existencia de las cuentas de Almacén para el registro en SIIF nación de las cuentas por pagar para unificar el registro entre los dos aplicativos | Conciliación de cuentas realizada | 2 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 28 | 0 | Incidente asignados INC-6980 PCI-33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, de la parametrización de las cuentas para su registro automático, con uso contable 18, para ser asociada al atributo "ninguno"
95 | FILA_95 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Sobrestimación Cuentas pagar 23 evidenció registro errado aux 240101001 Bienes servicios pasivo 27650000 comprobante 67044 29/12/23, contrato compra venta suministros 4551-23 diferente registro inicial, saldo contrario naturaleza cta 27650000 Comprobante 66372 rédito reserva inducida falta PAC. Debilidades conciliación tercero información registrada generando sobrestimación | Debilidades en la conciliación de las cuentas por pagar a nivel de tercero. | Actualización del formato FGC-102 "Conciliación de cuentas" para el monitoreo de saldos de cuentas por pagar | Actualización de formato para monitoreo del saldo de las cuentas por pagar | Formato actualizado | 1 | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 12 | 1 | Utilización, conciliación y verificación del monitoreo de las cuentas por Pagar en el formato validado por Planeacion, F_GFC_127_Monitoreo_Cuentas_por_Pagar
96 | FILA_96 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Sobrestimación Cuentas pagar 23 evidenció registro errado aux 240101001 Bienes servicios pasivo 27650000 comprobante 67044 29/12/23, contrato compra venta suministros 4551-23 diferente registro inicial, saldo contrario naturaleza cta 27650000 Comprobante 66372 rédito reserva inducida falta PAC. Debilidades conciliación tercero información registrada generando sobrestimación | Debilidades en la conciliación de las cuentas por pagar a nivel de tercero. | Solicitar a planeación la actualización del formato FGC-102 "monitoreo de cuentas por pagar" | Enviar formato FGC-102 modificado en su nueva versión para la actualización en Isolución | Formato modificado | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | Creación del formato de monitoreo de cuentas por pagar F_GFC_127_Monitoreo_Cuentas_por_Pagar, para su aplicacion y seguimiento del mismo mensualmente.
97 | FILA_97 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Sobrestimación Cuentas pagar 23 evidenció registro errado aux 240101001 Bienes servicios pasivo 27650000 comprobante 67044 29/12/23, contrato compra venta suministros 4551-23 diferente registro inicial, saldo contrario naturaleza cta 27650000 Comprobante 66372 rédito reserva inducida falta PAC. Debilidades conciliación tercero información registrada generando sobrestimación | Debilidades en la conciliación de las cuentas por pagar a nivel de tercero. | Seguimiento trimestral por tercero de la información registrada en las cuentas por pagar. | Conciliar y socializar los resultados a la Coordinación Financiera | Socialización realizada | 1 | 2024-09-30 | 2025-01-30 | 20 | 0 | Revisión y seguimiento de las cuentas por pagar, socializando los saldos pendientes de pago por cada mes.
98 | FILA_98 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 2. Diferencias gastos depreciación amortización 23 restauración casa Abadía generando sobrestimación 536001001 Edificios casas 26739735 subestimación 536501001 Depreciación Monumentos sobrestimación 536605001 amortización Licencias 1.318.215, subestimación 589019012 Debilidades conciliación Financiera y Contable, Administrativa y servicios | Falta de actualización por parte del proveedor del aplicativo Sapiens para el registro adecuado de la reclasificación de la depreciación de monumentos a propiedades, planta y equipo. | Fortalecer el proceso de conciliación de la información producida en las dos áreas | Incluir actualización parámetro en sapiens | Actualización aplicativo SAPIENS | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | Creación del formato de conciliación de propiedad planta y equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. F_GFC_125_ConciliacionPPYE
99 | FILA_99 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 2. Diferencias gastos depreciación amortización 23 restauración casa Abadía generando sobrestimación 536001001 Edificios casas 26739735 subestimación 536501001 Depreciación Monumentos sobrestimación 536605001 amortización Licencias 1.318.215, subestimación 589019012 Debilidades conciliación Financiera y Contable, Administrativa y servicios | Falta de actualización por parte del proveedor del aplicativo Sapiens para el registro adecuado de la reclasificación de la depreciación de monumentos a propiedades, planta y equipo. | Formalizar en el Isolución el formato de Conciliación de Propiedad Planta y Equipo | Realizar el formato de la conciliación de PPYE requerido para registro de la información de almacen y contabilidad. | Conciliación de cuentas realizada | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | Mensualmente se realiza cruce de la información que suministra el área de Administrativa para el registro de los movimientos del mes propiedad planta y equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
100 | FILA_100 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 2. Diferencias gastos depreciación amortización 23 restauración casa Abadía generando sobrestimación 536001001 Edificios casas 26739735 subestimación 536501001 Depreciación Monumentos sobrestimación 536605001 amortización Licencias 1.318.215, subestimación 589019012 Debilidades conciliación Financiera y Contable, Administrativa y servicios | Debilidades en el control, seguimiento y conciliación de la información entre las áreas de Gestión Financiera y Contable, y el Grupo de gestión administrativa y servicios, | Conciliar la información entre el Grupo de gestión administrativa y de y Gestión Financiera y Contable | Realizar conciliación mensual de Propiedades, Planta y Equipo | Conciliación de cuentas realizada | 5 | 2024-07-03 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Realización de las conciliaciones mensuales de propiedad planta y equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. una vez verificada las cifras, las cuentas y los conceptos.se cuenta con las conciliaciones desde enero a Octubre 2024
101 | FILA_101 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 2. Diferencias gastos depreciación amortización 23 restauración casa Abadía generando sobrestimación 536001001 Edificios casas 26739735 subestimación 536501001 Depreciación Monumentos sobrestimación 536605001 amortización Licencias 1.318.215, subestimación 589019012 Debilidades conciliación Financiera y Contable, Administrativa y servicios | Debilidades en el control, seguimiento y conciliación de la información entre las áreas de Gestión Financiera y Contable, y el Grupo de gestión administrativa y servicios, | Actualización manual de políticas contables | Actualización manual de políticas contables, versión 03-2024 | Políticas contables actualizadas | 1 | 2024-07-03 | 2025-01-30 | 28 | 0 | Solicitud para la actualización del reglamento de las Políticas Contables del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable (CTSC), en virtud de la normativa vigente y número de resolución.
102 | FILA_102 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 3. Sobrestimación Deterioro Cuentas por Cobrar 20231 diferencia $235.053.799 registro cancelación deterioro cartera registró 2024, consecuencia baja cuentas por cobrar Nota 7.4 Estados Financieros debilidades conciliación cuentas por cobrar área Financiera y Contable genera sobreestimación auxiliares 138614001; 138690001, por $235.053.799 | Debilidades en el registro de las cuentas por cobrar en el SIIF Nación | Implementar el formato de conciliación de cuentas por cobrar | Enviar formato a Planeación para la formalización en Isolución | Formato formalizado en isolcuión | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 0 | Realizar reuniones para conciliar valores y terceros entre Juridica y Contabilidad para definir el formato a utilizar en la conciliación de las Cuentas por Cobrar del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
103 | FILA_103 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 3. Sobrestimación Deterioro Cuentas por Cobrar 20231 diferencia $235.053.799 registro cancelación deterioro cartera registró 2024, consecuencia baja cuentas por cobrar Nota 7.4 Estados Financieros debilidades conciliación cuentas por cobrar área Financiera y Contable genera sobreestimación auxiliares 138614001; 138690001, por $235.053.799 | Debilidades en el registro de las cuentas por cobrar en el SIIF Nación | Fortalecimiento de la comunicación con Oficina Asesora Jurídica | Conciliación trimestral de las cuentas por cobrar conforme a las fechas del cierre del aplicativo SIIF | Conciliación de cuentas realizada | 1 | 2024-09-01 | 2025-01-30 | 20 | 1 | Reunión y correos cruzando información de deterioro Cuentas por Cobrar y edades de las cuentas sanciones administrativas y otras cuentas por cobrar, correspondiente al registro de la cancelación del deterioro de cartera mensualmente.
104 | FILA_104 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 3. Sobrestimación Deterioro Cuentas por Cobrar 20231 diferencia $235.053.799 registro cancelación deterioro cartera registró 2024, consecuencia baja cuentas por cobrar Nota 7.4 Estados Financieros debilidades conciliación cuentas por cobrar área Financiera y Contable genera sobreestimación auxiliares 138614001; 138690001, por $235.053.799 | Debilidad en el seguimiento del registro del deterioro de cuentas por cobrar | Actualización manual de políticas contables | Actualización manual de políticas contables, versión 03-2024 | Políticas contables actualizadas | 1 | 2024-07-03 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Realización reunión del comité de sostenibilidad contable, para la aprobación de las políticas contables y proyección de la resolución de su aprobación.
105 | FILA_105 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.4. Reservas presupuestales con inadecuada constitución 8 reservas presupuestales $578.318.585 no cumplen parámetros indicados norma. Debilidades controles garantizar recepción documentos generan dependencias, fundamentales ejecución proceso financiero, sobreestimando las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023 por $578.318.585. | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Realizar un diagnóstico para obtener información sobre las acciones a corregir o mejorar | Diagnóstico juntamente con Planeación, Financiera, Contratos, Control Interno y Secretaria General. | Diagnóstico realizado | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
106 | FILA_106 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.4. Reservas presupuestales con inadecuada constitución 8 reservas presupuestales $578.318.585 no cumplen parámetros indicados norma. Debilidades controles garantizar recepción documentos generan dependencias, fundamentales ejecución proceso financiero, sobreestimando las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023 por $578.318.585. | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Elaborar un plan de implementación con las acciones correctivas y de mejora. | Plan de implementación diseñado, ejecutado y evaluado. | Plan implementado | 1 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 16 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
107 | FILA_107 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.4. Reservas presupuestales con inadecuada constitución 8 reservas presupuestales $578.318.585 no cumplen parámetros indicados norma. Debilidades controles garantizar recepción documentos generan dependencias, fundamentales ejecución proceso financiero, sobreestimando las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023 por $578.318.585. | Las dependencias se demoran en obligar o lo hacen muy sobre la fecha | Revisar y ajustar el proceso de planeación y contratación que adelantan las dependencias. | Revisiones individuales con cada una de las dependencias. | Revisiones realizadas | 1 | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 20 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
108 | FILA_108 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.4. Reservas presupuestales con inadecuada constitución 8 reservas presupuestales $578.318.585 no cumplen parámetros indicados norma. Debilidades controles garantizar recepción documentos generan dependencias, fundamentales ejecución proceso financiero, sobreestimando las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023 por $578.318.585. | Los procedimientos que aplican al proceso están desactualizados. | Revisar y ajustar los lineamientos y procedimientos de los procesos de planeación, financiera y contratación | Procedimientos revisados y ajustados. | Procedimientos actualizados | 2 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
109 | FILA_109 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.4. Reservas presupuestales con inadecuada constitución 8 reservas presupuestales $578.318.585 no cumplen parámetros indicados norma. Debilidades controles garantizar recepción documentos generan dependencias, fundamentales ejecución proceso financiero, sobreestimando las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023 por $578.318.585. | No se aplican adecuadamente los controles | Fortalecer el sistema de control interno | Mesas de trabajo mensualizadas con las areas que presentan saldos altos por pagar en reservas | Mesas de trabajo realizadas | 1 | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 20 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
110 | FILA_110 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 5. Debilidades planeación y ejecución presupuestal 2023 observando apropiación definitiva $723.064.131.246, obligó 74% Inversión $463.591.654.576 ejecutó 65%, generó debilidades gestión administrativa ente de control lo obligado y pagado evidencia baja ejecución presupuestal, debilidades gestión administrativa, protección y la promoción de la cultura | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Realizar un diagnóstico para obtener información sobre las acciones a corregir o mejorar | Diagnóstico juntamente con Planeación, Financiera, Contratos, Control Interno y Secretaria General. | Diagnóstico realizado | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
111 | FILA_111 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 5. Debilidades planeación y ejecución presupuestal 2023 observando apropiación definitiva $723.064.131.246, obligó 74% Inversión $463.591.654.576 ejecutó 65%, generó debilidades gestión administrativa ente de control lo obligado y pagado evidencia baja ejecución presupuestal, debilidades gestión administrativa, protección y la promoción de la cultura | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Elaborar un plan de implementación con las acciones correctivas y de mejora. | Plan de implementación diseñado, ejecutado y evaluado. | Plan implementado | 1 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 20 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
112 | FILA_112 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 5. Debilidades planeación y ejecución presupuestal 2023 observando apropiación definitiva $723.064.131.246, obligó 74% Inversión $463.591.654.576 ejecutó 65%, generó debilidades gestión administrativa ente de control lo obligado y pagado evidencia baja ejecución presupuestal, debilidades gestión administrativa, protección y la promoción de la cultura | Las dependencias se demoran en obligar o lo hacen muy sobre la fecha | Revisar y ajustar el proceso de planeación y contratación que adelantan las dependencias. | Revisiones individuales con cada una de las dependencias. | Revisiones realizadas | 1 | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 20 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
113 | FILA_113 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 5. Debilidades planeación y ejecución presupuestal 2023 observando apropiación definitiva $723.064.131.246, obligó 74% Inversión $463.591.654.576 ejecutó 65%, generó debilidades gestión administrativa ente de control lo obligado y pagado evidencia baja ejecución presupuestal, debilidades gestión administrativa, protección y la promoción de la cultura | Los procedimientos que aplican al proceso están desactualizados. | Revisar y ajustar los lineamientos y procedimientos de los procesos de planeación, financiera y contratación | Procedimientos revisados y ajustados | Procedimientos actualizados | 2 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
114 | FILA_114 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 5. Debilidades planeación y ejecución presupuestal 2023 observando apropiación definitiva $723.064.131.246, obligó 74% Inversión $463.591.654.576 ejecutó 65%, generó debilidades gestión administrativa ente de control lo obligado y pagado evidencia baja ejecución presupuestal, debilidades gestión administrativa, protección y la promoción de la cultura | No se aplican adecuadamente los controles | Fortalecer el sistema de control interno | Mesas de trabajo mensualizadas con las areas que presentan saldos altos por pagar en reservas | Mesas de trabajo realizadas | 1 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
115 | FILA_115 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 6. Constitución Reservas presupuestales vigencia 23 debilidades planeación presupuestal gestión administrativa constitución reservas presupuestales $182.760.268.111, equivalente 26% compromisos reservas gastos inversión constituyeron el 35% compromisos afectando consecución objetivos metas 88% de reservas corresponden gastos inversión debilidades cumplir oportuna POAI. | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Realizar un diagnóstico para obtener información sobre las acciones a corregir o mejorar | Diagnóstico juntamente con Planeación, Financiera, Contratos, Control Interno y Secretaria General. | Diagnóstico realizado | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 8 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
116 | FILA_116 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 6. Constitución Reservas presupuestales vigencia 23 debilidades planeación presupuestal gestión administrativa constitución reservas presupuestales $182.760.268.111, equivalente 26% compromisos reservas gastos inversión constituyeron el 35% compromisos afectando consecución objetivos metas 88% de reservas corresponden gastos inversión debilidades cumplir oportuna POAI. | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Elaborar un plan de implementación con las acciones correctivas y de mejora. | Plan de implementación diseñado, ejecutado y evaluado. | Plan implementado | 1 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 16 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
117 | FILA_117 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 6. Constitución Reservas presupuestales vigencia 23 debilidades planeación presupuestal gestión administrativa constitución reservas presupuestales $182.760.268.111, equivalente 26% compromisos reservas gastos inversión constituyeron el 35% compromisos afectando consecución objetivos metas 88% de reservas corresponden gastos inversión debilidades cumplir oportuna POAI. | Las dependencias se demoran en obligar o lo hacen muy sobre la fecha | Revisar y ajustar el proceso de planeación y contratación que adelantan las dependencias. | Revisiones individuales con cada una de las dependencias. | Revisiones realizadas | 1 | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 20 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
118 | FILA_118 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 6. Constitución Reservas presupuestales vigencia 23 debilidades planeación presupuestal gestión administrativa constitución reservas presupuestales $182.760.268.111, equivalente 26% compromisos reservas gastos inversión constituyeron el 35% compromisos afectando consecución objetivos metas 88% de reservas corresponden gastos inversión debilidades cumplir oportuna POAI. | Los procedimientos que aplican al proceso están desactualizados. | Revisar y ajustar los lineamientos y procedimientos de los procesos de planeación, financiera y contratación | Procedimientos revisados y ajustados. | Procedimientos actualizados | 2 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
119 | FILA_119 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 6. Constitución Reservas presupuestales vigencia 23 debilidades planeación presupuestal gestión administrativa constitución reservas presupuestales $182.760.268.111, equivalente 26% compromisos reservas gastos inversión constituyeron el 35% compromisos afectando consecución objetivos metas 88% de reservas corresponden gastos inversión debilidades cumplir oportuna POAI. | No se aplican adecuadamente los controles | Fortalecer el sistema de control interno | Mesas de trabajo mensualizadas con las areas que presentan saldos altos por pagar en reservas | Mesas de trabajo realizadas | 1 | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 16 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
120 | FILA_120 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 PAC no utilizado vigencia 2023 Ministerio superó límite de PAC no utilizado todos meses 2023, excepto en septiembre y diciembre, incumpliendo la Circular 21/06/06 Minhacienda. Debilidades control seguimiento recursos PAC y gestión inversión. Minhacienda reducir PAC no aprobar nuevos recursos, afectando el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. | Falta de planeación en la solicitud y ejecución de los recursos por parte de las dependencias. | Control y seguimiento a los recursos solicitados por cada dependencia | Enviar correos electrónicos a las dependencias para informar el avance de la ejecución de los resultados | Correos electrónicos enviados | 5 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 28 | 0 | Se han enviados reportes de ejecución deL PAC solicitado vs pagado en cada de la vigencia. logrando cumplir con el % I NPANUT
121 | FILA_121 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 PAC no utilizado vigencia 2023 Ministerio superó límite de PAC no utilizado todos meses 2023, excepto en septiembre y diciembre, incumpliendo la Circular 21/06/06 Minhacienda. Debilidades control seguimiento recursos PAC y gestión inversión. Minhacienda reducir PAC no aprobar nuevos recursos, afectando el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. | Falta de planeación en la solicitud y ejecución de los recursos por parte de las dependencias. | Control y seguimiento a los recursos solicitados por cada dependencia | Actualizar el formato F-GC013 "Programación mensual del PAC" utilizado para el reporte del Plan Anual Mensualizado de Caja-PAC con el fin de mejorar la claridad de la información | Formato actualizado | 1 | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 8 | 1 | Comunicado de la actualización del formato F-GFC-013 PAC, envio correo electrónico a los enlaces de cada dependencias de la nueva versión del formato y fechas de solicitud del PAC.
122 | FILA_122 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 PAC no utilizado vigencia 2023 Ministerio superó límite de PAC no utilizado todos meses 2023, excepto en septiembre y diciembre, incumpliendo la Circular 21/06/06 Minhacienda. Debilidades control seguimiento recursos PAC y gestión inversión. Minhacienda reducir PAC no aprobar nuevos recursos, afectando el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. | Falta de planeación en la solicitud y ejecución de los recursos por parte de las dependencias. | Control y seguimiento a los recursos solicitados por cada dependencia | Realizar informe de seguimiento de la ejecución del PAC por dependencias para toma de decisiones del ordenador del gasto. | Informe elaborado | 5 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 28 | 0 | Revisión y seguimiento de la ejecución del PAC de la vigencia por dependencia. ha la fecha se ha gestionado la solicitud y los pagos acorde como la cadena presupuestal.
123 | FILA_123 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 PAC no utilizado vigencia 2023 Ministerio superó límite de PAC no utilizado todos meses 2023, excepto en septiembre y diciembre, incumpliendo la Circular 21/06/06 Minhacienda. Debilidades control seguimiento recursos PAC y gestión inversión. Minhacienda reducir PAC no aprobar nuevos recursos, afectando el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. | Desconocimiento de las implicaciones que genera la falta de una adecuada planeación en el manejo de recursos públicos. | Fortalecer el conocimiento del personal administrativo de las dependencias que realizan la solicitud de los recursos. | Desarrollar y evaluar la capacitación sobre el manejo del PAC, respecto a la solicitud, ejecución y cierre. | Capacotacitación realizada | 1 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 28 | 0 | Presentación ilustrativa que permitirá a cada una de las dependencias que manejan recursos del Presupuesto General de la Nación del Ministerio tener claridad del procedimiento y los lineamientos a tener en cuenta al momento de realizar la solicitud del PAC (Plan Anual de Caja), en el cumplimiento de estas actividades se garantizara una eficiente ejecución de los recursos públicos.
124 | FILA_124 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | El operador no presentó los cierres requeridos para el pago en las fechas establecidas. | Solicitar información detallada que de cuenta de los avances operativos y presupuestales del contrato. Así como implementar las acciones juridicas pertinentes en los plazos establecidos. | Presentación informes mensuales por parte del operador de la ejecución de eventos totalmente legalizados | Informes presentados | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Con el contrato de servicios logísticos vigente, el apoyo a la supervisión del contrato realiza reuniones semanales de ejecución de eventos y balance de eventos debidamente legalizados para proceder con trámite de pagos.
125 | FILA_125 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | El operador no presentó los cierres requeridos para el pago en las fechas establecidas. | Solicitar información detallada que de cuenta de los avances operativos y presupuestales del contrato. Así como implementar las acciones juridicas pertinentes en los plazos establecidos. | Fortalecer filtros de verificación de la documentación suminsitrada y trámite correspondiente de pagos pendientes | Verificación realizada | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Con el contrato de servicios logísticos vigente, se realizan reuniones de seguimiento con el operador sobre la ejecución de eventos, el balance de eventos legalizados, procedimiento de verificación de documentos y pago a terceros/reembolsos.
126 | FILA_126 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | El operador no presentó los cierres requeridos para el pago en las fechas establecidas. | Solicitar información detallada que de cuenta de los avances operativos y presupuestales del contrato. Así como implementar las acciones juridicas pertinentes en los plazos establecidos. | Suscribir liquidación correspondiente al contrato 4400-2023 con el proposito de liberar el saldo de $181.249.388 | Liquidación efectuada | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Fortalecimiento del proceso de solicitud y seguimiento a presupuestos mediante la actualización y formalización de los formatos F-GAS-087 Formato Solicitud, F-GAS-088 Formato Cierre, Formato Presupuesto F-GAS-089. Los cuales permiten justificar los ítems y costos incurridos, contar con autorización de la necesidad y el gasto y tener trazabilidad de la información enviada
127 | FILA_127 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | Debilidad en la gestión administrativa del in-house para atender solicitudes y tramitar documentación de los eventos | Fortalecer los mecanismos de comunicación y seguimiento con el operador con el fin de atender todos los requerimientos. | Elaboración de oficio con la periodicidad requerida solicitando el trámite de los eventos pendientes según status | Oficio elaborado | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Se realiza acta e informe de liquidación correspondiente al contrato dando cuenta del cumplimiento por parte del contratista y del saldo por liberar. Después de la revisión y aprobación del área y el grupo de contratos se suscribe acta final firmada por la coordinadora y secretaria general
128 | FILA_128 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | Debilidad en la gestión administrativa del in-house para atender solicitudes y tramitar documentación de los eventos | Fortalecer los mecanismos de comunicación y seguimiento con el operador con el fin de atender todos los requerimientos. | Reunión semanal de seguimiento y balance a la ejecución contractual. | Reunión realizada | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Proyección de circular sobre el procedimiento de servicios logísticos, desde su solicitud hasta el cierre y legalización de pagos.
129 | FILA_129 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | Se reprogramaron eventos para su ejecución posterior al 15 de diciembre 2023. | Incorporar herramientas y personas al equipo de apoyo a la supervisión | Estructuración de herramientas de control y seguimiento a la programación de eventos. | Herramientas implementadas | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Con el contrato de servicios logísticos vigente, el apoyo a la supervisión del contrato realiza reuniones semanales de ejecución de eventos y balance de eventos debidamente legalizados para proceder con trámite de pagos.
130 | FILA_130 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | Se reprogramaron eventos para su ejecución posterior al 15 de diciembre 2023. | Incorporar herramientas y personas al equipo de apoyo a la supervisión | Reforzar el equipo de supervisión al contrato con el fin de tener apoyos dedicados a los procedimientos técnicos de requerimientos, temas presupuestales y cierres. | Equipo reforzado | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Consolidación de herramienta en línea en donde se alimenta diario las novedades, avances, descripción y ejecución de cada uno de los eventos proyectados al inicio del contrato por cada dependencia y la gestión de los eventos.
131 | FILA_131 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en la formulación y alcance de la estrategia "Memoria en las Manos” base de los Talleres Escuela en los territorios. | Fortalecer la planeación de los talleres escuela con base en la estrategia de territorialización del Programa Escuelas Taller. | Elaboración de documento estrategia de Territorialización del Programa Nacional Escuelas Taller. | Documento elaborado | 1 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Se adiciona al equipo de apoyo de logística un profesional administrativo para la gestión de documentos de control e informes para los respectivos pagos, a su vez un profesional a cargo de la gestión financiera de los pagos y verificación de documentación aportada por el operador.
132 | FILA_132 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en la formulación y alcance de la estrategia "Memoria en las Manos” base de los Talleres Escuela en los territorios. | Fortalecer la planeación de los talleres escuela con base en la estrategia de territorialización del Programa Escuelas Taller. | Ejecutar procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller. | Procedimiento ejecutado | 1 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 28 | 0 | Ejecutar procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller.
133 | FILA_133 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en la formulación y alcance de la estrategia "Memoria en las Manos” base de los Talleres Escuela en los territorios. | Revisar y ajustar los actos administrativos a través de los cuales se entregan aportes a las Escuelas Taller y los alcances de los Talleres Escuela de acuerdo al procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller. | Actualización en las actas de entrega de fortalecimientos en el marco de la ejecución de Talleres Escuela que especifique que las acciones desarrolladas para fortalecer espacios físicos de conformidad con los procesos de formación, no incluye garantías en el tiempo. | Actuas actualizadas | 1 | 2024-07-01 | 2025-07-02 | 48 | 0
134 | FILA_134 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en la formulación y alcance de la estrategia "Memoria en las Manos” base de los Talleres Escuela en los territorios. | Revisar y ajustar los actos administrativos a través de los cuales se entregan aportes a las Escuelas Taller y los alcances de los Talleres Escuela de acuerdo al procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller. | Actualización de las resoluciones y anexos técnicos de los Talleres Escuela que incluyan dentro de su articulado que los Talleres Escuela son escenarios de formación con productos e impactos pero no obras publicas. | Resoluciones actualizadas | 1 | 2024-07-01 | 2025-07-02 | 48 | 0
135 | FILA_135 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a Talleres Escuela como parte de la estrategia "Memoria en las Manos” | Fortalecer el seguimiento a las Escuelas Taller para el cumplimiento de los alcances de los Talleres Escuela de acuerdo al procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller. | Realizar seguimiento al proceso de formación y productos desarrollados en el marco de los Talleres Escuela. | Seguimiento realizado | 1 | 2024-07-01 | 2025-07-03 | 48 | 0
136 | FILA_136 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a Talleres Escuela como parte de la estrategia "Memoria en las Manos” | Cierre de los actos administrativos en los que se evidencia el cumplimiento de los alcances de los Talleres Escuela de acuerdo al procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller. | Realizar cierre de las resoluciones emitidas para la implementación de Talleres Escuela soportado en el cumplimiento estricto de seguimiento al proceso de formación y entrega del fortalecimiento. | Resoluciones cerradas | 1 | 2024-07-01 | 2025-07-04 | 48 | 0
137 | FILA_137 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Falta de divulgación de las características y valores que debe tener un bien para ser declarado bien de interés cultural del ámbito nacional o una manifestación para ser incluida en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. | Adoptar estrategias para la divulgación del sistema nacional de patrimonio cultural de la nación, promoviendo la valoración, preservación, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y apropiación. | Propiciar espacios para la divulgación de las competencias sobre los diferentes tipos de patrimonio. relacionados a los diferentes tipos de patrimonio | Divulgación realizada | 2 | 2024-07-01 | 2025-07-04 | 48 | 0
138 | FILA_138 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Falta de divulgación de las características y valores que debe tener un bien para ser declarado bien de interés cultural del ámbito nacional o una manifestación para ser incluida en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. | Adoptar estrategias para la divulgación del sistema nacional de patrimonio cultural de la nación, promoviendo la valoración, preservación, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y apropiación. | Socializar con las entidades departamentales y municipales los lineamientos que establece el sistema nacional de patrimonio cultural | Socialización realizada | 1 | 2024-07-01 | 2025-07-04 | 48 | 0
139 | FILA_139 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Falta de divulgación de las características y valores que debe tener un bien para ser declarado bien de interés cultural del ámbito nacional o una manifestación para ser incluida en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. | Adoptar estrategias para la divulgación del sistema nacional de patrimonio cultural de la nación, promoviendo la valoración, preservación, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y apropiación. | Generar material pedagógico para la divulgación del sistema nacional de patrimonio cultural. | Material generado | 2 | 2024-07-01 | 2025-07-04 | 48 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO