## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 384
| Fecha | 2025-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.1 Vigencias Futuras (D). Se evidencia que las 2 vigencias futuras cuestionadas, por $34.888.801.507, fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda para ser ejecutadas con cargo al Presupuesto de Gastos de Inversión 2022, hecho que no se presentó, dado que éstas fueron constituidas como reservas presupuestales en el 2022 para ser ejecutadas en el 2023. | El proyecto (i) surgió de una sentencia judicial, se ordenó aunar esfuerzos entre entidades del orden nacional, departamental y distrital, para la reactivación y puesta en marcha del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, y (ii) requería de autorizaciones, licencias y permisos previos; no fue posible ejecutar los recursos de vigencias futuras dentro de la anualidad correspondiente. | Serán incluidos en el Plan de Acción de la Dirección de Patrimonio y Memoria para cada vigencia, los proyectos de inversión en obra de BIC NAL hasta que cuenten con las licencias, permisos u autorizaciones que se requieran, para su adecuada contratación y ejecución. | Se diseña un formato de chequeo especificando los documentos técnicos y jurídicos, como requisitos para la presentación del proyecto de inversión en obra de BIC NAL, el cual deberá ser incluido en el Plan de Acción de la Dirección de Patrimonio y Memoria. | Formato de chequeo | 1 | 2023-10-30 | 2024-12-15 | 59 | 1 | La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura cuenta con un formato de lista de chequeo, el cual se ha implementado en otros proyectos.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.1 Vigencias Futuras (D). Se evidencia que las 2 vigencias futuras cuestionadas, por $34.888.801.507, fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda para ser ejecutadas con cargo al Presupuesto de Gastos de Inversión 2022, hecho que no se presentó, dado que éstas fueron constituidas como reservas presupuestales en el 2022 para ser ejecutadas en el 2023. | El proyecto (i) surgió de una sentencia judicial, se ordenó aunar esfuerzos entre entidades del orden nacional, departamental y distrital, para la reactivación y puesta en marcha del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, y (ii) requería de autorizaciones, licencias y permisos previos; no fue posible ejecutar los recursos de vigencias futuras dentro de la anualidad correspondiente. | Evaluar conjuntamente con los responsables del Ministerio, diferentes mecanismos jurídico - financieros que faciliten una administración más eficiente de los recursos provenientes de distintas fuentes y actores, de conformidad con las normas vigentes y la naturaleza del proyecto de inversión en obra. | Se radicarán solicitudes de concepto jurídico ante las instancias correspondientes, con propuestas de mecanismos más eficientes para la administración de recursos con las particularidades de los proyectos de inversión en obra. | Concepto solicitados y su respuesta | 2 | 2022-10-30 | 2024-06-30 | 87 | 1 | Se adelantó la revisión y actualización del procedimiento de autorización de intervención en bienes de interés cultural
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.1 Vigencias Futuras (D). Se evidencia que las 2 vigencias futuras cuestionadas, por $34.888.801.507, fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda para ser ejecutadas con cargo al Presupuesto de Gastos de Inversión 2022, hecho que no se presentó, dado que éstas fueron constituidas como reservas presupuestales en el 2022 para ser ejecutadas en el 2023. | El proyecto (i) surgió de una sentencia judicial, se ordenó aunar esfuerzos entre entidades del orden nacional, departamental y distrital, para la reactivación y puesta en marcha del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, y (ii) requería de autorizaciones, licencias y permisos previos; no fue posible ejecutar los recursos de vigencias futuras dentro de la anualidad correspondiente. | Gestionar la articulación de las distintas entidades responsables del proyecto, en aras de procurar que los recursos que se encuentran como reservas sean utilizados dentro de la vigencia fiscal correspondiente. | Realizar reuniones de seguimiento con los responsables de la ejecución y los entes encargados de conceder los permisos para ejecutar oportunamente las reservas | Actas de reunión de mesas intersectoriales | 4 | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 20 | 1 | Producto de las mesas de trabajo de los comités de obra con los responsables, se realizó la modificación de la forma de pago del otro sí y se hizo el giro de recursos a la fiducia.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.1 Vigencias Futuras (D). Se evidencia que las 2 vigencias futuras cuestionadas, por $34.888.801.507, fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda para ser ejecutadas con cargo al Presupuesto de Gastos de Inversión 2022, hecho que no se presentó, dado que éstas fueron constituidas como reservas presupuestales en el 2022 para ser ejecutadas en el 2023. | El proyecto (i) surgió de una sentencia judicial, se ordenó aunar esfuerzos entre entidades del orden nacional, departamental y distrital, para la reactivación y puesta en marcha del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, y (ii) requería de autorizaciones, licencias y permisos previos; no fue posible ejecutar los recursos de vigencias futuras dentro de la anualidad correspondiente. | Efectuar desde el Ministerio un seguimiento a través del comité operativo a las obligaciones adquiridas por cada una de las entidades interviniente, y de aquellas que tiene injerencia en la ejecución de la intervención del BIC NAL | Se convocara por parte del supervisor al comité de manera presencial o virtual cada 3, a través de una citación por correo electrónico, y se le realizará seguimiento a los compromisos para su debido cumplimiento. | Convocatoria a comités operativos | 4 | 2024-01-20 | 2024-12-15 | 48 | 1 | Se realizó la reunión de Comité Operativo y se presentó ante Secretaria General.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Orden de Compra 0567-2022 Reserva presupuestal 2022 $4.055.093, sin justificación para constitución. Presentan por errores de digitación y verificación, deficiencias de supervisión, generando el registro de compromisos presupuestales, certificaciones y ordenes de pagos expedidas por el supervisor, por valor superior a la orden de compra y sus otrosíes. Hallazgo administra | Se presentó una solicitud de modificación de orden de compra al Grupo de Contratos, sin especificar los ítems a modificar y/o adicionar. En la página de la Tienda Virtual, no se adjuntaron los soportes que dieron origen a la modificación y se publicó la minuta que arroja el aplicativo sobre la misma sin evidenciar el error de digitación. | Diseñar el procedimiento documentado respecto a las modificaciones de las ordenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Actualizar el Manual de Contratación, incluyendo el procedimiento, pasos y documentación que deben aportar las dependencias para solicitar modificaciones en las ordenes de compra en tienda virtual. | Procedimiento incluido en el manual de contratación actualizado | 1 | 2023-07-27 | 2023-12-15 | 21 | 1 | El 17 de junio de 2024 el Grupo de Contratos y Convenios socializó en la entidad la actualización de los manuales de supervisión y contratación.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Orden de Compra 0567-2022 Reserva presupuestal 2022 $4.055.093, sin justificación para constitución. Presentan por errores de digitación y verificación, deficiencias de supervisión, generando el registro de compromisos presupuestales, certificaciones y ordenes de pagos expedidas por el supervisor, por valor superior a la orden de compra y sus otrosíes. Hallazgo administra | Se presentó una solicitud de modificación de orden de compra al Grupo de Contratos, sin especificar los ítems a modificar y/o adicionar. En la página de la Tienda Virtual, no se adjuntaron los soportes que dieron origen a la modificación y se publicó la minuta que arroja el aplicativo sobre la misma sin evidenciar el error de digitación. | Elaborar un formato para el registro de cada orden de compra que se tramite tanto para el inicio como para las adiciones y modificaciones. | Formato diseñado para registro inicial, adiciones y modificaciones de ordenes de compra. | Formato para registro de ordenes de compra aprobado y publicado | 1 | 2023-07-30 | 2023-11-30 | 18 | 1 | El Grupo de Gestión Financiera creó el formato F-GFC-119 "Solicitud registro presupuestal de orden de compra", el cual aplicó en ordenes de compra del último trimestre del 2023.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Orden de Compra 0567-2022 Reserva presupuestal 2022 $4.055.093, sin justificación para constitución. Presentan por errores de digitación y verificación, deficiencias de supervisión, generando el registro de compromisos presupuestales, certificaciones y ordenes de pagos expedidas por el supervisor, por valor superior a la orden de compra y sus otrosíes. Hallazgo administra | Se presentó una solicitud de modificación de orden de compra al Grupo de Contratos, sin especificar los ítems a modificar y/o adicionar. En la página de la Tienda Virtual, no se adjuntaron los soportes que dieron origen a la modificación y se publicó la minuta que arroja el aplicativo sobre la misma sin evidenciar el error de digitación. | Estandarizar criterios y documentar lineamientos de seguimiento a los contratos del Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios | Diseñar los formatos para el seguimiento de los lineamientos a las ordenes de compra de los contratos. | Formatos de seguimiento a los lineamientos aprobados y publicados. | 2 | 2023-07-30 | 2023-11-30 | 18 | 1 | Acta de cierre e informe final OC 0567-2022 firmada y con visto bueno
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Orden de Compra 0567-2022 Reserva presupuestal 2022 $4.055.093, sin justificación para constitución. Presentan por errores de digitación y verificación, deficiencias de supervisión, generando el registro de compromisos presupuestales, certificaciones y ordenes de pagos expedidas por el supervisor, por valor superior a la orden de compra y sus otrosíes. Hallazgo administra | Se presentó una solicitud de modificación de orden de compra al Grupo de Contratos, sin especificar los ítems a modificar y/o adicionar. En la página de la Tienda Virtual, no se adjuntaron los soportes que dieron origen a la modificación y se publicó la minuta que arroja el aplicativo sobre la misma sin evidenciar el error de digitación. | Liquidar teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el manual de Contratación para la orden de compra 0567-2022 | Elaborar acta de liquidación de la orden de compra 0567-2022, estableciendo las razones que originaron un mayor valor pagado. | Acta de liquidación elaborada | 1 | 2023-07-30 | 2023-12-20 | 21 | 1 | Acta de cierre e informe final OC 0567-2022 firmada y con visto bueno
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 2 Orden de Compra 0567-2022 Reserva presupuestal 2022 $4.055.093, sin justificación para constitución. Presentan por errores de digitación y verificación, deficiencias de supervisión, generando el registro de compromisos presupuestales, certificaciones y ordenes de pagos expedidas por el supervisor, por valor superior a la orden de compra y sus otrosíes. Hallazgo administra | Se presentó una solicitud de modificación de orden de compra al Grupo de Contratos, sin especificar los ítems a modificar y/o adicionar. En la página de la Tienda Virtual, no se adjuntaron los soportes que dieron origen a la modificación y se publicó la minuta que arroja el aplicativo sobre la misma sin evidenciar el error de digitación. | Liquidar teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el manual de Contratación para la orden de compra 0567-2022 | Revisión y visto bueno del acta de liquidación por parte de los grupos de Financiera y Contratos. | Acta de liquidación con vistos buenos y firmada | 1 | 2023-07-30 | 2023-11-30 | 18 | 1 | Acta de cierre e informe final OC 0567-2022 firmada y con visto bueno
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No están estandarizados los actos administrativos | Establecer controles en los actos administrativos a través de los cuales se entregan aportes a las Escuelas Taller | Actualización de los actos administrativos en su parte considerativa y resolutiva incorporando mecanismos de seguimiento y directrices en la ejecución | Acto administrativo aprobado y publicado | 1 | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 14 | 1 | El Grupo de Escuelas Taller actualizó el acto administrativo de aportes a las Escuelas y su anexo técnico.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No están estandarizados los actos administrativos | Establecer controles en los actos administrativos a través de los cuales se entregan aportes a las Escuelas Taller | Actualización del anexo técnico de los actos administrativos reforzando los mecanismos de seguimiento a la ejecución técnica y financiera, los resultados esperados y lineamientos para la ejecución | Anexo técnico aprobado y publicado. | 1 | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 9 | 1 | El Grupo de Escuelas Taller actualizó el acto administrativo de aportes a las Escuelas y su anexo técnico.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | Poco personal para realizar el seguimiento | Fortalecer el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller mediante el refuerzo del equipo del Programa. | Diseñar los perfiles e Incorporar cuatro profesionales idóneos para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller | Perfiles diseñados y profesionales incorporados para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio a las Escuelas Taller. | 4 | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 20 | 1 | El Grupo de Escuelas Taller vinculó dos profesionales para hacer el seguimiento técnico y financiero del aporte entregado a las Escuelas.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos y las propuestas presentadas por las Escuelas Taller | Diseñar procedimientos y formatos para la entrega y seguimiento de recursos a las Escuelas Taller | Formular una propuesta de proceso y procedimiento para la entrega de recursos a las Escuelas Talle, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación | Procedimiento aprobado y publicado para la entrega y seguimiento de recursos a las Escuelas Taller | 1 | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 20 | 1 | El procedimiento de entrega de aportes a las Escuelas Taller ya se encuentra actualizado, sin embargo, hace falta la revisión de Secretaria General.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos y las propuestas presentadas por las Escuelas Taller | Diseñar procedimientos y formatos para la entrega y seguimiento de recursos a las Escuelas Taller | Elaborar mecanismos técnicos y financieros a utilizar para la presentación de propuestas por las Escuelas Taller al Ministerio de Cultura | Formatos técnicos y financieros para la presentación de propuestas por las Escuelas Taller al Ministerio de Cultura aprobados y publicados | 2 | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 20 | 1 | Con la actualización del procedimiento de aporte de recursos a las Escuelas Taller, se actualizaron los formatos para hacer el seguimiento técnico y financiero.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No se realizaba una retroalimentación del proceso sobre las actividades realizadas por el PNET. | Fortalecer el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller mediante el refuerzo del equipo del Programa. | Diseñar los perfiles e Incorporar cuatro profesionales idóneos para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller | Perfiles diseñados y profesionales incorporados para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio a las Escuelas Taller. | 4 | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 20 | 1 | El Grupo de Escuelas Taller vinculó dos profesionales para hacer el seguimiento técnico y financiero del aporte entregado a las Escuelas.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No se realizaba una retroalimentación del proceso sobre las actividades realizadas por el PNET. | Realizar seguimiento durante la ejecución de los recursos e identificar riesgos en programa | Retroalimentar a las Escuelas taller con base en la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera de los recursos entregados por el Ministerio presentados por ellas. | Formatos técnicos para la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera de los recursos entregados por el Ministerio presentados por las Escuelas Taller, aprobados y publicados. | 1 | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 20 | 1 | Con la actualización del procedimiento de aporte de recursos a las Escuelas Taller, se actualizaron los formatos para hacer el seguimiento técnico y financiero.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No se realizaba una retroalimentación del proceso sobre las actividades realizadas por el PNET. | Realizar seguimiento durante la ejecución de los recursos e identificar riesgos en programa | Retroalimentar a las Escuelas taller con base en la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera de los recursos entregados por el Ministerio presentados por ellas. | Comunicaciones dirigidas a las Escuelas Taller como resultado de la revisión a los informes de la ejecución los recursos entregados por el Ministerio de Cultura técnicos presentados por las Escuelas Taller | 4 | 2023-07-30 | 2024-01-30 | 27 | 1 | Se enviaron oficios notificando a las Escuelas Taller solicitando ajustes sobre la revisión de los informes de ejecución de recursos entregados.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Hechos evidenciados por CGR en la ejecución recursos aportados y girados a la Escuela Taller, Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 $3.052.000.000. Detrimento patrimonial $2.039.480.675 no se recibieron los bienes y servicios establecidos en la ejecución de recursos así | No se realizaba una retroalimentación del proceso sobre las actividades realizadas por el PNET. | Realizar seguimiento durante la ejecución de los recursos e identificar riesgos en programa | Mitigar el riesgo de detrimento patrimonial en la ejecución de los recursos entregados a las Escuelas taller | Identificar un riesgo relacionado con la entrega de los recursos a las Escuelas taller y formular un plan de tratamiento, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2023-07-30 | 2024-01-30 | 27 | 1 | Se identificó un riesgo relacionado con la entrega de recursos a las Escuelas Taller. Esta acción se puede cerrar.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Elaborar estudio previo y demás requisitos contractuales para establecer términos y condiciones de un proceso de selección abreviada para el sistema de detección de incendio y alarmas contraincendios | Estudio previo | 1 | 2023-07-30 | 2023-08-15 | 3 | 1 | El Centra Nacional de las Artes elaboró y remitió al Grupo de Contratos y Convenios el 4 de julio de 2023, los estudios previos para la contratación del suministro e instalación del sistemas de alarmas y detección de incendios.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Adelantar trámite precontractual a través de la oficina de Contratos y Convenios con el fin de seleccionar un contratista que adelante el suministro e instalación del sistema de detección de incendio y alarmas contraincendios | Trámite contractual | 1 | 2023-08-16 | 2023-09-30 | 7 | 1 | El Centra Nacional de las Artes suscribió el x el contrato 4326 de 2023 para el suministro e instalación del sistema de alarmas y detección de incendios.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Supervisar la ejecución del contrato derivado del sistema de detección de incendio y alarmas contraincendios | Contrato suscrito | 1 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 9 | 1 | Las actividades para el suministro e instalación del sistema de alarmas y detección de incendios del CNA fue culminado a satisfacción.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Elaborar estudio previo y demás requisitos contractuales para establecer términos y condiciones de un proceso de mínima cuantía para la señalización humana | Estudio previo | 1 | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 20 | 1 | El Centra Nacional de las Artes elaboró y remitió al Grupo de Contratos y Convenios el 429 de mayo del 2023, los estudios previos para la compra e instalación de la señalización.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Adelantar trámite precontractual a través de la oficina de Contratos y Convenios con el fin de seleccionar un contratista que adelante el servicio de señalización humana. | Trámite contractual | 1 | 2023-07-30 | 2024-01-30 | 27 | 1 | El Centro Nacional de las Artes a través de la suscripción del contrato 4092 de 2023 con la empresa Proyectos Institucionales de Colombia S.A.S, realizó la compra e instalación de la señalización.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Centro Cultural Nacional de las Artes, funcionando y prestando servicio al público, no cuenta, con el Sistema de Detección de Incendio y Alarmas, ni con Señalización Humana, incumpliendo la norma Sismo Resistencia de 2010 NSR10, respecto a Requisitos de Protección Contra Incendios en Edific | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incendio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas. | Mitigar el riesgo sobre la integridad física de las personas y las instalaciones del Centro Nacional de las Artes mediante la contratación de la señalización y para el sistema de incendio y alarmas por parte del Ministerio de Cultura. | Supervisar las ejecución del contrato derivado de señalización humana. | Contrato suscrito | 1 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 9 | 1 | El Centro Nacional de las Artes a través de la suscripción del contrato 4092 de 2023 con la empresa Proyectos Institucionales de Colombia S.A.S, realizó la instalación de la señalización.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía identificado como un requisito legal el Artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Adoptar y dar cumplimiento a la normativa en materia de eficiencia energética en el Ministerio de Cultura | Establecer a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las dependencias responsables, presupuesto y plazos, para la realización de la auditoría energética de la entidad según lo establecido en el art.292 de la Ley 1955 de 2019. | Acta o informe del comité institucional de gestión y desempeño donde se establezcan las condiciones para la auditoria energética. | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-20 | 21 | 1 | Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño se definió que el Grupo de Gestión Administrativa era el responsable de realizar la Auditoría Energética.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía identificado como un requisito legal el Artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Adoptar y dar cumplimiento a la normativa en materia de eficiencia energética en el Ministerio de Cultura | Documentar el lineamiento o estrategia entre los procesos responsables, relacionado con la realización de las auditorías energéticas, y con la revisión y actualización de las metas de eficiencia energética de la entidad. | Documento de lineamientos técnicos o estrategia relacionados con auditoría energética. | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-20 | 21 | 1 | El Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, se encuentran consolidando los lineamientos técnicos para realizar la auditoría energética.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía identificado como un requisito legal el Artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Contratar y realizar la Auditoría Energética del Ministerio de Cultura | Contratación y programación de la auditoría energética a las sedes de la entidad. | Estudio de mercado, estudios previos, acta de inicio y cronograma. | 3 | 2024-01-15 | 2024-07-30 | 29 | 1 | A través del estudio previo se definieron los lineamientos previo para la realización de la auditoría energética
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía identificado como un requisito legal el Artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Contratar y realizar la Auditoría Energética del Ministerio de Cultura | Realización de auditorías energéticas según programación. | Informe de auditoría y plan de mejoramiento. | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 5 | 1 | Para el establecimiento del plan de acción dentro de los informes de auditoria y en el analisis cuantitativo del archivo de excel, se plantearon tres escenarios posibles, los cuales se encuentran en revisión para su implementación.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía contemplado dentro del plan de acción específicamente el seguimiento al consumo y ahorro energético. | Fortalecer el seguimiento al consumo y el ahorro energético a través de la planeación. | Revisión y actualización de las metas institucionales frente a consumo y ahorro energético. | Indicadores de eficiencia energética actualizados. | 1 | 2024-10-30 | 2024-12-20 | 8 | 1 | Para el establecimiento del plan de acción dentro de los informes de auditoria y en el analisis cuantitativo del archivo de excel, se plantearon tres escenarios posibles, los cuales se encuentran en revisión para su implementación.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. La entidad no realizó en un término no superior a un año, desde 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respec | El Ministerio no tenía contemplado dentro del plan de acción específicamente el seguimiento al consumo y ahorro energético. | Fortalecer el seguimiento al consumo y el ahorro energético a través de la planeación. | Definición del plan de acción para alcanzar las metas propuestas de ahorro de energía. | Plan de acción eficiencia energética. | 1 | 2024-10-30 | 2024-12-20 | 8 | 1 | Para el establecimiento del plan de acción dentro de los informes de auditoria y en el analisis cuantitativo del archivo de excel, se plantearon tres escenarios posibles, los cuales se encuentran en revisión para su implementación.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 6 Diseños y Ejecución de Obra. NTS-TS 004 Sectorial Colombiana Establecimientos Gastronómicos y bares, requisitos de Sostenibilidad. En la Etapa III del Teatro de Cristóbal Colon, se observó la zona principal de la cocina del restaurante, no cuenta punto de drenaje, requiere para la operatividad de la cocina. Debe considerar la tubería del drenaje, derivación del existente | No se incluyeron en los estudios los faltantes mencionados observados, como son la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas), la trampa de grasas. | En el procedimiento interno de "Autorización de intervención de Bienes de Interés de Cultural" se realizara la actualización de los requisitos de intervención DI-DPA-004 "Requisitos para intervenir un inmueble colindante con un BIC NAL", DI-DPA-005 "Requisitos para intervenir un inmueble declarado BIC NAL", y DI-DPA-006 "Requisitos para intervenir inmuebles localizados en sectores urb | Incluir en los requisitos, dentro del Capitulo Propuesta de Intervención el texto que se encuentra en negrilla y subrayado: Planos y memorias de cálculo del proyecto de instalaciones y redes hidráulicas y sanitarias propuesto: En caso de que la propuesta de intervención contemple adecuación o actualización de espacios destinados para cafetería, restaurante, bar, deberá contemplarse lo | Procedimiento interno "Autorización de intervención de Bienes de Interés de Cultural" actualizado | 1 | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 20 | 1 | Se adelantó la revisión y actualización del procedimiento de autorización de intervención en bienes de interés cultural
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 6 Diseños y Ejecución de Obra. NTS-TS 004 Sectorial Colombiana Establecimientos Gastronómicos y bares, requisitos de Sostenibilidad. En la Etapa III del Teatro de Cristóbal Colon, se observó la zona principal de la cocina del restaurante, no cuenta punto de drenaje, requiere para la operatividad de la cocina. Debe considerar la tubería del drenaje, derivación del existente | Desconociendo la norma, de manera intencional para garantizar actividad al arrendador al momento de la ocupación y adecuación del espacio solo se dejó la instalación de los ductos desde los cuales es factible hacer la derivación para la cámara de retención de sedimentos (partículas sólidas) y la trampa de grasas. | Incluir dentro del manual de uso del espacio destinado a Restaurante del CNA que la compra , instalación, adecuación y mantenimiento de la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas) y trampa de grasas, así como los muebles de alistamiento de alimentos y lava platos deben estar a cargo del arrendador toda vez que es este quien debe acondicionar el espacio de acuerdo con las | Elaborar el manual de uso de los espacios comerciales del CNA | Manual de uso actualizado espacios comerciales | 1 | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 20 | 1 | El Centro Nacional de las Artes incluyo en la Guía Reglamento de Uso del CNA - G-DAR-003, las responsabilidades del arrendador frente al uso de los espacios comerciales.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 6 Diseños y Ejecución de Obra. NTS-TS 004 Sectorial Colombiana Establecimientos Gastronómicos y bares, requisitos de Sostenibilidad. En la Etapa III del Teatro de Cristóbal Colon, se observó la zona principal de la cocina del restaurante, no cuenta punto de drenaje, requiere para la operatividad de la cocina. Debe considerar la tubería del drenaje, derivación del existente | Desconociendo la norma, de manera intencional para garantizar practividad al arrendador al momento de la ocupación y adecuación del espacio solo se dejó la instalación de los ductos desde los cuales es factible hacer la derivación para la cámara de retención de sedimentos (partículas sólidas) y la trampa de grasas. | Incluir dentro del manual de uso del espacio destinado a Restaurante del CNA que la compra , instalación, adecuación y mantenimiento de la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas) y trampa de grasas, así como los muebles de alistamiento de alimentos y lava platos deben estar a cargo del arrendador toda vez que es este quien debe acondicionar el espacio de acuerdo con las | Suscribir contratos de arrendamiento de los espacios comerciales del CNA | Contrato que incluya criterios de espacios comerciales | 1 | 2023-07-30 | 2023-12-15 | 20 | 1 | El Centro Nacional de las Artes elaboró minuta contractual en donde incluye en la claúsula No. 6 la instrucción para que el arrendador de los espacios de uso comercial realice el montaje y desmontaje de las cámaras de retención de sedimentos, trampas de grasa y puntos o tuberías de drenaje.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) Por omisión cláusulas 3 y 7 obligaciones del objeto, el alcance contractual, la propuesta, los tiempos pactados para la ejecución, así como la amortización del anticipo, evidenciando gestión ineficaz e ineficiente. No se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. Genera incertidumbre en la optimización de | Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista | Realizar acuerdo con la EDUR, para que en el marco de sus obligaciones, realice las actuaciones requeridas para que el contratista cumpla con lo pactado en el contrato, mediante la presentación de un Plan de Contingencia, encaminado a la ejecución total del contrato. | Realizar seguimiento al Plan de Contingencia establecido previamente por el Contratista con base en sus obligaciones | Plan de Contingencia | 1 | 2023-07-30 | 2023-12-20 | 21 | 1 | Para dar cumplimiento a esta actividad, el Grupo de Infraestructura Cultural le solicitó al contratista, mediante comité de seguimiento, soportes del nuevo cronograma e informe de actividades de la Escuela de Música de Buenaventura
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) Por omisión cláusulas 3 y 7 obligaciones del objeto, el alcance contractual, la propuesta, los tiempos pactados para la ejecución, así como la amortización del anticipo, evidenciando gestión ineficaz e ineficiente. No se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. Genera incertidumbre en la optimización de | Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista | Realizar acuerdo con la EDUR, para que en el marco de sus obligaciones, realice las actuaciones requeridas para que el contratista cumpla con lo pactado en el contrato, mediante la presentación de un Plan de Contingencia, encaminado a la ejecución total del contrato. | Realizar seguimiento al Plan de Contingencia establecido previamente por el Contratista con base en sus obligaciones | Informes de seguimiento semestrales | 5 | 2023-07-30 | 2023-12-20 | 21 | 1 | Mediante comités de seguimiento semanal se realiza informe con el avance real de las obras y se verifica el cumplimiento del cronograma.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) Por omisión cláusulas 3 y 7 obligaciones del objeto, el alcance contractual, la propuesta, los tiempos pactados para la ejecución, así como la amortización del anticipo, evidenciando gestión ineficaz e ineficiente. No se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. Genera incertidumbre en la optimización de | Debilidad en el seguimiento realizado por la Supervisión del Ministerio a la EDUR | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos interadministrativos y sus contratos derivados, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión | Realizar los comités técnico/financieros de seguimiento mensual, en cumplimiento a las obligaciones de las partes establecidas contractualmente. | Actas de comités semestrales | 5 | 2023-07-30 | 2023-12-20 | 21 | 1 | Mediante comités de seguimiento semanal se realiza informe con el avance real de las obras y se verifica el cumplimiento del cronograma.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) Por omisión cláusulas 3 y 7 obligaciones del objeto, el alcance contractual, la propuesta, los tiempos pactados para la ejecución, así como la amortización del anticipo, evidenciando gestión ineficaz e ineficiente. No se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. Genera incertidumbre en la optimización de | Debilidad en el seguimiento realizado por la Supervisión a la EDUR | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos interadministrativos y sus contratos derivados, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión | Requerir a la EDUR realizar los pagos parciales de acuerdo al avance de obra | Soportes del flujo de pagos una vez se reinicie el contrato | 1 | 2023-07-30 | 2023-12-20 | 21 | 1 | En Comités de Seguimiento entre el Ministerio de las Culturas y la EDUR, se solicita a la EDUR realizar los pagos de acuerdo con el avance de obra y se realizan modificaciones a la forma de pago.
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) Por omisión cláusulas 3 y 7 obligaciones del objeto, el alcance contractual, la propuesta, los tiempos pactados para la ejecución, así como la amortización del anticipo, evidenciando gestión ineficaz e ineficiente. No se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. Genera incertidumbre en la optimización de | Inconsistencias en los diseños que respaldan la contratación de la Escuela de Música, respecto a la implantación del proyecto | Solicitar a la EDUR que se adelanten gestiones con el interventor, con el propósito de finalizar la etapa de ajustes a los diseños y así contar con las versiones ajustadas al predio en el cual se desarrollará el proyecto. | Solicitar a la EDUR un informe técnico detallado con los ajustes de los diseños, con el propósito de contar con las versiones ajustadas al predio en el cual se desarrollará el proyecto. | Informe técnico detallado | 1 | 2023-07-30 | 2023-12-20 | 21 | 1 | Mediante los Comités de Segumiento entre el Ministerio de las Culturas y la EDUR, se solicita el ajuste de los diseños, con el propósito de contar con las versiones ajustadas al predio en el cual se desarrollará elproyecto
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Sobrestimación Cuentas pagar 23 evidenció registro errado aux 240101001 Bienes servicios pasivo 27650000 comprobante 67044 29/12/23, contrato compra venta suministros 4551-23 diferente registro inicial, saldo contrario naturaleza cta 27650000 Comprobante 66372 rédito reserva inducida falta PAC. Debilidades conciliación tercero información registrada generando sobrestimación | La metodología no contemplaba el cruce de las cuentas por pagar a nivel tercero entre el aplicativo del Almacén (Sapiens) vs SIIF Nación. | Revisar y actualizar las cuentas para el registro de las cuentas por pagar | Solicitar al Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios la actualización del aplicativo Sapiens de acuerdo con el catalogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación -CGN y SIIF Nación | Actualización aplicativo SAPIENS | 1 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Realización de la reunión de acompañamiento de SIIF Nación, para la parametrización de las cuentas de Propiedad Planta y equipo en el sistema de información financiera, con respecto a la compra de bienes para el Ministerio de las Culturas las Artes y los saberes.
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Sobrestimación Cuentas pagar 23 evidenció registro errado aux 240101001 Bienes servicios pasivo 27650000 comprobante 67044 29/12/23, contrato compra venta suministros 4551-23 diferente registro inicial, saldo contrario naturaleza cta 27650000 Comprobante 66372 rédito reserva inducida falta PAC. Debilidades conciliación tercero información registrada generando sobrestimación | La metodología no contemplaba el cruce de las cuentas por pagar a nivel tercero entre el aplicativo del Almacén (Sapiens) vs SIIF Nación. | Revisar y actualizar las cuentas para el registro de las cuentas por pagar | Verificación de la existencia de las cuentas de Almacén para el registro en SIIF nación de las cuentas por pagar para unificar el registro entre los dos aplicativos | Conciliación de cuentas realizada | 2 | 2024-07-15 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Se realizó cruce mensual de la información suministrada por el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios - Almacén, con el fin de verificar los movimientos asociados a Propiedad, Planta y Equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Sobrestimación Cuentas pagar 23 evidenció registro errado aux 240101001 Bienes servicios pasivo 27650000 comprobante 67044 29/12/23, contrato compra venta suministros 4551-23 diferente registro inicial, saldo contrario naturaleza cta 27650000 Comprobante 66372 rédito reserva inducida falta PAC. Debilidades conciliación tercero información registrada generando sobrestimación | Debilidades en la conciliación de las cuentas por pagar a nivel de tercero. | Actualización del formato FGC-102 "Conciliación de cuentas" para el monitoreo de saldos de cuentas por pagar | Actualización de formato para monitoreo del saldo de las cuentas por pagar | Formato actualizado | 1 | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 12 | 1 | Utilización, conciliación y verificación del monitoreo de las cuentas por Pagar en el formato validado por Planeacion, F_GFC_127_Monitoreo_Cuentas_por_Pagar
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Sobrestimación Cuentas pagar 23 evidenció registro errado aux 240101001 Bienes servicios pasivo 27650000 comprobante 67044 29/12/23, contrato compra venta suministros 4551-23 diferente registro inicial, saldo contrario naturaleza cta 27650000 Comprobante 66372 rédito reserva inducida falta PAC. Debilidades conciliación tercero información registrada generando sobrestimación | Debilidades en la conciliación de las cuentas por pagar a nivel de tercero. | Solicitar a planeación la actualización del formato FGC-102 "monitoreo de cuentas por pagar" | Enviar formato FGC-102 modificado en su nueva versión para la actualización en Isolución | Formato modificado | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | Creación del formato de monitoreo de cuentas por pagar F_GFC_127_Monitoreo_Cuentas_por_Pagar, para su aplicacion y seguimiento del mismo mensualmente.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 1 Sobrestimación Cuentas pagar 23 evidenció registro errado aux 240101001 Bienes servicios pasivo 27650000 comprobante 67044 29/12/23, contrato compra venta suministros 4551-23 diferente registro inicial, saldo contrario naturaleza cta 27650000 Comprobante 66372 rédito reserva inducida falta PAC. Debilidades conciliación tercero información registrada generando sobrestimación | Debilidades en la conciliación de las cuentas por pagar a nivel de tercero. | Seguimiento trimestral por tercero de la información registrada en las cuentas por pagar. | Conciliar y socializar los resultados a la Coordinación Financiera | Socialización realizada | 1 | 2024-09-30 | 2025-01-30 | 20 | 1 | Se realizó Monitoreo de las Cuentas por pagar y Conciliaciones de PPE durante la vigencia 2024
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 2. Diferencias gastos depreciación amortización 23 restauración casa Abadía generando sobrestimación 536001001 Edificios casas 26739735 subestimación 536501001 Depreciación Monumentos sobrestimación 536605001 amortización Licencias 1.318.215, subestimación 589019012 Debilidades conciliación Financiera y Contable, Administrativa y servicios | Falta de actualización por parte del proveedor del aplicativo Sapiens para el registro adecuado de la reclasificación de la depreciación de monumentos a propiedades, planta y equipo. | Fortalecer el proceso de conciliación de la información producida en las dos áreas | Incluir actualización parámetro en sapiens | Actualización aplicativo SAPIENS | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | Creación del formato de conciliación de propiedad planta y equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. F_GFC_125_ConciliacionPPYE
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 2. Diferencias gastos depreciación amortización 23 restauración casa Abadía generando sobrestimación 536001001 Edificios casas 26739735 subestimación 536501001 Depreciación Monumentos sobrestimación 536605001 amortización Licencias 1.318.215, subestimación 589019012 Debilidades conciliación Financiera y Contable, Administrativa y servicios | Falta de actualización por parte del proveedor del aplicativo Sapiens para el registro adecuado de la reclasificación de la depreciación de monumentos a propiedades, planta y equipo. | Formalizar en el Isolución el formato de Conciliación de Propiedad Planta y Equipo | Realizar el formato de la conciliación de PPYE requerido para registro de la información de almacen y contabilidad. | Conciliación de cuentas realizada | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | Mensualmente se realiza cruce de la información que suministra el área de Administrativa para el registro de los movimientos del mes propiedad planta y equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 2. Diferencias gastos depreciación amortización 23 restauración casa Abadía generando sobrestimación 536001001 Edificios casas 26739735 subestimación 536501001 Depreciación Monumentos sobrestimación 536605001 amortización Licencias 1.318.215, subestimación 589019012 Debilidades conciliación Financiera y Contable, Administrativa y servicios | Debilidades en el control, seguimiento y conciliación de la información entre las áreas de Gestión Financiera y Contable, y el Grupo de gestión administrativa y servicios, | Conciliar la información entre el Grupo de gestión administrativa y de y Gestión Financiera y Contable | Realizar conciliación mensual de Propiedades, Planta y Equipo | Conciliación de cuentas realizada | 5 | 2024-07-03 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Realización de las conciliaciones mensuales de propiedad planta y equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. una vez verificada las cifras, las cuentas y los conceptos.se cuenta con las conciliaciones desde enero a Octubre 2024
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 2. Diferencias gastos depreciación amortización 23 restauración casa Abadía generando sobrestimación 536001001 Edificios casas 26739735 subestimación 536501001 Depreciación Monumentos sobrestimación 536605001 amortización Licencias 1.318.215, subestimación 589019012 Debilidades conciliación Financiera y Contable, Administrativa y servicios | Debilidades en el control, seguimiento y conciliación de la información entre las áreas de Gestión Financiera y Contable, y el Grupo de gestión administrativa y servicios, | Actualización manual de políticas contables | Actualización manual de políticas contables, versión 03-2024 | Políticas contables actualizadas | 1 | 2024-07-03 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Celebración de la Sesión Virtual y Asincrónica del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, el 26 de diciembre de 2024, en la cual se aprobó la actualización del Manual de Políticas Contables Versión 3.
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 3. Sobrestimación Deterioro Cuentas por Cobrar 20231 diferencia $235.053.799 registro cancelación deterioro cartera registró 2024, consecuencia baja cuentas por cobrar Nota 7.4 Estados Financieros debilidades conciliación cuentas por cobrar área Financiera y Contable genera sobreestimación auxiliares 138614001; 138690001, por $235.053.799 | Debilidades en el registro de las cuentas por cobrar en el SIIF Nación | Implementar el formato de conciliación de cuentas por cobrar | Enviar formato a Planeación para la formalización en Isolución | Formato formalizado en isolcuión | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | Se crea y actualizan los F-GFC-130 "Conciliación Cuentas por Cobrar - Sanciones Administrativas" Rev. 0 y F-GFC-128 "Conciliación Otras Cuentas por Cobrar" Rev. 1.
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 3. Sobrestimación Deterioro Cuentas por Cobrar 20231 diferencia $235.053.799 registro cancelación deterioro cartera registró 2024, consecuencia baja cuentas por cobrar Nota 7.4 Estados Financieros debilidades conciliación cuentas por cobrar área Financiera y Contable genera sobreestimación auxiliares 138614001; 138690001, por $235.053.799 | Debilidades en el registro de las cuentas por cobrar en el SIIF Nación | Fortalecimiento de la comunicación con Oficina Asesora Jurídica | Conciliación trimestral de las cuentas por cobrar conforme a las fechas del cierre del aplicativo SIIF | Conciliación de cuentas realizada | 1 | 2024-09-01 | 2025-01-30 | 20 | 1 | Reunión y correos cruzando información de deterioro Cuentas por Cobrar y edades de las cuentas sanciones administrativas y otras cuentas por cobrar, correspondiente al registro de la cancelación del deterioro de cartera mensualmente.
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 3. Sobrestimación Deterioro Cuentas por Cobrar 20231 diferencia $235.053.799 registro cancelación deterioro cartera registró 2024, consecuencia baja cuentas por cobrar Nota 7.4 Estados Financieros debilidades conciliación cuentas por cobrar área Financiera y Contable genera sobreestimación auxiliares 138614001; 138690001, por $235.053.799 | Debilidad en el seguimiento del registro del deterioro de cuentas por cobrar | Actualización manual de políticas contables | Actualización manual de políticas contables, versión 03-2024 | Políticas contables actualizadas | 1 | 2024-07-03 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Realización reunión del comité de sostenibilidad contable, para la aprobación de las políticas contables y proyección de la resolución de su aprobación.
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.4. Reservas presupuestales con inadecuada constitución 8 reservas presupuestales $578.318.585 no cumplen parámetros indicados norma. Debilidades controles garantizar recepción documentos generan dependencias, fundamentales ejecución proceso financiero, sobreestimando las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023 por $578.318.585. | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Realizar un diagnóstico para obtener información sobre las acciones a corregir o mejorar | Diagnóstico juntamente con Planeación, Financiera, Contratos, Control Interno y Secretaria General. | Diagnóstico realizado | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.4. Reservas presupuestales con inadecuada constitución 8 reservas presupuestales $578.318.585 no cumplen parámetros indicados norma. Debilidades controles garantizar recepción documentos generan dependencias, fundamentales ejecución proceso financiero, sobreestimando las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023 por $578.318.585. | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Elaborar un plan de implementación con las acciones correctivas y de mejora. | Plan de implementación diseñado, ejecutado y evaluado. | Plan implementado | 1 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 16 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.4. Reservas presupuestales con inadecuada constitución 8 reservas presupuestales $578.318.585 no cumplen parámetros indicados norma. Debilidades controles garantizar recepción documentos generan dependencias, fundamentales ejecución proceso financiero, sobreestimando las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023 por $578.318.585. | Las dependencias se demoran en obligar o lo hacen muy sobre la fecha | Revisar y ajustar el proceso de planeación y contratación que adelantan las dependencias. | Revisiones individuales con cada una de las dependencias. | Revisiones realizadas | 1 | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 20 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.4. Reservas presupuestales con inadecuada constitución 8 reservas presupuestales $578.318.585 no cumplen parámetros indicados norma. Debilidades controles garantizar recepción documentos generan dependencias, fundamentales ejecución proceso financiero, sobreestimando las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023 por $578.318.585. | Los procedimientos que aplican al proceso están desactualizados. | Revisar y ajustar los lineamientos y procedimientos de los procesos de planeación, financiera y contratación | Procedimientos revisados y ajustados. | Procedimientos actualizados | 2 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.4. Reservas presupuestales con inadecuada constitución 8 reservas presupuestales $578.318.585 no cumplen parámetros indicados norma. Debilidades controles garantizar recepción documentos generan dependencias, fundamentales ejecución proceso financiero, sobreestimando las reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2023 por $578.318.585. | No se aplican adecuadamente los controles | Fortalecer el sistema de control interno | Mesas de trabajo mensualizadas con las areas que presentan saldos altos por pagar en reservas | Mesas de trabajo realizadas | 1 | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 20 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 5. Debilidades planeación y ejecución presupuestal 2023 observando apropiación definitiva $723.064.131.246, obligó 74% Inversión $463.591.654.576 ejecutó 65%, generó debilidades gestión administrativa ente de control lo obligado y pagado evidencia baja ejecución presupuestal, debilidades gestión administrativa, protección y la promoción de la cultura | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Realizar un diagnóstico para obtener información sobre las acciones a corregir o mejorar | Diagnóstico juntamente con Planeación, Financiera, Contratos, Control Interno y Secretaria General. | Diagnóstico realizado | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 12 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 5. Debilidades planeación y ejecución presupuestal 2023 observando apropiación definitiva $723.064.131.246, obligó 74% Inversión $463.591.654.576 ejecutó 65%, generó debilidades gestión administrativa ente de control lo obligado y pagado evidencia baja ejecución presupuestal, debilidades gestión administrativa, protección y la promoción de la cultura | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Elaborar un plan de implementación con las acciones correctivas y de mejora. | Plan de implementación diseñado, ejecutado y evaluado. | Plan implementado | 1 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 20 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 5. Debilidades planeación y ejecución presupuestal 2023 observando apropiación definitiva $723.064.131.246, obligó 74% Inversión $463.591.654.576 ejecutó 65%, generó debilidades gestión administrativa ente de control lo obligado y pagado evidencia baja ejecución presupuestal, debilidades gestión administrativa, protección y la promoción de la cultura | Las dependencias se demoran en obligar o lo hacen muy sobre la fecha | Revisar y ajustar el proceso de planeación y contratación que adelantan las dependencias. | Revisiones individuales con cada una de las dependencias. | Revisiones realizadas | 1 | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 20 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 5. Debilidades planeación y ejecución presupuestal 2023 observando apropiación definitiva $723.064.131.246, obligó 74% Inversión $463.591.654.576 ejecutó 65%, generó debilidades gestión administrativa ente de control lo obligado y pagado evidencia baja ejecución presupuestal, debilidades gestión administrativa, protección y la promoción de la cultura | Los procedimientos que aplican al proceso están desactualizados. | Revisar y ajustar los lineamientos y procedimientos de los procesos de planeación, financiera y contratación | Procedimientos revisados y ajustados | Procedimientos actualizados | 2 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 5. Debilidades planeación y ejecución presupuestal 2023 observando apropiación definitiva $723.064.131.246, obligó 74% Inversión $463.591.654.576 ejecutó 65%, generó debilidades gestión administrativa ente de control lo obligado y pagado evidencia baja ejecución presupuestal, debilidades gestión administrativa, protección y la promoción de la cultura | No se aplican adecuadamente los controles | Fortalecer el sistema de control interno | Mesas de trabajo mensualizadas con las areas que presentan saldos altos por pagar en reservas | Mesas de trabajo realizadas | 1 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 6. Constitución Reservas presupuestales vigencia 23 debilidades planeación presupuestal gestión administrativa constitución reservas presupuestales $182.760.268.111, equivalente 26% compromisos reservas gastos inversión constituyeron el 35% compromisos afectando consecución objetivos metas 88% de reservas corresponden gastos inversión debilidades cumplir oportuna POAI. | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Realizar un diagnóstico para obtener información sobre las acciones a corregir o mejorar | Diagnóstico juntamente con Planeación, Financiera, Contratos, Control Interno y Secretaria General. | Diagnóstico realizado | 1 | 2024-07-03 | 2024-09-30 | 8 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 6. Constitución Reservas presupuestales vigencia 23 debilidades planeación presupuestal gestión administrativa constitución reservas presupuestales $182.760.268.111, equivalente 26% compromisos reservas gastos inversión constituyeron el 35% compromisos afectando consecución objetivos metas 88% de reservas corresponden gastos inversión debilidades cumplir oportuna POAI. | Falta de Coordinación entre las áreas encargadas de dar lineamientos. | Elaborar un plan de implementación con las acciones correctivas y de mejora. | Plan de implementación diseñado, ejecutado y evaluado. | Plan implementado | 1 | 2024-10-01 | 2025-01-30 | 16 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 6. Constitución Reservas presupuestales vigencia 23 debilidades planeación presupuestal gestión administrativa constitución reservas presupuestales $182.760.268.111, equivalente 26% compromisos reservas gastos inversión constituyeron el 35% compromisos afectando consecución objetivos metas 88% de reservas corresponden gastos inversión debilidades cumplir oportuna POAI. | Las dependencias se demoran en obligar o lo hacen muy sobre la fecha | Revisar y ajustar el proceso de planeación y contratación que adelantan las dependencias. | Revisiones individuales con cada una de las dependencias. | Revisiones realizadas | 1 | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 20 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 6. Constitución Reservas presupuestales vigencia 23 debilidades planeación presupuestal gestión administrativa constitución reservas presupuestales $182.760.268.111, equivalente 26% compromisos reservas gastos inversión constituyeron el 35% compromisos afectando consecución objetivos metas 88% de reservas corresponden gastos inversión debilidades cumplir oportuna POAI. | Los procedimientos que aplican al proceso están desactualizados. | Revisar y ajustar los lineamientos y procedimientos de los procesos de planeación, financiera y contratación | Procedimientos revisados y ajustados. | Procedimientos actualizados | 2 | 2024-07-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 6. Constitución Reservas presupuestales vigencia 23 debilidades planeación presupuestal gestión administrativa constitución reservas presupuestales $182.760.268.111, equivalente 26% compromisos reservas gastos inversión constituyeron el 35% compromisos afectando consecución objetivos metas 88% de reservas corresponden gastos inversión debilidades cumplir oportuna POAI. | No se aplican adecuadamente los controles | Fortalecer el sistema de control interno | Mesas de trabajo mensualizadas con las areas que presentan saldos altos por pagar en reservas | Mesas de trabajo realizadas | 1 | 2024-07-03 | 2024-11-30 | 16 | 1 | El Ministerio realizó un diagnóstico conjunto entre las áreas de Planeación, Contratos, Financiera, Control Interno y las demás áreas de la entidad, en donde se identificaron las principales debilidades para la ejecución presupuestal y el establecimiento de reservas presupuestales. Actualmente cada proceso ha adelantado actividades específicas para el fortalecimiento de esta gestión.
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 PAC no utilizado vigencia 2023 Ministerio superó límite de PAC no utilizado todos meses 2023, excepto en septiembre y diciembre, incumpliendo la Circular 21/06/06 Minhacienda. Debilidades control seguimiento recursos PAC y gestión inversión. Minhacienda reducir PAC no aprobar nuevos recursos, afectando el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. | Falta de planeación en la solicitud y ejecución de los recursos por parte de las dependencias. | Control y seguimiento a los recursos solicitados por cada dependencia | Enviar correos electrónicos a las dependencias para informar el avance de la ejecución de los resultados | Correos electrónicos enviados | 5 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Se han enviados reportes de ejecución deL PAC solicitado vs pagado en cada de la vigencia. logrando cumplir con el % I NPANUT
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 PAC no utilizado vigencia 2023 Ministerio superó límite de PAC no utilizado todos meses 2023, excepto en septiembre y diciembre, incumpliendo la Circular 21/06/06 Minhacienda. Debilidades control seguimiento recursos PAC y gestión inversión. Minhacienda reducir PAC no aprobar nuevos recursos, afectando el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. | Falta de planeación en la solicitud y ejecución de los recursos por parte de las dependencias. | Control y seguimiento a los recursos solicitados por cada dependencia | Actualizar el formato F-GC013 "Programación mensual del PAC" utilizado para el reporte del Plan Anual Mensualizado de Caja-PAC con el fin de mejorar la claridad de la información | Formato actualizado | 1 | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 8 | 1 | Comunicado de la actualización del formato F-GFC-013 PAC, envio correo electrónico a los enlaces de cada dependencias de la nueva versión del formato y fechas de solicitud del PAC.
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 PAC no utilizado vigencia 2023 Ministerio superó límite de PAC no utilizado todos meses 2023, excepto en septiembre y diciembre, incumpliendo la Circular 21/06/06 Minhacienda. Debilidades control seguimiento recursos PAC y gestión inversión. Minhacienda reducir PAC no aprobar nuevos recursos, afectando el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. | Falta de planeación en la solicitud y ejecución de los recursos por parte de las dependencias. | Control y seguimiento a los recursos solicitados por cada dependencia | Realizar informe de seguimiento de la ejecución del PAC por dependencias para toma de decisiones del ordenador del gasto. | Informe elaborado | 5 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Revisión y seguimiento de la ejecución del PAC de la vigencia por dependencia. ha la fecha se ha gestionado la solicitud y los pagos acorde como la cadena presupuestal.
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No.7 PAC no utilizado vigencia 2023 Ministerio superó límite de PAC no utilizado todos meses 2023, excepto en septiembre y diciembre, incumpliendo la Circular 21/06/06 Minhacienda. Debilidades control seguimiento recursos PAC y gestión inversión. Minhacienda reducir PAC no aprobar nuevos recursos, afectando el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. | Desconocimiento de las implicaciones que genera la falta de una adecuada planeación en el manejo de recursos públicos. | Fortalecer el conocimiento del personal administrativo de las dependencias que realizan la solicitud de los recursos. | Desarrollar y evaluar la capacitación sobre el manejo del PAC, respecto a la solicitud, ejecución y cierre. | Capacotacitación realizada | 1 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Presentación ilustrativa que permitirá a cada una de las dependencias que manejan recursos del Presupuesto General de la Nación del Ministerio tener claridad del procedimiento y los lineamientos a tener en cuenta al momento de realizar la solicitud del PAC (Plan Anual de Caja), en el cumplimiento de estas actividades se garantizara una eficiente ejecución de los recursos públicos.
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | El operador no presentó los cierres requeridos para el pago en las fechas establecidas. | Solicitar información detallada que de cuenta de los avances operativos y presupuestales del contrato. Así como implementar las acciones juridicas pertinentes en los plazos establecidos. | Presentación informes mensuales por parte del operador de la ejecución de eventos totalmente legalizados | Informes presentados | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Con el contrato de servicios logísticos vigente, el apoyo a la supervisión del contrato realiza reuniones semanales de ejecución de eventos y balance de eventos debidamente legalizados para proceder con trámite de pagos.
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | El operador no presentó los cierres requeridos para el pago en las fechas establecidas. | Solicitar información detallada que de cuenta de los avances operativos y presupuestales del contrato. Así como implementar las acciones juridicas pertinentes en los plazos establecidos. | Fortalecer filtros de verificación de la documentación suminsitrada y trámite correspondiente de pagos pendientes | Verificación realizada | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Con el contrato de servicios logísticos vigente, se realizan reuniones de seguimiento con el operador sobre la ejecución de eventos, el balance de eventos legalizados, procedimiento de verificación de documentos y pago a terceros/reembolsos.
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | El operador no presentó los cierres requeridos para el pago en las fechas establecidas. | Solicitar información detallada que de cuenta de los avances operativos y presupuestales del contrato. Así como implementar las acciones juridicas pertinentes en los plazos establecidos. | Suscribir liquidación correspondiente al contrato 4400-2023 con el proposito de liberar el saldo de $181.249.388 | Liquidación efectuada | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Fortalecimiento del proceso de solicitud y seguimiento a presupuestos mediante la actualización y formalización de los formatos F-GAS-087 Formato Solicitud, F-GAS-088 Formato Cierre, Formato Presupuesto F-GAS-089. Los cuales permiten justificar los ítems y costos incurridos, contar con autorización de la necesidad y el gasto y tener trazabilidad de la información enviada
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | Debilidad en la gestión administrativa del in-house para atender solicitudes y tramitar documentación de los eventos | Fortalecer los mecanismos de comunicación y seguimiento con el operador con el fin de atender todos los requerimientos. | Elaboración de oficio con la periodicidad requerida solicitando el trámite de los eventos pendientes según status | Oficio elaborado | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Se realiza acta e informe de liquidación correspondiente al contrato dando cuenta del cumplimiento por parte del contratista y del saldo por liberar. Después de la revisión y aprobación del área y el grupo de contratos se suscribe acta final firmada por la coordinadora y secretaria general
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | Debilidad en la gestión administrativa del in-house para atender solicitudes y tramitar documentación de los eventos | Fortalecer los mecanismos de comunicación y seguimiento con el operador con el fin de atender todos los requerimientos. | Reunión semanal de seguimiento y balance a la ejecución contractual. | Reunión realizada | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Proyección de circular sobre el procedimiento de servicios logísticos, desde su solicitud hasta el cierre y legalización de pagos.
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | Se reprogramaron eventos para su ejecución posterior al 15 de diciembre 2023. | Incorporar herramientas y personas al equipo de apoyo a la supervisión | Estructuración de herramientas de control y seguimiento a la programación de eventos. | Herramientas implementadas | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Con el contrato de servicios logísticos vigente, el apoyo a la supervisión del contrato realiza reuniones semanales de ejecución de eventos y balance de eventos debidamente legalizados para proceder con trámite de pagos.
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación | Se reprogramaron eventos para su ejecución posterior al 15 de diciembre 2023. | Incorporar herramientas y personas al equipo de apoyo a la supervisión | Reforzar el equipo de supervisión al contrato con el fin de tener apoyos dedicados a los procedimientos técnicos de requerimientos, temas presupuestales y cierres. | Equipo reforzado | 1 | 2024-06-30 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Consolidación de herramienta en línea en donde se alimenta diario las novedades, avances, descripción y ejecución de cada uno de los eventos proyectados al inicio del contrato por cada dependencia y la gestión de los eventos.
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en la formulación y alcance de la estrategia "Memoria en las Manos” base de los Talleres Escuela en los territorios. | Fortalecer la planeación de los talleres escuela con base en la estrategia de territorialización del Programa Escuelas Taller. | Elaboración de documento estrategia de Territorialización del Programa Nacional Escuelas Taller. | Documento elaborado | 1 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Ejecutar procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller.
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en la formulación y alcance de la estrategia "Memoria en las Manos” base de los Talleres Escuela en los territorios. | Fortalecer la planeación de los talleres escuela con base en la estrategia de territorialización del Programa Escuelas Taller. | Ejecutar procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller. | Procedimiento ejecutado | 1 | 2024-07-01 | 2025-01-30 | 28 | 1 | Se emitieron las resoluciones a partir del procedimiento gestión de financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en la formulación y alcance de la estrategia "Memoria en las Manos” base de los Talleres Escuela en los territorios. | Revisar y ajustar los actos administrativos a través de los cuales se entregan aportes a las Escuelas Taller y los alcances de los Talleres Escuela de acuerdo al procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller. | Actualización en las actas de entrega de fortalecimientos en el marco de la ejecución de Talleres Escuela que especifique que las acciones desarrolladas para fortalecer espacios físicos de conformidad con los procesos de formación, no incluye garantías en el tiempo. | Actuas actualizadas | 1 | 2024-07-01 | 2025-07-02 | 48 | 1 | se han incorporado acciones de mejora en el esquema de seguimiento de los procesos de formación en primeros auxilios y mantenimiento y adecuaciones menores en Infraestructuras culturales que incluyen la supervisión y orientación técnica por parte de las dependencias competentes del Ministerio
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en la formulación y alcance de la estrategia "Memoria en las Manos” base de los Talleres Escuela en los territorios. | Revisar y ajustar los actos administrativos a través de los cuales se entregan aportes a las Escuelas Taller y los alcances de los Talleres Escuela de acuerdo al procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller. | Actualización de las resoluciones y anexos técnicos de los Talleres Escuela que incluyan dentro de su articulado que los Talleres Escuela son escenarios de formación con productos e impactos pero no obras publicas. | Resoluciones actualizadas | 1 | 2024-07-01 | 2025-07-02 | 48 | 1 | Se emitieron las resoluciones a partir del procedimiento gestión de financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a Talleres Escuela como parte de la estrategia "Memoria en las Manos” | Fortalecer el seguimiento a las Escuelas Taller para el cumplimiento de los alcances de los Talleres Escuela de acuerdo al procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller. | Realizar seguimiento al proceso de formación y productos desarrollados en el marco de los Talleres Escuela. | Seguimiento realizado | 1 | 2024-07-01 | 2025-07-03 | 48 | 1 | Se adjuntan los formatos de seguimiento técnico y financiero
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a Talleres Escuela como parte de la estrategia "Memoria en las Manos” | Cierre de los actos administrativos en los que se evidencia el cumplimiento de los alcances de los Talleres Escuela de acuerdo al procedimiento del Grupo Gestión Escuelas Taller Gestión de Financiación y ejecución de propuestas de las Escuelas Taller. | Realizar cierre de las resoluciones emitidas para la implementación de Talleres Escuela soportado en el cumplimiento estricto de seguimiento al proceso de formación y entrega del fortalecimiento. | Resoluciones cerradas | 1 | 2024-07-01 | 2025-07-04 | 48 | 0 | Debido a la falta de disponibilidad de PAC en los últimos meses de la vigencia 2024, los aportes se constituyeron como reserva presupuestal haciéndose efectivo el aporte en el mes de marzo de 2025
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Falta de divulgación de las características y valores que debe tener un bien para ser declarado bien de interés cultural del ámbito nacional o una manifestación para ser incluida en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. | Adoptar estrategias para la divulgación del sistema nacional de patrimonio cultural de la nación, promoviendo la valoración, preservación, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y apropiación. | Propiciar espacios para la divulgación de las competencias sobre los diferentes tipos de patrimonio. relacionados a los diferentes tipos de patrimonio | Divulgación realizada | 2 | 2024-07-01 | 2025-07-04 | 48 | 1 | Como estrategia de divulgación la Dirección de Patrimonio y Memoria ha generado espacios para la divulgación de las competencias sobre los diferentes tipos de patrimonio.
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Falta de divulgación de las características y valores que debe tener un bien para ser declarado bien de interés cultural del ámbito nacional o una manifestación para ser incluida en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. | Adoptar estrategias para la divulgación del sistema nacional de patrimonio cultural de la nación, promoviendo la valoración, preservación, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y apropiación. | Socializar con las entidades departamentales y municipales los lineamientos que establece el sistema nacional de patrimonio cultural | Socialización realizada | 1 | 2024-07-01 | 2025-07-04 | 48 | 1 | La Dirección de Patrimonio y Memoria estructuró mesas de trabajo presenciales a nivel nacional, y capacitaciones virtuales en torno a la protección y conservación del patrimonio
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia. Evidenció colapso rampa y deterioro escalera acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida Escuela Taller Cali. Deficiencias constructivas limitan acceso vivienda, vulnerándole derecho a vivienda digna. Estrategia trazada en PND 2018/2022 Memoria en las Manos | Falta de divulgación de las características y valores que debe tener un bien para ser declarado bien de interés cultural del ámbito nacional o una manifestación para ser incluida en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. | Adoptar estrategias para la divulgación del sistema nacional de patrimonio cultural de la nación, promoviendo la valoración, preservación, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y apropiación. | Generar material pedagógico para la divulgación del sistema nacional de patrimonio cultural. | Material generado | 2 | 2024-07-01 | 2025-07-04 | 48 | 1 | La Dirección de Patrimonio y Memoria ha generado material pedagógico para la divulgación del sistema nacional de patrimonio cultural
86 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 25. Ejecución contrato de obra 3302-137 de 2022, derivado del contrato interadministrativo 4564-2021. Teatro Municipal de El Carmen de Viboral (D-F). En la ejecución se identifican deficiencias en los principios de planeación, economía y de viabilización del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral. Estas deficiencias resultaron en atrasos y suspensiones en la obra. | Debilidad en el proceso de viabilización al recibir a satisfacción Estudios y Diseños externos | Fortalecer el equipo y proceso de viabilización, de tal manera que se realice una revisión eficaz de los productos entregados de proyectos con diseños externos. | Fortalecer el equipo de viabilización, de tal manera que cuente con el personal suficiente, idóneo y multidisciplinar para hacer una revisión eficaz de los productos entregados en el proceso de viabilización de proyectos con diseños externos. | Estudios Previos, Certificación firma contrato SECOP | 2 | 2024-06-21 | 2024-08-31 | 10 | 1 | Con el objetivo de hacer una revisión eficaz de los productos entregados en el proceso de viabilización de proyectos con diseños externos, el Grupo de Infraestructura Cultural, fortalece el equipo de viabilización, de tal manera que cuente con personal suficiente, idóneo y multidisciplinar.
87 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 25. Ejecución contrato de obra 3302-137 de 2022, derivado del contrato interadministrativo 4564-2021. Teatro Municipal de El Carmen de Viboral (D-F). En la ejecución se identifican deficiencias en los principios de planeación, economía y de viabilización del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral. Estas deficiencias resultaron en atrasos y suspensiones en la obra. | Debilidad en el proceso de viabilización al recibir a satisfacción Estudios y Diseños externos | Fortalecer el equipo y proceso de viabilización, de tal manera que se realice una revisión eficaz de los productos entregados de proyectos con diseños externos. | Actualizar el procedimiento y guía de viabilización, de tal manera que este responda a las necesidades para viabilizar proyectos con diseños externos. | Procedimiento P-GIN-008 y Guía de viabilización actualizados y publicados en Isolución | 1 | 2024-06-21 | 2024-08-31 | 10 | 1 | Se actualiza el procedimiento y la guía de viabilización, con el fin de que este responda a las diferentes Líneas de viabilización de proyectos de infraestructura física cultural
88 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 25. Ejecución contrato de obra 3302-137 de 2022, derivado del contrato interadministrativo 4564-2021. Teatro Municipal de El Carmen de Viboral (D-F). En la ejecución se identifican deficiencias en los principios de planeación, economía y de viabilización del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral. Estas deficiencias resultaron en atrasos y suspensiones en la obra. | Debilidad en el proceso de viabilización al recibir a satisfacción Estudios y Diseños externos | Fortalecer el equipo y proceso de viabilización, de tal manera que se realice una revisión eficaz de los productos entregados de proyectos con diseños externos. | Programar y realizar una socialización por especialidades sobre los lineamientos a tener en cuenta cuando se reciben proyectos con diseños externos. | Acta y/o registro de asistencia, Presentación | 2 | 2024-06-21 | 2024-12-31 | 28 | 1 | Se actualiza el procedimiento y la guía de viabilización, con el fin de que este responda a las diferentes Líneas de viabilización de proyectos de infraestructura física cultural
89 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 25. Ejecución contrato de obra 3302-137 de 2022, derivado del contrato interadministrativo 4564-2021. Teatro Municipal de El Carmen de Viboral (D-F). En la ejecución se identifican deficiencias en los principios de planeación, economía y de viabilización del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral. Estas deficiencias resultaron en atrasos y suspensiones en la obra. | Debilidad en el proceso de estructuración de los Estudios Previos, exigencia de garantías y administración de los riesgos previsibles que se puedan presentar en la contratación de Consultorías | Fortalecer el equipo de estructuración del Grupo de Infraestructura Cultural con personal jurídico, para robustecer las especificaciones de los Estudios Previos, exigencia de garantías y administración de los riesgos previsibles que se puedan presentar en la contratación de Consultorías. | Fortalecer el equipo de estructuración con personal jurídico para la elaboración de los Estudios Previos. | Estudios Previos, Certificación firma contrato SECOP | 2 | 2024-06-21 | 2024-08-31 | 10 | 1 | Se fortalece el equipo de Estructuración del Grupo de Infraestructura Cultural con personal jurídico, con el objetivo de robustecer las especificaciones de los Estudios Previos, exigencia de garantías y administración de los riesgos previsibles que se puedan presentar en la contratación de los diferentes procesos.
90 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 25. Ejecución contrato de obra 3302-137 de 2022, derivado del contrato interadministrativo 4564-2021. Teatro Municipal de El Carmen de Viboral (D-F). En la ejecución se identifican deficiencias en los principios de planeación, economía y de viabilización del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral. Estas deficiencias resultaron en atrasos y suspensiones en la obra. | Debilidad en el proceso de estructuración de los Estudios Previos, exigencia de garantías y administración de los riesgos previsibles que se puedan presentar en la contratación de Consultorías | Fortalecer el equipo de estructuración del Grupo de Infraestructura Cultural con personal jurídico, para robustecer las especificaciones de los Estudios Previos, exigencia de garantías y administración de los riesgos previsibles que se puedan presentar en la contratación de Consultorías. | Incluir en los Estudios Previos para la contratación de Consultorías, garantías de calidad sobre los Estudios y Diseños presentados por esta. | Estudios Previos Consultoría | 1 | 2024-06-21 | 2024-12-31 | 28 | 1 | El equipo de Estructuración del Grupo de Infraestructura, incluye en los Estudios Previos para la contratación de Consultorías, garantías de calidad del servicio prestado, además en el acta de recibo final de la Consultoría se exige dicha póliza de calidad actualizada y entrega de la totalidad de Estudios y Diseños en las condiciones de calidad contratadas
91 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 25. Ejecución contrato de obra 3302-137 de 2022, derivado del contrato interadministrativo 4564-2021. Teatro Municipal de El Carmen de Viboral (D-F). En la ejecución se identifican deficiencias en los principios de planeación, economía y de viabilización del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral. Estas deficiencias resultaron en atrasos y suspensiones en la obra. | Ineficiencia en el seguimiento técnico para el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Replantear los diseños del Teatro del Carmen de Viboral, desde lo existente, para hacer entrega a la EDU un producto ejecutable. | Contratar 2 profesionales altamente calificados, para coordinar y replantear los diseños del Teatro del Carmen de Viboral desde lo existente. | Estudios Previos, Certificación firma contrato SECOP, Estudios y Diseños replanteados | 3 | 2024-06-21 | 2025-01-31 | 28 | 1 | Con el objetivo de replantear los diseños del Teatro del Carmen de Viboral desde lo existente, se realiza la contratación de dos profesionales altamente calificados, para hacer entrega a la EDU de un producto ejecutable.
92 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 25. Ejecución contrato de obra 3302-137 de 2022, derivado del contrato interadministrativo 4564-2021. Teatro Municipal de El Carmen de Viboral (D-F). En la ejecución se identifican deficiencias en los principios de planeación, economía y de viabilización del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral. Estas deficiencias resultaron en atrasos y suspensiones en la obra. | Ineficiencia en el seguimiento técnico para el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Replantear los diseños del Teatro del Carmen de Viboral, desde lo existente, para hacer entrega a la EDU un producto ejecutable. | Dar cumplimiento a la Norma Sismo Resistente - Art 15 de la Ley 400 de 1997, para contratar un revisor externo que certifique los diseños replanteados para entregar a la EDU un producto ejecutable. | Certificación del cumplimiento a la Norma Sismo Resistente | 1 | 2024-06-21 | 2025-06-30 | 32 | 1 | Una vez replanteados los diseños del Teatro del Carmen de Viboral, estos son evaluados por un ingeniero revisor estructural, el cual certifica que la edificación con sus respectivos componentes principales, como el sistema de cimentación están cumpliendo los lineamientos dados en la normativa NSR-10 - Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
93 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Ausencia de gestión para recobro de incapacidades (D, F). Se evidencia prescripción del derecho a solicitar reembolsos a las EPS por concepto de incapacidades con morosidad superior a 3 años, por $53.233.049, situación generada por ausencia de gestión de cobro efectiva por parte de la Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. | Falta de claridad e Inexistencia de un procedimiento formalizado para el trámite y seguimiento de incapacidades y recobros. | Establecer e implementar un documento formal para la gestión, seguimiento y recobro de incapacidades ante las EPS. | Diseñar e implementar un documento para la gestión de incapacidades, incluyendo responsables, plazos y herramientas; garantizado la participación de los diferentes actores en la construcción del mismo, socializandolo a todo nivel. | Documento y Piezas informativas | 13 | 2025-07-18 | 2025-11-28 | 19 | 0 | Como actividad pendiente del mes de noviembre, la Oficina Jurídica realizó la revisión del documento y, en consecuencia, el 14/01/2026 se efectuó la solicitud de creación del mismo
94 | FILA_94 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Ausencia de gestión para recobro de incapacidades (D, F). Se evidencia prescripción del derecho a solicitar reembolsos a las EPS por concepto de incapacidades con morosidad superior a 3 años, por $53.233.049, situación generada por ausencia de gestión de cobro efectiva por parte de la Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. | Falta de claridad e Inexistencia de un procedimiento formalizado para el trámite y seguimiento de incapacidades y recobros. | Establecer e implementar un documento formal para la gestión, seguimiento y recobro de incapacidades ante las EPS. | Conformar y mantener un repositorio físico y digital de incapacidades con trazabilidad. | Repositorio físico: Carpetas Repositorio digital: Link de ubicación en la nube | 2 | 2025-07-18 | 2026-07-09 | 50.8571 | 0 | Se reactivo el uso del repositorio "Gestión de Incapacidades" establecido en el SharePoint del Grupo de Gestión Humana de tal manera que el equipo de nómina alimenta y tiene acceso para la revisión y gestión efectiva de la información
95 | FILA_95 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Ausencia de gestión para recobro de incapacidades (D, F). Se evidencia prescripción del derecho a solicitar reembolsos a las EPS por concepto de incapacidades con morosidad superior a 3 años, por $53.233.049, situación generada por ausencia de gestión de cobro efectiva por parte de la Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. | Alta rotación de personal sin procesos claros de inducción ni documentación, que generan desconocimiento del uso adecuado del sistema de nómina. | Establecer e implementar un documento formal para la gestión, seguimiento y recobro de incapacidades ante las EPS. | Depurar la información histórica y estructurar los expedientes necesarios para presentación al comité de cuentas por cobrar. | Base de datos Expedientes | 1 | 2025-07-18 | 2026-07-09 | 50.8571 | 0 | Teniendo en cuenta el ejercicio de organización del repositorio y la consolidación de los expedientes que presentaron inconsistencias o rechazo en el pago se realizará copia del expediente y se establecerá el oficio
96 | FILA_96 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Falta de reconocimiento de cuenta por cobrar costas procesales. En los Estados financieros a 31 de diciembre de 2024 del Ministerio, no se evidencia reconocimiento contable de las costas procesales ordenadas a favor de la entidad en los procesos con radicados 15001-23-33-000-2014-00369-02 por $9.011.371 y 2017-00308 por $1.812.401para un total de $10.823.772. | Fallas en la migración de los procesos del antiguo sistema (Litigov) a la plataforma actual (Ekogui) | Finalizar los procesos objeto de migración que aún se encuentren pendientes. | Identificar y coordinar con el equipo técnico y jurídico la validación, verificación de la información requerida para la migración, por cada proceso y el cargue en la plataforma o sistema correspondiente según el procedimiento establecido. | Listado de procesos pendientes y Registro en el sistema y reporte (soporte) del cargue | 2 | 2025-07-18 | 2026-03-31 | 36.5714 | 0 | Identificar y coordinar con el equipo técnico y jurídico la validación, verificación de la información requerida para la migración
97 | FILA_97 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Falta de reconocimiento de cuenta por cobrar costas procesales. En los Estados financieros a 31 de diciembre de 2024 del Ministerio, no se evidencia reconocimiento contable de las costas procesales ordenadas a favor de la entidad en los procesos con radicados 15001-23-33-000-2014-00369-02 por $9.011.371 y 2017-00308 por $1.812.401para un total de $10.823.772. | Ausencia de incorporación de estos conceptos en el proceso de depuración contable de las vigencias anteriores al 2024. | Presentar el caso a la consideración del comité de cuentas por cobrar para la respectiva baja en provisiones por pagar | Elaborar informe técnico-jurídico del caso con el detalle del proceso judicial, valor a reconocer y estado actual y presentarlo en el Comité de cuentas por cobrar el proceso de baja de provisiones por paagar | Informe técnico Acta de aprobación del Comité de Cuentas por Cobrar | 2 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Elaborar informe técnico-jurídico del caso con el detalle del proceso judicial
98 | FILA_98 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 2. Falta de reconocimiento de cuenta por cobrar costas procesales. En los Estados financieros a 31 de diciembre de 2024 del Ministerio, no se evidencia reconocimiento contable de las costas procesales ordenadas a favor de la entidad en los procesos con radicados 15001-23-33-000-2014-00369-02 por $9.011.371 y 2017-00308 por $1.812.401para un total de $10.823.772. | Ausencia de incorporación de estos conceptos en el proceso de depuración contable de las vigencias anteriores al 2024. | Validar que se efectuen los ajustes financieros | Realizar seguimiento a las observaciones aprobadas en el Comité de Cuentas por Cobrar | Evidencias del seguimiento | 1 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Realizar seguimiento a las observaciones aprobadas en el Comité de Cuentas por Cobrar
99 | FILA_99 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Diferencias en los saldos de la retención en la fuente al cierre de la vigencia 2024. se evidencian diferencias entre lo reportado en los libros contables del Ministerio, para los valores presentados y pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el formulario 3510620181726 para el cierre de la vigencia 2024. | Ausencia de lineamientos para realizar conciliación oportuna de la cuenta 2436 | Realizar mesas de trabajo entre las áreas de Pagaduría y Contabilidad para identificar la diferencia real de la cuenta 2436 "Retención en la fuente e impuesto de timbre”. | Conforme Reporte SIIF de deducciones y saldos contables, realizar mesa de trabajo entre Pagaduría y Contabilidad para revisar saldos mensuales conciliando la información de ambas fuentes. | Conciliación de saldos | 4 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 17.2857 | 1 | El Proceso Gestión Financiera y Contable adelantó mesas de trabajo de seguimiento a la ejecución de actividades establecidas en el Plan de mejoramiento del hallazgo No. 3 de la Contraloría General de la República
100 | FILA_100 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Diferencias en los saldos de la retención en la fuente al cierre de la vigencia 2024. se evidencian diferencias entre lo reportado en los libros contables del Ministerio, para los valores presentados y pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el formulario 3510620181726 para el cierre de la vigencia 2024. | Ausencia de lineamientos para realizar conciliación oportuna de la cuenta 2436 | Solicitar asesoría técnica a Hacienda y la Contaduría General para aclarar las temáticas y orientar la aplicación de la metodología de depuración y conciliación contable acorde a normativa vigente que permita elaborar informe de análisis de las diferencias encontradas por la Contraloría en los saldos de la cuenta 2436 con sus soportes y tomar decisiones frente a su disposición | Elaborar documento y/o incidente solicitando asesoría técnica al Ministerio de Hacienda y crédito Público y a la Contaduría General de la Nación sobre las acciones a seguir para realizar la depuración de los saldos identificados en la cuenta de retenciones. | Documento de solicitud | 1 | 2025-09-01 | 2026-02-28 | 25.7143 | 0 | Durante el desarrollo de las mesas de trabajo para el seguimiento y avance de las actividades del plan de mejoramiento, se analizó la metodología que se aplicará para solicitar asesoría técnica al Ministerio de Hacienda
101 | FILA_101 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Diferencias en los saldos de la retención en la fuente al cierre de la vigencia 2024. se evidencian diferencias entre lo reportado en los libros contables del Ministerio, para los valores presentados y pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el formulario 3510620181726 para el cierre de la vigencia 2024. | Ausencia de lineamientos para realizar conciliación oportuna de la cuenta 2436 | Solicitar asesoría técnica a Hacienda y la Contaduría General para aclarar las temáticas y orientar la aplicación de la metodología de depuración y conciliación contable acorde a normativa vigente que permita elaborar informe de análisis de las diferencias encontradas por la Contraloría en los saldos de la cuenta 2436 con sus soportes y tomar decisiones frente a su disposición | Presentar ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable un informe con los restulados del analisis de las diferencias encontradas por la Contraloria en los saldos de la cuenta de retenciones (2436) con los correspondientes soportes para la toma de decisiones frente a la disposición de los mismos | Documento - Informe de resultados | 1 | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 17 | 0 | Se adelantaron mesas de trabajo de seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de mejoramiento del hallazgo No. 3 de la CGR
102 | FILA_102 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Diferencias en los saldos de la retención en la fuente al cierre de la vigencia 2024. se evidencian diferencias entre lo reportado en los libros contables del Ministerio, para los valores presentados y pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el formulario 3510620181726 para el cierre de la vigencia 2024. | Ausencia de lineamientos para realizar conciliación oportuna de la cuenta 2436 | Diseñar formato de Conciliación con sus respectivos lineamientos de elaboración e implementar. | Implementar periódicamente formato de conciliación de la cuenta contable vs el reporte SIIF de deducciones con las instrucciones de elaboración, alineado a el Procedimiento Elaboración y Análisis de Estados Financieros, Cód.: P-GFC-007 y Manual de Políticas Contables . | Formato- Conciliación de saldos | 2 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 17.2857 | 1 | Se crea el formato de Conciliación de retenciones F-GFC-131 en el Sistema Isolución.
103 | FILA_103 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 3. Diferencias en los saldos de la retención en la fuente al cierre de la vigencia 2024. se evidencian diferencias entre lo reportado en los libros contables del Ministerio, para los valores presentados y pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el formulario 3510620181726 para el cierre de la vigencia 2024. | Ausencia de lineamientos para realizar conciliación oportuna de la cuenta 2436 | Capacitación del personal. | Realizar la capacitación del personal involucrado en la elaboración de la conciliación de retenciones, con base en las disposiciones normativas vigentes, el Manual de Políticas Contables y/o las guías de aplicación de la normativa contable aplicable, con el fin de fortalecer el conocimiento técnico y asegurar una adecuada estructuración y ejecución del proceso. | Acta soporte | 1 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 8.2857 | 0 | Teniendo en cuenta que el cronograma de ejecución de la actividad se encuentra establecido entre el 1 de enero y 28 de febrero de 2026, no se genera reporte de avance.
104 | FILA_104 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4. Sobre estimación de la 2460 “Créditos judiciales”. En la cuenta 2460 “Créditos Judiciales”, están reconocidas cuatro obligaciones por $21.458.376 correspondientes a sentencias falladas en contra del Ministerio desde hace más de 12 años, sobre las cuales la acción ejecutiva y ordinaria ya se encuentra prescrita, sobre estimando el saldo de los pasivos en este valor. | Falta de articulación entre las áreas competentes (financiera y jurídica) para validar los saldos reportados en la 2460 “Créditos judiciales”, por lo que no se incluyo dentro la conciliación contable la liquidación de costas a favor del Ministerio | Solicitar y efectuar la conciliación contable de los créditos judiciales a favor del Ministerio, según numeral 2.10.5 del Manual de Políticas Contables. | Preparar el soporte documental y solicitar formalmente al Grupo de Gestión Financiera y Contable lar la baja contable acorde al 2.10.5 del Manual de Políticas Contables | Comunicación formal radicada con los anexos correspondientes | 1 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Preparar el soporte documental y solicitar formalmente al Grupo de Gestión Financiera y Contable lar la baja contable acorde al 2.10.5 del Manual de Políticas Contables
105 | FILA_105 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4. Sobre estimación de la 2460 “Créditos judiciales”. En la cuenta 2460 “Créditos Judiciales”, están reconocidas cuatro obligaciones por $21.458.376 correspondientes a sentencias falladas en contra del Ministerio desde hace más de 12 años, sobre las cuales la acción ejecutiva y ordinaria ya se encuentra prescrita, sobre estimando el saldo de los pasivos en este valor. | Falta de articulación entre las áreas competentes (financiera y jurídica) para validar los saldos reportados, por lo que no se incluyo dentro la conciliación contable la liquidación de costas a favor del Ministerio | Definir y formalizar un protocolo que contemple los criterios o paso a paso que debe realizar la OAJ y el Grupo Financiero para la conciliación de los créditos donde este involucrada judicialmente la entidad. | Conformar un equipo de trabajo con representantes de la Oficina Asesora Juridica y el Grupo Financiero. | Acta o documento de conformación del equipo | 1 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Conformar un equipo de trabajo con representantes de la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo Financiero.
106 | FILA_106 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 4. Sobre estimación de la 2460 “Créditos judiciales”. En la cuenta 2460 “Créditos Judiciales”, están reconocidas cuatro obligaciones por $21.458.376 correspondientes a sentencias falladas en contra del Ministerio desde hace más de 12 años, sobre las cuales la acción ejecutiva y ordinaria ya se encuentra prescrita, sobre estimando el saldo de los pasivos en este valor. | Falta de articulación entre las áreas competentes (financiera y jurídica) para validar los saldos reportados, por lo que no se incluyo dentro la conciliación contable la liquidación de costas a favor del Ministerio | Definir y formalizar un protocolo que contemple los criterios o paso a paso que debe realizar la OAJ y el Grupo Financiero para la conciliación de los créditos donde este involucrada judicialmente la entidad. | Definir y socializar criterios técnicos, jurídicos y contables , paso a paso, responsabilidades, tiempos y soportes requeridos para realizar la conciliación de los pasivos judiciales prescritos y establecer seguimientos preventivos para identificar o presentar los casos críticos o con implicaciones contables o presupuestales cuando aplique | Protocolo detallado con flujo, responsables y requisitos documentado y evidencias de seguimiento | 2 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Definir y socializar criterios técnicos, jurídicos y contables , paso a paso, responsabilidades, tiempos y soportes requeridos para realizar la conciliación de los pasivos judiciales prescritos y establecer seguimientos preventivos para identificar o presentar los casos críticos o con implicaciones contables o presupuestales cuando aplique
107 | FILA_107 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5. Falta de reconocimiento provisión del proceso judicial de reparación directa con radicado 2019-00763 (D). Se evidenció que, el proceso en mención y pretensiones por $51.664.478.293 a diciembre de 2024, calificado en e-Kogui con probabilidad de pérdida del caso alta sin registró en los Estados Financieros de la provisión respectiva. | Falla operativa en el sistema e-Kogui, administrado por la ANDJE, conforme a lo establecido en la Resolución 431 de 2023. | Reiterar formalmente las comunicaciones a la ANDJE, informando la persistencia de la situación operativa en el sistema e-Kogui | Elaborar comunicación oficial dirigido a la ANDJE reiterando y detallando la situación presentada con los respectivos Anexos y/o evidencias técnica y funcional de la falla (pantallazos, reportes de error, registros). | Oficio dirigido con anexos técnicos (pantallazos, reportes, etc.) | 1 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Como avance de esta gestión, el 23 de octubre se remitió correo electrónico a la ANDJE solicitando el ajuste del valor sugerido de la contingencia correspondiente al proceso observado por el ente de control, identificado con el ID 2118875. Actualmente se cuenta con la respuesta oficial de dicha entidad, en la cual se indica
108 | FILA_108 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5. Falta de reconocimiento provisión del proceso judicial de reparación directa con radicado 2019-00763 (D). Se evidenció que, el proceso en mención y pretensiones por $51.664.478.293 a diciembre de 2024, calificado en e-Kogui con probabilidad de pérdida del caso alta sin registró en los Estados Financieros de la provisión respectiva. | Falla operativa en el sistema e-Kogui, administrado por la ANDJE, conforme a lo establecido en la Resolución 431 de 2023. | Solicitar soporte técnico a la ANDJE para la corrección estructural de la falla identificada, así como la implementación de mecanismos preventivos que eviten la recurrencia del incidente en futuras operaciones. | Coordinar reunión virtual o presencial con el equipo técnico de la ANDJE para exponer el caso, establecer medidas de control preventivo, documentar compromisos y responsables. | Citación o acta de reunión técnica Acta con compromisos definidos | 2 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Coordinar reunión virtual o presencial con el equipo técnico de la ANDJE para exponer el caso, establecer medidas de control preventivo, documentar compromisos y responsables.
109 | FILA_109 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5. Falta de reconocimiento provisión del proceso judicial de reparación directa con radicado 2019-00763 (D). Se evidenció que, el proceso en mención y pretensiones por $51.664.478.293 a diciembre de 2024, calificado en e-Kogui con probabilidad de pérdida del caso alta sin registró en los Estados Financieros de la provisión respectiva. | Debilidad institucional en el seguimiento y verificación de los datos registrados, lo cual ha generado alertas por inconsistencias en la información debido a la ausencia de lineamientos claros y específicos | Realizar seguimiento periódico en las reuniones del Grupo de Coordinación de Defensa Judicial al estado de los procesos, incluyendo cualquier cambio de calificación que deba reportarse a la Oficina Financiera (cuando aplique) | Hacer revisión de la matriz actualizada del estado de los procesos judiciales, incluyendo fechas clave, decisiones y riesgos, generando actas de seguimiento con compromisos, responsables y fechas de cumplimiento. | Matriz y/o base de datos de seguimiento actualizada Actas de reunión con compromisos Informe de avance o cumplimiento de compromisos en acta de la sesión siguiente | 3 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Como avance de esta acción de mejoramiento, se cuenta con una matriz actualizada de los procesos registrados en eKOGUI. Esta información es diligenciada de forma periódica directamente en el aplicativo y contiene todos los campos definidos en la acción
110 | FILA_110 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5. Falta de reconocimiento provisión del proceso judicial de reparación directa con radicado 2019-00763 (D). Se evidenció que, el proceso en mención y pretensiones por $51.664.478.293 a diciembre de 2024, calificado en e-Kogui con probabilidad de pérdida del caso alta sin registró en los Estados Financieros de la provisión respectiva. | Debilidad institucional en el seguimiento y verificación de los datos registrados, lo cual ha generado alertas por inconsistencias en la información debido a la ausencia de lineamientos claros y específicos | Realizar seguimiento periódico en las reuniones del Grupo de Coordinación de Defensa Judicial al estado de los procesos, incluyendo cualquier cambio de calificación que deba reportarse a la Oficina Financiera (cuando aplique) | Presentar los casos críticos o con implicaciones contables o presupuestales durante las reuniones, cuando aplique | Presentación o informe de casos críticos | 1 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Presentar los casos críticos o con implicaciones contables o presupuestales durante las reuniones, cuando aplique
111 | FILA_111 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5. Falta de reconocimiento provisión del proceso judicial de reparación directa con radicado 2019-00763 (D). Se evidenció que, el proceso en mención y pretensiones por $51.664.478.293 a diciembre de 2024, calificado en e-Kogui con probabilidad de pérdida del caso alta sin registró en los Estados Financieros de la provisión respectiva. | Debilidad institucional en el seguimiento y verificación de los datos registrados, lo cual ha generado alertas por inconsistencias en la información debido a la ausencia de lineamientos claros y específicos | Establecer un protocolo de notificación oficial a la Oficina Financiera cuando se identifiquen variaciones en la calificación jurídica de los procesos, para su correspondiente validación contable. | Diseñar y socializar un formato estandarizado de notificación con campos clave: proceso, calificación, fecha, responsable, que facilite la comunicación entre la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Financiera | Formato oficial de notificación con campos clave Acta o evidencia de socialización Listado oficial de responsables designados | 3 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Diseñar y socializar un formato estandarizado de notificación con campos clave: proceso, calificación, fecha, responsable, que facilite la comunicación entre la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Financiera
112 | FILA_112 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5. Falta de reconocimiento provisión del proceso judicial de reparación directa con radicado 2019-00763 (D). Se evidenció que, el proceso en mención y pretensiones por $51.664.478.293 a diciembre de 2024, calificado en e-Kogui con probabilidad de pérdida del caso alta sin registró en los Estados Financieros de la provisión respectiva. | Debilidad institucional en el seguimiento y verificación de los datos registrados, lo cual ha generado alertas por inconsistencias en la información debido a la ausencia de lineamientos claros y específicos | Realizar acciones de verificación cruzada entre la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Financiera sobre la información reportada, con el fin de asegurar la consistencia y trazabilidad de los datos. | Generar listados comparativos de información reportada por ambas oficinas, que contenga las variables clave a validar (radicado, pretensión, calificación, monto provisionado, etc.). | Listados de comparación con cuadro consolidado | 1 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Generar listados comparativos de información reportada por ambas oficinas, que contenga las variables clave a validar (radicado, pretensión, calificación, monto provisionado, etc.).
113 | FILA_113 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5. Falta de reconocimiento provisión del proceso judicial de reparación directa con radicado 2019-00763 (D). Se evidenció que, el proceso en mención y pretensiones por $51.664.478.293 a diciembre de 2024, calificado en e-Kogui con probabilidad de pérdida del caso alta sin registró en los Estados Financieros de la provisión respectiva. | Debilidad institucional en el seguimiento y verificación de los datos registrados, lo cual ha generado alertas por inconsistencias en la información debido a la ausencia de lineamientos claros y específicos | Realizar acciones de verificación cruzada entre la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Financiera sobre la información reportada, con el fin de asegurar la consistencia y trazabilidad de los datos. | Identificar y resolver inconsistencias encontradas durante la verificación, si se hace necesario, documentando hallazgos y ajustes realizados en acta de revisión conjunta. | Registro de acciones correctivas aplicadas Acta de revisión conjunta con evidencia | 2 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Identificar y resolver inconsistencias encontradas durante la verificación, si se hace necesario, documentando hallazgos y ajustes realizados en acta de revisión conjunta.
114 | FILA_114 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 5. Falta de reconocimiento provisión del proceso judicial de reparación directa con radicado 2019-00763 (D). Se evidenció que, el proceso en mención y pretensiones por $51.664.478.293 a diciembre de 2024, calificado en e-Kogui con probabilidad de pérdida del caso alta sin registró en los Estados Financieros de la provisión respectiva. | Ausencia de conciliación adecuada de la información en los estados financieros, lo que afectó la confiabilidad de los saldos reportados. | Realizar la conciliación de los saldos relacionados con los procesos judiciales en los estados financieros por parte de la Oficina Financiera, en articulación con la información suministrada por la Oficina Jurídica | Registrar ajustes contables necesarios en los estados financieros, según corresponda y con los soportes necesarios proporcionados por la OAJ. | Comunicación oficial de solicitud Informe trimestral de estados financieros | 2 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | Registrar ajustes contables necesarios en los estados financieros, según corresponda y con los soportes necesarios proporcionados por la OAJ.
115 | FILA_115 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 6. PAC no utilizado 20245. Se evidenció baja ejecución del PAC en enero, marzo, mayo y diciembre de 2024, sobrepasó el límite de INPANUT. La situación fue causada por debilidades en el control y seguimiento a la ejecución de los recursos del PAC solicitados por las diferentes dependencias. A su vez, originó aplazamientos, prórrogas y adiciones en los contratos y convenios. | Hubo deficiencias en la planificación interna de las áreas, lo que llevó a programar recursos que finalmente no se utilizaron. | Establecer una herramienta planeación y seguimiento frente a las necesidades de contratación, compromisos del área y el estado de ejecución presupuestal de los contratos actuales | Diseñar y establecer un mecanismo de planeación, priorización control y seguimiento de los contratos de la dependencia, incluyendo como mínimo un cronograma de ejeucción, avance físico, financiero, observaciones y responsable del diligenciamiento, implementada por parte de las supervisiones identificadas en las causas de este hallazgo. | Mecanismo de seguimiento diligenciada | 1 | 2025-07-18 | 2026-06-30 | 54 | 0 | Se construyó la herramienta de seguimiento contractual la cual se alimenta automáticamente de diferentes bases de datos, tanto contractuales internas como reportes financieros del SIIF para llevar un control y un seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual del cada uno de los contratos
116 | FILA_116 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 6. PAC no utilizado 20245. Se evidenció baja ejecución del PAC en enero, marzo, mayo y diciembre de 2024, sobrepasó el límite de INPANUT. La situación fue causada por debilidades en el control y seguimiento a la ejecución de los recursos del PAC solicitados por las diferentes dependencias. A su vez, originó aplazamientos, prórrogas y adiciones en los contratos y convenios. | Debilidad en la planeación, programación y seguimeinto a los pagos | Realizar supervisión continua y articulada para la planeación y seguimiento de la ejecución contractual y gestión de los pagos, frente a los componentes administrativos asociados, informando el estado de los mismos a gestión financiera y contable del ministerio | Realizar sesiones internas de seguimiento administrativo trimestrales, con enfoque en la planeación y seguimiento de la gestión contractual y de los demás componentes administrativos asociados. | Sesiones realizadas | 4 | 2025-07-18 | 2026-06-30 | 49.5714 | 0 | En estas reuniones presenciales se realiza seguimiento administrativo, financiero y contractual a todos los convenios y resoluciones en los cuales la Dirección de Artes cumple con el rol de supervisión o aporta recursos financieros
117 | FILA_117 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 6. PAC no utilizado 20245. Se evidenció baja ejecución del PAC en enero, marzo, mayo y diciembre de 2024, sobrepasó el límite de INPANUT. La situación fue causada por debilidades en el control y seguimiento a la ejecución de los recursos del PAC solicitados por las diferentes dependencias. A su vez, originó aplazamientos, prórrogas y adiciones en los contratos y convenios. | Debilidad en la planeación, programación y seguimeinto a los pagos | Realizar supervisión continua y articulada para la planeación y seguimiento de la ejecución contractual y gestión de los pagos, frente a los componentes administrativos asociados, informando el estado de los mismos a gestión financiera y contable del ministerio | Definir criterios para la identificación de alertas tempranas y lineamientos para la toma de decisiones correctivas o preventivas según corresponda. | Lineamientos definidos | 1 | 2025-07-18 | 2026-06-30 | 49.5714 | 0 | Durante el periodo, se avanzó en la identificación práctica de alertas tempranas a partir del diligenciamiento del cuadro de control y seguimiento del PAC correspondiente a los meses de agosto y septiembre. Este ejercicio permitió establecer criterios preliminares para la detección de desviaciones frente a la programación inicial
118 | FILA_118 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 7. Reservas presupuestales con inadecuada justificación (D). Se evidenció que, de las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2024, seis (6) por $1.076.230.555 no presentan la justificación de acuerdo con el procedimiento citado en la norma y al verificar los soportes allegados, no coincidió la información ni los valores de la reserva | Falta de un plan que permita proyectar acciones de seguimiento, control y verificación para la constitución de reservas presupuestales | Implementar la herramienta de seguimiento a la ejecución presupuetal de los contratos de la dependencia | Fortalecer los lineamientos básicos de como se estructura la justificación de una reserva. | Evidencias de apropiacio de lineamientos sobre justificación de reservas | 1 | 2025-07-18 | 2026-06-30 | 49.5714 | 0 | se socializan las directrices, herramientas y requisitos para la justificación técnica y administrativa de las reservas presupuestales que se constituirán al cierre de la vigencia fiscal
119 | FILA_119 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 7. Reservas presupuestales con inadecuada justificación (D). Se evidenció que, de las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2024, seis (6) por $1.076.230.555 no presentan la justificación de acuerdo con el procedimiento citado en la norma y al verificar los soportes allegados, no coincidió la información ni los valores de la reserva | Falta de un plan que permita proyectar acciones de seguimiento, control y verificación para la constitución de reservas presupuestales | Fortalecer el seguimiento al estado de ejecución de los contratos de la dependencia para evitar la generación de reservas presupuestales | Realizar reuniones trimestral de seguimiento a la ejecución de los contratos del área | Reuniones realizadas | 4 | 2025-07-18 | 2026-06-30 | 49.5714 | 0 | Se revisa conjuntamente con las áreas encargadas de la supervisión de los contratos bolsa la ejecución de los recursos y el estado de la facturación de cada bien y/o servicio prestado, con el fin de contar con información veraz
120 | FILA_120 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 7. Reservas presupuestales con inadecuada justificación (D). Se evidenció que, de las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2024, seis (6) por $1.076.230.555 no presentan la justificación de acuerdo con el procedimiento citado en la norma y al verificar los soportes allegados, no coincidió la información ni los valores de la reserva | Falta de un plan que permita proyectar acciones de seguimiento, control y verificación para la constitución de reservas presupuestales | Fortalecer el seguimiento al estado de ejecución de los contratos de la dependencia para evitar la generación de reservas presupuestales | Los supervisores de contratos transversales realizarán en el último trimestre del año reunion de seguimientos con las áreas involucradas, con el objeto de monitorear el estado del mismo. | Mesa técnica de seguimiento realizada | 1 | 2025-07-18 | 2026-06-30 | 49.5714 | 0 | En las sesiones del Comité de Coordinación se realiza seguimiento permanente al estado de las reservas constituidas, analizando el flujo en que se encuentran para su pago o liberación del saldo.
121 | FILA_121 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 8. Pago de actividades diferentes a las estipuladas en el contrato 4291 de 2023. se recibió y pagó una actividad sin el cumplimiento de la especificación contratada y sin que mediara una modificación contractual; dado que, según lo argumentado por el ministerio, el cambio en las luminarias se dio por las variaciones en las condiciones técnicas de la infraestructura | No fue identificada la necesidad de contar con perfiles administrativos con experiencia en gestión contractual para la vigencia 2023. | Fortalecer el equipo administrativo del CNA, con perfiles que asesoren y apoyen el seguimiento a la ejecución contractual. | Solicitar al Grupo de Contratos y Convenios del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la realización de mínimo dos socializaciones al año, dirigidas a los contratistas, funcionarios y/o directivos de área sobre los manuales, procedimientos y lineamientos a tener en cuenta en el marco de la ejecución contractuales y el desarrollo de las funciones de la supervisión. | Dos socializaciones realizadas en la anualidad. | 2 | 2025-07-18 | 2026-07-31 | 54 | 0 | El día 17 de septiembre, se socializó a líderes y equipos internos del CNA los manuales, procedimientos y lineamientos a tener en cuenta en el marco de la ejecución contractuales y el desarrollo de las funciones de la supervisión. por parte del equipo de GGCC
122 | FILA_122 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 8. Pago de actividades diferentes a las estipuladas en el contrato 4291 de 2023. se recibió y pagó una actividad sin el cumplimiento de la especificación contratada y sin que mediara una modificación contractual; dado que, según lo argumentado por el ministerio, el cambio en las luminarias se dio por las variaciones en las condiciones técnicas de la infraestructura | No fue identificada la necesidad de contar con perfiles administrativos con experiencia en gestión contractual para la vigencia 2023. | Fortalecer la planeación y seguimiento contractual | En el marco del desarrollo de sesiones internas de seguimiento administrativo trimestrales, con enfoque en la planeación y seguimiento de la gestión contractual y de los demás componentes administrativos asociados, implementar una herramienta digital de control a los contratos. | 4 sesiones programadas y realizados. 1 Herramienta implementada | 5 | 2025-07-18 | 2026-07-01 | 49.7143 | 0 | Se construyó la herramienta de seguimiento contractual la cual se alimenta automáticamente de diferentes bases de datos, tanto contractuales internas como reportes financieros del SIIF para llevar un control y un seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual del cada uno de los contratos a cargo del CNA
123 | FILA_123 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9. Deterioro prematuro, obra sin ejecutar y entrega de trabajos sin el cumplimiento de especificaciones para las obras del contrato 4261 de 2023 (D, F) Que ocasionan un detrimento al patrimonio público de $13.560.627. Esto, causado por debilidad del proceso constructivo por fallas en la labor de vigilancia y control del contratista de la interventoría 4268 de 2023. | Deficiencia en las actividades de control y seguimiento a la ejecución de las obras del Contrato No. 4261 de 2023, por parte de la entidad ejecutora. | Solicitar a la Interventoría realizar el análisis técnico y producto de este llevar a cabo las acciones correspondientes que subsanen lo identificado | Solicitar a la interventoría explique técnicamente las diferencias presentadas en las cantidades de obra ejecutadas. | Requerimiento remitido a la interventoría Informe ténico de la interventoría | 2 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2 | 1 | Desde el Grupo de Gestión Administrativa y Servicios, se llevó a cabo el envío del requerimiento a la interventoría con el fin de solicitar la explicación de las diferencias presentadas en las cantidades de obra ejecutadas. Así mismo, se recibió la respuesta informe técnico por parte de la interventoría.
124 | FILA_124 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9. Deterioro prematuro, obra sin ejecutar y entrega de trabajos sin el cumplimiento de especificaciones para las obras del contrato 4261 de 2023 (D, F) Que ocasionan un detrimento al patrimonio público de $13.560.627. Esto, causado por debilidad del proceso constructivo por fallas en la labor de vigilancia y control del contratista de la interventoría 4268 de 2023. | Deficiencia en las actividades de control y seguimiento a la ejecución de las obras del Contrato No. 4261 de 2023, por parte de la entidad ejecutora. | Solicitar a la Interventoría realizar el análisis técnico y producto de este llevar a cabo las acciones correspondientes que subsanen lo identificado | Realizar requerimiento al Contratista de obra para que subsane las observaciones encontradas, durante la auditoria financiera. | Requerimiento al contratista de obra Informe con las correcciones de obra realizadas por el contratista | 2 | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 43.1429 | 1 | Requerimiento al contratista de obra e interventoría del informe con las correcciones - MC46606S2025
125 | FILA_125 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9. Deterioro prematuro, obra sin ejecutar y entrega de trabajos sin el cumplimiento de especificaciones para las obras del contrato 4261 de 2023 (D, F) Que ocasionan un detrimento al patrimonio público de $13.560.627. Esto, causado por debilidad del proceso constructivo por fallas en la labor de vigilancia y control del contratista de la interventoría 4268 de 2023. | Deficiencia en las actividades de control y seguimiento a la ejecución de las obras del Contrato No. 4261 de 2023, por parte de la entidad ejecutora. | Solicitar a la Interventoría llevar a cabo las acciones correspondientes que subsanen los daños prematuros, obra sin ejecutar y demás actividades de obra que no cumplieron con las especificaciones contratadas | Realizar las acciones correspondientes a que haya lugar de acuerdo con la respuesta recibida por parte del contratista de obra sobre las subsanaciones solicitadas con la validaciones pertinentes por parte de la supervisión. | El requerimiento para el proceso de presunto incumplimiento o Informe de interventoría en donde se evidencie la subsanación de las observaciones realizadas. | 1 | 2025-08-04 | 2026-06-30 | 47.1429 | 0 | Realizar las acciones correspondientes a que haya lugar de acuerdo con la respuesta recibida por parte del contratista de obra sobre las subsanaciones solicitadas con la validaciones pertinentes por parte de la supervisión
126 | FILA_126 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9. Deterioro prematuro, obra sin ejecutar y entrega de trabajos sin el cumplimiento de especificaciones para las obras del contrato 4261 de 2023 (D, F) Que ocasionan un detrimento al patrimonio público de $13.560.627. Esto, causado por debilidad del proceso constructivo por fallas en la labor de vigilancia y control del contratista de la interventoría 4268 de 2023. | Deficiencia en las actividades de control y seguimiento a la ejecución de las obras del Contrato No. 4261 de 2023, por parte de la entidad ejecutora. | Solicitar desde el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios al Grupo de Contratos y Convenios una sensibilización relacionada con: contrato de obra pública, roles y responsabilidades de: la interventoría, supervisión, apoyos, así como de herramientas para cumplir idóneamente sus funciones. | Soporte de la solicitud realizada de sensibilización al Grupo de Contratos y Convenio | Oficio con soporte de la solicitud. | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 4.1429 | 1 | Desde el Grupo de Gestión Administrativa y Servicios, se llevó a cabo el envío de la solicitud de sensibilización al Grupo de Contratos y Convenios.
127 | FILA_127 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 9. Deterioro prematuro, obra sin ejecutar y entrega de trabajos sin el cumplimiento de especificaciones para las obras del contrato 4261 de 2023 (D, F) Que ocasionan un detrimento al patrimonio público de $13.560.627. Esto, causado por debilidad del proceso constructivo por fallas en la labor de vigilancia y control del contratista de la interventoría 4268 de 2023. | Deficiencia en las actividades de control y seguimiento a la ejecución de las obras del Contrato No. 4261 de 2023, por parte de la entidad ejecutora. | Fortalecer los instrumentos de supervisión en el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, mediante una matriz de control y seguimiento de los contratos y/o convenios a su cargo. | Seguimiento trimestral al cumplimiento del avance de obra de los contratos a cargo, incluyendo seguimiento a la entrega de los informes de obra e interventoría, para la toma de decisiones de la unidad ejecutora. | Matriz de seguimiento y control y acta de seguimiento de los contratos de obra e interventoría a cargo. | 1 | 2025-10-15 | 2026-06-30 | 36.8571 | 0 | Se elaboró el informe del trimestre IV de 2025. Este informe consolidan la información técnica, física y financiera de la ejecución contractual, así como el seguimiento a la entrega de los informes de obra e interventoría. Actividad en desarrollo.
128 | FILA_128 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 10. Elementos adquiridos en el contrato 4293 de 2023 sin uso (BA). En visita fiscal de marzo de 2025, se evidenció que bienes por $28.140.900, recibidos en diciembre de 2023 en el marco del contrato 4293 de 2023, estaban almacenados, en sus empaques originales, embalados y sin ningún uso o provecho del Centro Nacional de Artes; esto es, 15 meses después de adquiridos. | El CNA no cuenta con la capacidad presupuestal y humana para realizar la implementación requerida en menor tiempo de ejecución, con respecto al uso de la adquisición realizada en el contrato 4293 de 2023 | Fortalecer la planeación del CNA en terminos de infraestructura | Modificar y mantener la implementación de la herramienta de planeación y seguimiento del Plan de Infraestructura del CNA 2023-2026, incluyendo una columna de verificación si los elementos adquiridos o modificaciones a la infraestructura actual requieren compra de accesorios u otros artículos para su correcta puesta en marcha y/o instalación. | 1 Herramienta de planeación y seguimiento del Plan de infraestructura modificada. | 1 | 2025-07-18 | 2025-12-31 | 23.7143 | 1 | Teniendo en cuenta Plan de Infraestructura 2023-2026 del CNA en su última versión, se modificó la herramienta de seguimiento incluyendo la verificación de los requerimientos de infraestructura y de equipos para la habilitación de espacios.
129 | FILA_129 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 11. Inoportunidad administrativa frente a saldos fenecidos y pago de pasivos exigibles (D). Se evidenció el pago de pasivos exigibles vigencias expiradas por $291.841.588, correspondientes a reservas presupuestales de contratos suscritos en 2017, 2022 y 2023 que fenecieron en las vigencias 2019, 2020, 2021, 2023 y 2024 por inoportunidad de la supervisión | Insuficientes controles y canales de comunicación para el ejercicio de las actividades de Supervisión y apoyo a la supervisión | Revision y analisis del proceso de supervision contractual con el objetivo de fortalecer los puntos de control, trazabilidad, el seguimiento de la supervision a la ejecucion de los contratos y establecer acciones que permitan mitigar los riesgos cuando se presente retiro de personal encargados de la supervision y/o apoyo a la supervision | Conformar espacios de seguimiento a la ejecucion contractual, juridica, financiera y presupuestal con la capacidad de identificar alertas tempranas involucrando responsables tecnicos necesarios para los temas a tratar | Reuniones realizadas | 4 | 2025-07-18 | 2026-06-30 | 49.5714 | 0 | Se realizan reuniones de seguimiento mensual entre la supervisión y apoyos a la supervisión a cada uno de los proyectos que se encuentran comprometidos con reservas presupuestales, para evitar el fenecimiento de estas.
130 | FILA_130 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 11. Inoportunidad administrativa frente a saldos fenecidos y pago de pasivos exigibles (D). Se evidenció el pago de pasivos exigibles vigencias expiradas por $291.841.588, correspondientes a reservas presupuestales de contratos suscritos en 2017, 2022 y 2023 que fenecieron en las vigencias 2019, 2020, 2021, 2023 y 2024 por inoportunidad de la supervisión | Insuficientes controles y canales de comunicación para el ejercicio de las actividades de Supervisión y apoyo a la supervisión | Revision y analisis del proceso de supervision contractual con el objetivo de fortalecer los puntos de control, trazabilidad, el seguimiento de la supervision a la ejecucion de los contratos y establecer acciones que permitan mitigar los riesgos cuando se presente retiro de personal encargados de la supervision y/o apoyo a la supervision | Establecer los puntos de control al interior de las áreas para el fortalecimiento de la supervisión, que permitan generar alertas para la toma de decisiones preventivas. | Procedimiento revisado | 1 | 2025-07-18 | 2026-06-30 | 49.5714 | 0 | Se crea formato F-GIN-182 Informe mensual de supervisión. Se proyecta la incorporación dentro del procedimiento P-GIN-006 Construcción y/o adecuación de Infraestructura Cultural la realización y presentación del informe mensual de supervisión
131 | FILA_131 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 12. En el Parque del Jazz construido con los recursos del convenio interadministrativo 3985 de 2021, se evidenciaron daños prematuros en algunos de los trabajos realizados y pago de obra sin ejecutar, así como espacios construidos y sin uso, y la adquisición de un predio sin ningún desarrollo urbanístico y sin utilidad pública. | La contradicción en la delimitación precisa de roles en la supervisión del convenio interadministrativo 3985 y los contratos que de ellos se derivan generando incertidumbre en la aplicación de la normativa, deficiencias en el seguimiento, potenciales incumplimientos y dilución de responsabilidades. | Determinar en los estudios previos las competencias, funciones, obligaciones y alcance del rol de cada entidad en la supervisión del convenio y sus derivados. | Solicitar al DEPARTAMENTO que presente un plan de cierre el cual debe incluir un informe del estado actual de cada uno de los proyecto donde se evidencie su estado y compromisos del municipio para su uso y conservacion, así como un informe técnico en relación a la reparación del pavimento | Solicitud de Plan de trabajo Solicitud de Informe ténico | 2 | 2025-07-18 | 2025-12-31 | 23.7143 | 1 | En el marco del proceso de liquidación del convenio 3985-2021 se solicitó al departamento la información organizada de los procesos adelantados en los contratos de obra, contratos de interventoría y convenios derivados.
132 | FILA_132 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 12. En el Parque del Jazz construido con los recursos del convenio interadministrativo 3985 de 2021, se evidenciaron daños prematuros en algunos de los trabajos realizados y pago de obra sin ejecutar, así como espacios construidos y sin uso, y la adquisición de un predio sin ningún desarrollo urbanístico y sin utilidad pública. | La contradicción en la delimitación precisa de roles en la supervisión del convenio interadministrativo 3985 y los contratos que de ellos se derivan generando incertidumbre en la aplicación de la normativa, deficiencias en el seguimiento, potenciales incumplimientos y dilución de responsabilidades. | Determinar en los estudios previos las competencias, funciones, obligaciones y alcance del rol de cada entidad en la supervisión del convenio y sus derivados. | Establecer de manera clara y diferenciada en los estudios previos las competencias, funciones, obligaciones y el alcance del rol de cada una de las entidades participantes en el proceso de supervisión del convenio marco y, a su vez, detallar las responsabilidades de la entidad que asume la competencia de la contratación derivada para ejercer el control, vigilancia y supervisión técnica | Estudio previo | 1 | 2025-07-18 | 2025-12-31 | 23.7143 | 1 | Se establecieron de manera clara y diferenciada, en los estudios previos, las competencias, funciones, obligaciones y el alcance del rol de cada una de las entidades participantes en la supervisión de los convenios.
133 | FILA_133 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 12. En el Parque del Jazz construido con los recursos del convenio interadministrativo 3985 de 2021, se evidenciaron daños prematuros en algunos de los trabajos realizados y pago de obra sin ejecutar, así como espacios construidos y sin uso, y la adquisición de un predio sin ningún desarrollo urbanístico y sin utilidad pública. | La contradicción en la delimitación precisa de roles en la supervisión del convenio interadministrativo 3985 y los contratos que de ellos se derivan generando incertidumbre en la aplicación de la normativa, deficiencias en el seguimiento, potenciales incumplimientos y dilución de responsabilidades. | Determinar en los estudios previos las competencias, funciones, obligaciones y alcance del rol de cada entidad en la supervisión del convenio y sus derivados. | Plantear capacitaciones frente a la resposabilidad y alcance de la supervision en un convenio cuando no es la entidad el ejecutor de los recursos. | Solicitud de capacitacion | 1 | 2025-07-18 | 2025-12-31 | 23.7143 | 1 | En los comités operativos de seguimiento a los convenios se trata de manera permanente un punto específico de agenda orientado a la socialización y refuerzo de la responsabilidad, alcance y obligaciones de la supervisión
134 | FILA_134 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 12. En el Parque del Jazz construido con los recursos del convenio interadministrativo 3985 de 2021, se evidenciaron daños prematuros en algunos de los trabajos realizados y pago de obra sin ejecutar, así como espacios construidos y sin uso, y la adquisición de un predio sin ningún desarrollo urbanístico y sin utilidad pública. | La contradicción en la delimitación precisa de roles en la supervisión del convenio interadministrativo 3985 y los contratos que de ellos se derivan generando incertidumbre en la aplicación de la normativa, deficiencias en el seguimiento, potenciales incumplimientos y dilución de responsabilidades. | Determinar en los estudios previos las competencias, funciones, obligaciones y alcance del rol de cada entidad en la supervisión del convenio y sus derivados. | Establecer mecanismos de validacion tecnica para la financiación de proyectos en centros historicos declarados del ambito nacional, donde se incluya la tenencia real de dominio del bien. | Formato de validacion tecnica para la financiación de proyectos en centros hisoricos declarados del ambito nacional | 1 | 2025-07-18 | 2025-12-31 | 23.7143 | 1 | Para las intervenciones que se adelantan desde otras dependencias diferentes a la Dirección de Patrimonio y Memoria, se exige igualmente la autorización de intervención y, de manera adicional, la presentación de un oficio suscrito por el propietario del bien
135 | FILA_135 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 13. Debilidades en los contratos 4562 y 4590 de 2023 (D). Revisados estos contratos para la culminación del Teatro Provincia de Cártama en el Municipio de Támesis, Antioquia, se evidenció que, a 31 de diciembre de 2024, estos contratos no habían iniciado y $898.732.973 de los recursos apropiados expiraron. Lo anterior, por debilidad en la planeación de este contrato de obra. | Debilidad en la planeación del contrato de obra 4265-2023, por desconocimiento técnico del estado de la estructura | Revisar y actualizar los criterios mínimos necesarios para los proceso de estructuración, incluyendo requisitos y criterios necesarios en cuanto al análisis técnico para la terminación de obras | Incluir dentro del procedimiento de Construcción y/o adecuación de infraestructura como punto de control, la necesidad de realizar estudio de vulnerabilidad con el concepto de un ingeniero estructural, previo al proceso de estructuración de proyectos de terminación de obras. | Procedimiento actualizado | 1 | 2025-07-18 | 2025-12-31 | 23.7143 | 0 | Se proyecta la inclusión de Punto de Control dentro del procedimiento P-GIN-006 Construcción y/o adecuación de Infraestructura Cultural, para evaluar la necesidad de realizar los Estudios y Diseños necesarios
136 | FILA_136 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 13. Debilidades en los contratos 4562 y 4590 de 2023 (D). Revisados estos contratos para la culminación del Teatro Provincia de Cártama en el Municipio de Támesis, Antioquia, se evidenció que, a 31 de diciembre de 2024, estos contratos no habían iniciado y $898.732.973 de los recursos apropiados expiraron. Lo anterior, por debilidad en la planeación de este contrato de obra. | Debilidad en la planeación del contrato de obra 4265-2023, por desconocimiento técnico del estado de la estructura | Revisar y actualizar los criterios mínimos necesarios para los proceso de estructuración, incluyendo requisitos y criterios necesarios en cuanto al análisis técnico para la terminación de obras | Realizar una visita técnica, cuando se considere necesario, por parte de los profesionales especialistas e ingeniero estructural, para verificar el presupuesto y alcance técnico necesario para la estructuración de procesos de terminación de obras. | Informe de visita técnica | 1 | 2025-07-18 | 2025-12-31 | 23.7143 | 0 | Se realiza visita al Municipio de Támesis por parte de diferentes especialistas del GIC, con el fin de hacer la inspección técnica de la situación física de la infraestructura del Teatro con el fin de construir el insumo de información necesaria para la estructuración del proceso de Licitación
137 | FILA_137 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 13. Debilidades en los contratos 4562 y 4590 de 2023 (D). Revisados estos contratos para la culminación del Teatro Provincia de Cártama en el Municipio de Támesis, Antioquia, se evidenció que, a 31 de diciembre de 2024, estos contratos no habían iniciado y $898.732.973 de los recursos apropiados expiraron. Lo anterior, por debilidad en la planeación de este contrato de obra. | Debilidad en la planeación del contrato de obra 4265-2023, por desconocimiento técnico del estado de la estructura | Revisar y actualizar los criterios mínimos necesarios para los proceso de estructuración, incluyendo requisitos y criterios necesarios en cuanto al análisis técnico para la terminación de obras | Realizar los estudios necesarios para la adecuación del Teatro Provincia de Cártama en el municipio de Támesis, Antioquia; usando como insumo las resultas del estudio de vulnerabilidad. | Estudios adelantado | 1 | 2025-07-18 | 2026-12-31 | 75.8571 | 0 | Se realiza visita al Municipio de Támesis por parte de diferentes especialistas del GIC, con el fin de hacer la inspección técnica de la situación física de la infraestructura del Teatro con el fin de construir el insumo de información necesaria para la estructuración del proceso de Licitación
138 | FILA_138 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 16 Pg 82 COH_3480_20 25. Póliza Estabilidad y Calidad de las Obras. (D). Contrato No. 3002 de 2022 suscrito entre el MinCultura y el Consorcio Musical 402, que no ajustó la póliza de Estabilidad y Calidad de las Obras, conforme el Modificatorio 3 de prorroga 3 y Adición 1 del 17/07/2023, que adicionó $597.317.105 al valor inicial del contrato. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Verificar el ajuste de pólizas antes de aprobar adiciones o modificaciones contractuales | Solicitar a interventoria y a la aseguradora una aclaración sobre la actualización de la póliza de Estabilidad y Calidad de acuerdo con la justificación presentada, donde se describa que este trámite no afecta o representa un riesgo para el contrato de obra. | Justificación realizada | 1 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 26 | 0 | Solicitar a interventoria y a la aseguradora una aclaración sobre la actualización de la póliza de Estabilidad y Calidad de acuerdo con la justificación presentada, donde se describa que este trámite no afecta o representa un riesgo para el contrato de obra.
139 | FILA_139 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 16 Pg 82 COH_3480_20 25. Póliza Estabilidad y Calidad de las Obras. (D). Contrato No. 3002 de 2022 suscrito entre el MinCultura y el Consorcio Musical 402, que no ajustó la póliza de Estabilidad y Calidad de las Obras, conforme el Modificatorio 3 de prorroga 3 y Adición 1 del 17/07/2023, que adicionó $597.317.105 al valor inicial del contrato. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Verificar el ajuste de pólizas antes de aprobar adiciones o modificaciones contractuales | Solicitar al contratista la actualización de la póliza de Estabilidad y Calidad conforme al valor total y ajustado del contrato, como parte del proceso de entrega a satisfacción de la obra. | Póliza actualizada | 1 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 26 | 0 | Realizar una socialización al personal de supervisión, jurídica y contractualmente.
140 | FILA_140 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 16 Pg 82 COH_3480_20 25. Póliza Estabilidad y Calidad de las Obras. (D). Contrato No. 3002 de 2022 suscrito entre el MinCultura y el Consorcio Musical 402, que no ajustó la póliza de Estabilidad y Calidad de las Obras, conforme el Modificatorio 3 de prorroga 3 y Adición 1 del 17/07/2023, que adicionó $597.317.105 al valor inicial del contrato. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Definir criterios preventivos de verificación y trazabilidad, para fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos asegurando continuidad en los procesos | Incluir en el procedimiento de construcción y/o adecuación de Infraestructura Cultural criterios preventivos para la realización y presentación de un informe mensual de supervisión, que permita llevar trazabilidad continua de cada uno de los proyectos. | Procedimiento actualizado | 1 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 26 | 0 | Incluir en el procedimiento de construcción y/o adecuación de Infraestructura Cultural la realización y presentación de un informe mensual de supervisión, que permita llevar trazabilidad continua de cada uno de los proyectos.
141 | FILA_141 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 16 Pg 82 COH_3480_20 25. Póliza Estabilidad y Calidad de las Obras. (D). Contrato No. 3002 de 2022 suscrito entre el MinCultura y el Consorcio Musical 402, que no ajustó la póliza de Estabilidad y Calidad de las Obras, conforme el Modificatorio 3 de prorroga 3 y Adición 1 del 17/07/2023, que adicionó $597.317.105 al valor inicial del contrato. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Definir criterios preventivos de verificación y trazabilidad, para fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos asegurando continuidad en los procesos | Realizar socialización del procedimiento de construcción y/o adecuación de Infraestructura Cultural haciendo énfasis en los puntos de control, aspectos jurídicos y contractuales que se requieren fortalecer | Acta de reunión y presentación | 1 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 26 | 0 | Solicitar al contratista la actualización de la póliza de Estabilidad y Calidad conforme al valor total y ajustado del contrato, de acuerdo a la justificación presentada por la Interventoría o a las especificaciones del Grupo de Contratos y Convenios.
142 | FILA_142 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 17 Pg 85 COH_3517_2025. Publicidad en SECOP contratos (D), consultada la información de los Contratos de obra No. 3002 de 2022 y Contratos de interventoría No. 3001 de 2022 y 3250 de 2020, se evidenció que el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, no publicó algunos documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en la plataforma SECOP. | Falta de información frente a la obligatoriedad de publicación de la información referente a la ejecución contractual en el SECOP II. | Establecer mecanismos de control y seguimiento a los contratistas, para la publicación de los documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en el aplicativo SECOP II | Remitir una comunicación u oficio a cada uno de los contratistas, sobre la importancia de la publicación de los documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en la plataforma SECOP II. | Comunicación u oficio | 1 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 26 | 0 | Remitir una comunicación u oficio a cada uno de los contratistas, sobre la importancia del cargue de los documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en la plataforma SECOP II.
143 | FILA_143 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 17 Pg 85 COH_3517_2025. Publicidad en SECOP contratos (D), consultada la información de los Contratos de obra No. 3002 de 2022 y Contratos de interventoría No. 3001 de 2022 y 3250 de 2020, se evidenció que el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, no publicó algunos documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en la plataforma SECOP. | Falta de información frente a la obligatoriedad de publicación de la información referente a la ejecución contractual en el SECOP II. | Establecer mecanismos de control y seguimiento a los contratistas, para la publicación de los documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en el aplicativo SECOP II | Incorporar en la lista de chequeo utilizada por el Grupo de Infraestructura Cultural para pagos a los contratistas de obra, consultoría e interventoría, soporte de la publicación en el portal SECOP II del informe del pago anterior. | Lista de chequeo actualizada | 1 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 26 | 0 | Incorporar en la lista de chequeo para pagos a los contratistas de obra, consultoría e interventoría, soporte del cargue en el portal SECOP II del informe del pago anterior.
144 | FILA_144 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 18 Pg 88 COH_3452_2025. Calidad, cantidad de obra y uso de la Escuela de Música contrato de obra No. 3002 de 2022. (D) En la revisión contractual y verificación in situ de las obras ejecutadas del contrato en el municipio de Pitalito, se evidenció daños y deterioro prematuro del piso en varios módulos y pago de mayores cantidades. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Evaluar el posible incumplimiento a la Interventoría 3001-2022, por la aprobación de pago de mayores cantidades. | Radicar acta de liquidación del contrato 3002-2022 con los valores ajustados de obra, que contemple información soporte sobre las observaciones realizadas del ente de Control y la subsanación de las mismas por parte del contratista | Concepto de incumplimiento Radicado Acta de liquidación | 2 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 26 | 0 | Radicar acta de liquidación del contrato 3002-2022 con los valores ajustados de obra, que contemple información soporte sobre las observaciones realizadas del ente de Control y la subsanación de las mismas por parte del contratista
145 | FILA_145 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 18 Pg 88 COH_3452_2025. Calidad, cantidad de obra y uso de la Escuela de Música contrato de obra No. 3002 de 2022. (D) En la revisión contractual y verificación in situ de las obras ejecutadas del contrato en el municipio de Pitalito, se evidenció daños y deterioro prematuro del piso en varios módulos y pago de mayores cantidades. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Determinar la necesidad de prueba de calidad y ensayos técnicos para el recibo a satisfacción de la obra. | Realizar una visita técnica, de revisión in situ del estado y documentación soporte para recibo a satisfacción de la obra. | Concepto del apoyo a la supervisión. Acta de recibo final de obra | 2 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 26 | 0 | Realizar una visita técnica, de revisión in situ del estado y documentación soporte para recibo a satisfacción de la obra.
146 | FILA_146 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 18 Pg 88 COH_3452_2025. Calidad, cantidad de obra y uso de la Escuela de Música contrato de obra No. 3002 de 2022. (D) En la revisión contractual y verificación in situ de las obras ejecutadas del contrato en el municipio de Pitalito, se evidenció daños y deterioro prematuro del piso en varios módulos y pago de mayores cantidades. | Debilidad en el seguimiento, verificación y control del contrato 3002-2022 | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos, para asegurar continuidad en los procesos | Realizar reunión de seguimiento entre la supervisión y apoyos a la supervisión del contrato de obra 3002 de 2022 | Acta de reunión | 1 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 26 | 0 | Realizar reunión de seguimiento entre la supervisión y apoyos a la supervisión del contrato de obra 3002 de 2022
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO