## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 384
| Fecha | 2023-07-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por desconocimiento del manual de mantenimiento, no habia claridad sobre el destino y manejo de los residuos de obra . | Actualizar el manual de mantenimiento del parque con el fin de asegurar el buen uso | Manual para el mantenimiento de la infraestructura del parque Gran Colombiano | Manual de mantenimiento actualizado | 1 | 2023-08-22 | 2023-12-15 | 16.4286
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por desconocimiento del manual de mantenimiento, no habia claridad sobre el destino y manejo de los residuos de obra . | Manual socializado para el uso de la infraestructura del parque Gran Colombiano y demas BICNAL que aplique. | Socializar el manual de uso de BICNAL | Manual de Uso socializado (Acta) | 1 | 2023-08-22 | 2023-12-15 | 16.4286
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por falta de recursos no se habia culminado el cerramiento ni recogido los residuos de obra. | Instalación de cerramiento, recoleccion y disposición residuos de obra, a través de contrato de mantenimiento. | Contrato para el mantenimiento de la infraestructura del parque y cerramiento y disposición de residuoa del mismo, con la asignación de un supervisor. | Verificación del cerramiento y disposición de esiduos por parte del supervisior ( Informe) | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-15 | 6.4286
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Fallas en la comunicación con Secretaría de Cultura, en cuanto al mantenimiento del parque. | Reunión para definir las responsabilidades de las entidades estatales que intervienen en el mantenimiento del Parque. | Documento donde esten delimitadas las funciones a cargo de cada entidad y se establezcan las reponsabilidades respecto al mantenimiento del Parque . | Verificación del cerramiento por parte del supervisior ( Informe) | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-15 | 6.4286
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 21 Obras, mantenimiento Parque Gran Colombiano. Ausencia mantenimientos periódicos a instalaciones construidas e intervenidas, cto Obra 236/21. Por deficiencias en la admon, la supervisión e interventoría para evaluación de obras requeridas de mantenimiento, inobservancia Manual de Mantenimiento. La obra no presta servicio al público. | Por la falta de recursos no se han adelantado las labores de cuidado de las zonas verdes | Realizar la Poda, cuidado zonas verdes mediante contrato. | Contratar las actividades de poda, jardinería y aseo. | Verificación de las actividades de mantenimiento de zonas verdes por parte del supervisior ( Informe) | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-15 | 6.4286
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO