## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 384
| Fecha | 2023-07-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 24 Cto Obra 4478/21 Escuela Taller Buenaventura D-F Se evidenció deficiencia etapa planeación, generó proyecto inconcluso y sin utilidad pública. Incumplimiento ppios contratación estatal, planeación, y economía, CONSORCIO CULTURAL, muestra falta de viabilización, obligaciones y responsabilidades supervisión Ministerio e interventoría. Hallazgo fiscal por $119.310.553. | Fallas en los estudios y diseños que llevaron a prorrogar los tiempos y a reubicar del tanque. | Incluir dentro del contrato, una obligación al contratista de obra, adicional a la apropiación de estudios y diseños, la verificación y de ser necesario el ajuste de los diseños. | Se hará entrega de los estudios y diseños objeto del contrato, al contratista de obra e interventoría para su apropiación, verificación y socialización. | Estudio previo ajustado | 1 | 2023-07-25 | 2023-12-30 | 22.5714
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 24 Cto Obra 4478/21 Escuela Taller Buenaventura D-F Se evidenció deficiencia etapa planeación, generó proyecto inconcluso y sin utilidad pública. Incumplimiento ppios contratación estatal, planeación, y economía, CONSORCIO CULTURAL, muestra falta de viabilización, obligaciones y responsabilidades supervisión Ministerio e interventoría. Hallazgo fiscal por $119.310.553. | Inadecuados diseños llevaron a prorrogar los tiempos por ajustes de diseño y reubicación de tanque. | Designar un rubro dentro de los gastos administrativos para ajustes de diseño y reubicación de tanque | En caso que surjan observaciones al respecto, el contratista hará los ajustes necesarios para la ejecución de las obras, previo aprobación de la supervisión y la interventoría. | Actas parciales | 1 | 2023-07-25 | 2023-12-30 | 22.5714
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No. 24 Cto Obra 4478/21 Escuela Taller Buenaventura D-F Se evidenció deficiencia etapa planeación, generó proyecto inconcluso y sin utilidad pública. Incumplimiento ppios contratación estatal, planeación, y economía, CONSORCIO CULTURAL, muestra falta de viabilización, obligaciones y responsabilidades supervisión Ministerio e interventoría. Hallazgo fiscal por $119.310.553. | Inadecuados diseños, al reubicar el tanque y sus bombas, se obstruye el acceso a transformador y deben ser retiradas mientras se solicita Certificación RETIE. | Incluir dentro del cronograma de ejecución como actividad, el trámite de Certificación RETIE, para poder hacer un mejor seguimiento de la actividad. | Verificar por parte de la interventoría y la supervisión el seguimiento al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales | Cronograma y programación ajustada | 1 | 2023-07-25 | 2023-12-30 | 22.5714
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 25 Convenio Interadministrativo 3222/20 MinCultura, Buenaventura (IP) Se estableció la construcción del Edificio Adtivo y el Teatrino al Aire Libre, fueron recibidas a satisfacción el 15/11/22; trascurridos 7 meses de su entrega, no se encuentra en funcionamiento, ni habilitado con el urbanismo propuesto la Fase III, por incumplimiento y deficiencias del principio de planeación. | Debilidad en el seguimiento realizado por la Supervisión | Asegurar la ejecución de la Fase II - Urbanismo y acabados de las edificaciones pendientes del Convenio Interadministrativo, de tal manera que el complejo quede funcional. | Realizar una seguimiento permanente a la ejecución del Contrato de obra 3305 de 2022, del Parque Cultura Margarita Hurtado Fase II - Urbanismo y acabados de edificaciones, de tal manera que se garantice la culminación de éste a satisfacción. | Seguimiento realizados (Iinformes) y Anexo técnico del proceso de obra. | 3 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 25 Convenio Interadministrativo 3222/20 MinCultura, Buenaventura (IP) Se estableció la construcción del Edificio Adtivo y el Teatrino al Aire Libre, fueron recibidas a satisfacción el 15/11/22; trascurridos 7 meses de su entrega, no se encuentra en funcionamiento, ni habilitado con el urbanismo propuesto la Fase III, por incumplimiento y deficiencias del principio de planeación. | Deficiencias del principio de planeación | Asegurar la concertación de los estudios de la Fase III - Instalación de la membrana arquitectónica que cubrirá todo el proyecto, para el recibo a satisfacción de la obra. | Realizar mesa de concertación de diseños de la Fase III - Instalación de la membrana arquitectónica que cubrirá todo el proyecto. | Actas de reunión con acuerdos | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo 25 Convenio Interadministrativo 3222/20 MinCultura, Buenaventura (IP) Se estableció la construcción del Edificio Adtivo y el Teatrino al Aire Libre, fueron recibidas a satisfacción el 15/11/22; trascurridos 7 meses de su entrega, no se encuentra en funcionamiento, ni habilitado con el urbanismo propuesto la Fase III, por incumplimiento y deficiencias del principio de planeación. | Los diseños no se ajustaron a las necesidades del proyecto | Adelantar mesas de socialización, en el marco de los proyectos que se deriven de acuerdos con comunidades, cuando sea necesario. | Incluir dentro del proceso, mesas de socialización y diseños participativos, cuando sea necesario. | Actas de reunión con acuerdos | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 21.7143
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO