## 2023
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023 | [65 empty] | Página 1 de 1
CODIGO: F-GGH-115
Versión:0
Fecha: 29/Dic/2021
CICLO PHVA | OBJETIVO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [59 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | May |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Sep |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | F | E | H
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PLANEAR | Establecer el compromiso del mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo y su integración con el Sistema Integrado de Gestión Institucional. | Retroalimentar la política al 90% de los empleados | Revisión de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Equipo de SG-SST | [60 empty] | X |  | x | %Divulgación Política: #personas que conocen política/#Total colaboradores*100 | Documento | bar: Junio 1
|  |  | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada y publicada | [63 empty] | X |  | Firmada por Ministro | bar: Junio 1
|  |  | Divulgación Política de SST | [61 empty] | X | X | X |  | Registro de asistencia | bar: Junio 1
|  | Retroalimentar el RHSI al 90% de los empleados | Socializar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | Equipo de SG-SST | [60 empty] | x | x | x | % de socialización RHSI: # Personas que conocen el RHSI/Total de colaboradores *100 | Registro de asistencia | bar: Junio 1
|  | 100% De los parámetros de la política de SST | Actualizar y ejecutar la matriz de objetivos y metas de acuerdo con la política de SST | Equipo SST | [60 empty] | x |  | x | Cumplimiento de los objetivos=(Nº objetivos del SG-SST cumplidos/Nº Total de Objetivos del SG-SST identificados)*100 | Matriz firmada por Ministro, coordinador de talento humano y contratista encargado del SG-SST | bar: ENERO 1
| Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control identificadas | Ejecutar el 90% del plan anual de trabajo | Plan anual de trabajo | Equipo SST | [60 empty] | x | x | x | Cumplimiento del plan anual=(Nº actividades del SG-SST cumplidos/Nº Total de actividades del SG-SST programadas)*100 | Plan anual de trabajo | bar: ENERO 1
| Elaborar y ejecutar el plan de capacitación , de acuerdo a las medidas de prevención y control identificadas | Ejecutar el 90% del plan de capacitación | Plan de capacitación | Equipo SST | [60 empty] | x | x | x | Cumplimiento del plan de capacitación=(Nº capacitaciones programadas del SG-SST /Nº Total de capacitaciones cumplidas del SG-SST)*100 | Plan de capacitación | bar: ENERO 2
Indicadores de cumplimiento
| Realizar la identificación, evaluación y valoración de los peligros y riesgos | Identificar el 90% de los peligros presentes en la entidad | Actualizar la matriz de identificación de peligros y riesgos definiendo los controles de las sedes | Equipo SST | [60 empty] | x | x | x | #Peligros controlados: # de peligros identificados/#Total de Identificados*100 | Matriz de Peligros | bar: Febrero 3 to Junio 2
| Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la entidad | 90% de requisitos legales identificados | Actualizar la matriz de requisitos legales | Equipo SST | [60 empty] | x |  | x | Cumplimiento requisitos legales en SG-SST=(Nº Requisitos legales cumplidos/Nº Total de requisitos legales identificados)*100 | Matriz legal | bar: ENERO 2; Febrero 2; Marzo 2; Abril 1; May 2; Junio 2; Julio 2; Ago 2; Sep 2; Octubre 2; Noviembre 2; Diciembre 1
guía elaboración de la matriz legal
| Establecer los objetivos y metas de los programas de prevención de riesgos y promoción de la salud. | 70% de cumplimiento de los programas | seguimiento de accidentalidad laboral y común y ausentismo laboral y común | Equipo SST | [60 empty] | x | x | x | Indicadores de accidentalidad y ausentismo | Guía de control del ausentismo general y laboral | bar: ENERO 2; Febrero 2; Marzo 3; Abril 3; May 3; Junio 3; Julio 3; Ago 3; Sep 3; Octubre 3; Noviembre 3; Diciembre 1
|  |  | Seguimiento Subsistema de vigilancia epidemiológica de acuerdo a los hallazgos identificados en las valoraciones medicas ocupacionales enfocado en el control de la enfermedad laboral por riesgo visual | Equipo SST | [60 empty] | x | x | x | Cumplimiento del plan de trabajo de los programas que se establezcan | sistemas de vigilancia epidemiológico | bar: Abril 2 to Octubre 4
|  |  | Seguimiento Subsistemas de vigilancia epidemiológica de acuerdo a los hallazgos identificados en las valoraciones medicas ocupacionales enfocado en el control de la enfermedad laboral riesgo respiratorio | [64 empty] | Cumplimiento del plan de trabajo de los programas que se establezcan | sistemas de vigilancia epidemiológico | bar: Abril 2 to May 5
|  |  | Seguimiento a los Sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgo cardiovascular | Equipo SST | [60 empty] | X |  | X | N° actividades realizadas / N° actividades programadas*100 | Indicadores de los SVE | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
|  |  | Seguimiento a los Sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial | [64 empty] | N° actividades realizadas / N° actividades programadas*100 | Indicadores de los SVE | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
|  |  | Seguimiento a los Sistemas de vigilancia epidemiológica de Desordenes musculoesqueléticos | [64 empty] | N° actividades realizadas / N° actividades programadas*100 | Indicadores de los SVE | bar: Febrero 2 to Noviembre 4
|  |  | Realizar mediciones de iluminación según matriz de peligros | [64 empty] | N° sedes realizadas / N° de sedes programadas*100 | Informe | bar: Sep 1 to Sep 5
|  |  | Realizar mediciones de material particulado según matriz de peligros | [64 empty] | N° sedes visitadas / N° de sedes programadas*100 | Informe | bar: Sep 1 to Sep 5
|  |  | Seguimiento programa de acondicionamiento físico | Equipo SST | [60 empty] | X | X | X | Cumplimiento del plan de trabajo del programa | Programa de entornos saludables | bar: Junio 5; Noviembre 5
|  |  | Realizar programa de prevención contra caídas | Equipo SST | [60 empty] | x | x | x | Cumplimiento del plan de trabajo del programa | documento | bar: Febrero 2 to Febrero 5
HACER | Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores | 70% del personal | descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y auto reporte de condiciones de salud | Equipo SST | [60 empty] | X |  | X | %cumplimiento: # de encuestas aplicadas/ # de trabajadores *100 | Encuesta sociodemográfica | bar: Febrero 1 to Marzo 5
Informe sociodemográfico
| Establecer las condiciones ergonómicas del personal que se encuentra en teletrabajo | 80% del personal | visitas de seguimiento al personal que se encuentra en teletrabajo | Equipo SST | [63 empty] | N° de colaboradores visitadas / N° de colaboradores programadas*100 | Documento | bar: Febrero 1 to Noviembre 5
| Realizar inducción y reinducción | 80% del personal | Inducción y reinducción al personal en el cumplimiento de sus actividades y responsabilidades con el SG-SST | Equipo SST | [60 empty] | X | X | x | %cumplimiento: # de trabajadores con inducción y reinducción/ # de trabajadores *100 | Registro de inducción y reinducción | bar: Febrero 1 to Febrero 5; Ago 1 to Ago 5
| Gestionar y controlar los peligros y riesgos | 100% de los eventos | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad | Equipo SST | [60 empty] | x |  | x | %Investigación AT/IT:#eventos investigados/#total ocurridos | Formato de investigación de AT | bar: Febrero 1; Febrero 5; Marzo 5; Abril 5; May 5; Junio 5; Julio 5; Ago 5; Sep 5; Octubre 5; Noviembre 5; Diciembre 3
|  | 100% de las incapacidades por EL-ATEL | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. | Equipo SST | [60 empty] | x |  | x | Indicadores definidos en el programa de ausentismo | Registro de caracterización de la accidentalidad | bar: Febrero 1; Febrero 5; Marzo 5; Abril 5; May 5; Junio 5; Julio 5; Ago 5; Sep 5; Octubre 5; Noviembre 5; Diciembre 3
|  | 80% de los trabajadores | Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y periódicos | Equipo SST | [60 empty] | x | x | x | %Exámenes médicos:#evaluaciones realizadas/#total de empleados | Informe diagnostico de salud | bar: Julio 1 to Ago 1
|  |  | Realizar las valoraciones psicosociales a la población objeto o personal que requiera apoyo | [64 empty] | %Exámenes psicológicas :#evaluaciones realizadas/#total de empleados | Informe individual
Psicóloga SST
|  |  | Seguimiento a las recomendaciones medicas | Equipo SST | [60 empty] | x |  | x | %Recomendaciones medicas:#recomendaciones realizadas/#total de empleados | Seguimiento cumplimiento de recomendaciones medicas | bar: Sep 2 to Sep 5
|  | 100% | Realizar inspección de seguridad | Equipo SST | [60 empty] | x | x | x | %Inspección: inspecciones realizadas/inspecciones programadas | Registro de inspecciones de seguridad | bar: ENERO 5; Febrero 3; Marzo 3; Abril 2; May 2; Junio 2; Julio 3; Ago 3; Sep 2; Octubre 3; Noviembre 2; Diciembre 3
|  |  | Plan de acciones preventivas y correctivas de acuerdo a los hallazgos | Equipo SST | [60 empty] | X | X | X | % Hallazgos controlados : hallazgos encontrados /hallazgos corregidos y/o intervenidos | Plan de acciones preventivas y correctivas | bar: May 2; Junio 2; Julio 3; Ago 3; Sep 2; Octubre 3; Noviembre 2; Diciembre 3
|  | 100% población objeto | Realizar las valoraciones medicas ocupacionales para trabajo en alturas | Equipo SST | [63 empty] | %Exámenes médicos:#evaluaciones para trabajo en alturas realizadas/#total de empleados | certificados de aptitud para trabajo en alturas | bar: Febrero 3 to Febrero 4
|  | 80% de los ATS identificados | Realizar los Análisis de trabajo seguro de las actividades identificadas como de alto riesgo | Equipo SST | [63 empty] | # ATS realizados/ # ATS programados | ATS | bar: Marzo 2 to Marzo 4
|  | 100% población objeto | Capacitación en básico y avanzado para trabajo en alturas con una entidad o persona natural certificada | Equipo SST | [63 empty] | %capacitación: # trabajadores capacitados/ # de trabajadores programadas * 100 | Registro de capacitación | bar: Febrero 3 to Febrero 5
| Controlar y evitar la presencia de enfermedades Laborales y comunes | Analizar el 100% de las incapacidades por EL | Analizar el ausentismo. | Equipo SST | [60 empty] | x |  | x |  | Registro de caracterización del ausentismo | bar: Febrero 1; Febrero 5; Marzo 5; Abril 5; May 5; Junio 5; Julio 5; Ago 5; Sep 5; Octubre 5; Noviembre 5; Diciembre 5
|  | diagnostico de condiciones de salud | Realizar un análisis general de las condiciones de salud de los trabajadores | Equipo SST IPS | [60 empty] | X |  | X | Incidencia, Prevalencia | diagnostico de condiciones de salud | bar: Diciembre 3
|  | 100% | Valoración medica ocupacional al personal que se va a reintegrar con el fin de cumplir con las restricciones o recomendaciones medicas laborales y generales | Equipo SST | [60 empty] | X |  | X | %reintegro | Guía de recomendaciones y restricciones médicos | bar: ENERO 1 to Diciembre 5
| Revisar y actualizar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 100% | Actualización de los plan de prevención, preparación y respuesta emergencias de MIN CULTURA | Equipo SST | [60 empty] | X | X | X | %I Planes de emergencia: planes realizados/ planes programados | Plan de emergencias y análisis de vulnerabilidad | bar: ENERO 3 to Marzo 5
| Funcionamiento del COPASST | 100% de las actividades planeadas | Actas mensuales y plan de inspecciones de seguridad | Equipo SST | [60 empty] | X |  | X | indicador de resultado | Actas | bar: ENERO 5; Febrero 5; Marzo 5; Abril 4; May 3; Junio 4; Julio 5; Ago 5; Sep 5; Octubre 4; Noviembre 3; Diciembre 2
VERIFICAR | Verificar el avance del SG-SST | 90% de cumplimiento | Aplicación de la resolución 0312 de 2019 | Equipo SST | [60 empty] | X |  | X |  | Evaluación de requisitos mínimos | bar: ENERO 5; Diciembre 1
| Verificar el cumplimiento de los planes de acción de los ATEL | 100% | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Equipo SST | [60 empty] | X |  | x | indicador de resultado | Informe de investigaciones de AT
| Verificar el cumplimiento de los SVE de acuerdo a los riesgos y diagnostico de condiciones de salud | 80% cumplimiento de los planes de acción | Seguimiento al control de los riesgos identificados en los lugares de trabajo | Equipo de SG-SST | [60 empty] | X |  | X | indicador de resultado | indicadores del SVE | bar: Junio 2 to Junio 3; Noviembre 5 to Diciembre 1
| Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. | Realizar mínimo un simulacro al año | Realizar simulacros | Equipo SST | [60 empty] | X | X |  | %capacitación: # simulacros realizados/ # de simulacros programados * 100 | Informe simulacro | bar: Octubre 2
ACTUAR | Revisión por la gerencia | 100% | Revisión de la política anual | Ministro Coordinador(a)Grupo de Gestión Humana Equipo de SG-SST | [60 empty] | X |  | X |  | Acta e informe
P
|  |  | Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | [61 empty] | X |  | X
P
|  |  | Revisión de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción. | [61 empty] | X |  | X
P
|  |  | Indicadores de estructura, impacto y resultados. | [61 empty] | X |  | X
P
| Auditoria interna o externa | Auditoria interna o externa cada año y seguimiento a las anteriores | Cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; | Coordinador(a)Grupo de Gestión Humana Equipo de SG-SST | [60 empty] | X |  | X |  | Acta e informe | bar: Febrero 5; Diciembre 4
|  |  | El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado | [61 empty] | X |  | X | bar: Febrero 5; Diciembre 4
|  |  | La participación de los trabajadores; | [61 empty] | X |  | X | bar: Febrero 5; Diciembre 4
|  |  | El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. | [61 empty] | X |  | X | bar: Febrero 5; Diciembre 4
|  |  | El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores. | [61 empty] | X |  | X | bar: Febrero 5; Diciembre 4
|  |  | La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | [61 empty] | X |  | X | bar: Febrero 5; Diciembre 4
|  |  | La gestión del cambio | [61 empty] | X |  | X | bar: Febrero 5; Diciembre 4
|  |  | El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los. proveedores y contratistas. | [61 empty] | X |  | X | bar: Febrero 5; Diciembre 4
|  | P | PROGRAMADO
|  | E | EJECUTADO
|  | C | CANCELADO
| __________________________________ |  |  |  | Febrero 1: ______________________________________________; Diciembre 4: _______________________________________________
| PATRICIA ARIZA FLOREZ |  |  |  | Abril 3: ANGELICA MARIA CRUZ DAJER; Diciembre 4: GLORIA ROCIO GAITAN ROJAS
| MINISTRO DE CULTURA |  |  |  | Abril 2: COORDINADORA GRUPO DE GESTION HUMANA; Diciembre 5: CONTRATISTA RESPONSABLE DEL SG-SST
S.I.E.N

## PRESUPUESTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
Concepto | Presupuesto
| Item | Valor
Plan de SST | Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y paraclínicos, en el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 80000000
| Capacitación trabajo en alturas | 3500000
| Servicios de fisioterapía | 60000000
| Adquisición de elementos de protección personal para los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Cultura, en el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 180000000
| TOTAL | 323500000