## Inicio
Programa de Transparencia y Ética Pública Plan de seguimiento y monitoreo
Componente 1
Administración del riego
Componente 3B
Estado abierto
Estrategia Rendición de Cuentas
Componente 4A
Iniciativas adcionales
Estrategia de Racionalización de Trámites
Para visualizar cada componente ingrese dando dar Clic en el recuadro de su interés.
Vigencia 2025
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Sede principal: Carrera 8 No. 8a-31
En Bogotá: PBX 3424100
Línea gratuita nacional: 01 8000 938 081
Correo: SIGI@mincultura.gov.co
Componente 2
Redes y articulación
Componente 3A
Estado abierto
Componente 4B
Iniciativas adcionales
Revalorización de lo público

## C1AdminRiesgo
HOME
Programa de Transparencia y ética pública | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Administración de riesgos | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Gestión de riesgos para la integridad publica | 1.1 | Generar comunicaciones periódicas sobre conflicto de intereses. | Piezas Gráficas | Grupo de Gestión Humana | 2025-12-31 | 100% | De acuerdo a la actividad definida el grupo de gestión humana realiza tres comunicaciones en el segundo semestre del año de la siguiente manera: * Agosto 2025: Se divulga pieza asociada a la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaración del impuesto sobre la renta. *Noviembre 2025: Se divulga pieza informativa relacionada con la identificación de los tipos de conflicto de interés. *Diciembre 2025: Se divulga pieza comunicativa sobre las situaciones en las que se presenta un conflicto de intereses en el personal | Correos de divulgación enviados desde el Grupo de Gestión Humana | 1.1 Comunicaciones conflicto de intereses |  |  | N/A
Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 2.1 | Divulgación de la política de Administración de Riesgos | Socialización | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-31 | 100% | En el mes de agosto de 2025, se divulgó a la comunidad institucional los cambios realizados a la Política de administración de riesgos del Ministerio. Entre los cambios más relevantes divulgados se encuentran: - Ajuste en responsabilidades del Comité institucional de coordinación de Control Interno - Se incluyen actividades para segunda línea o Gestión humana: administración y monitoreo de riesgos laborales y monitoreo de clima laboral o Oficina tecnología de la información: administración y monitoreo de políticas de seguridad de la información o Oficina relacionamiento para la ciudadanía: Monitoreo a PQRSD o Oficina Asesora Jurídica: Prevención daño antijurídico o Oficina Asesora de comunicaciones: manejo de comunicaciones ante situaciones de crisis o Grupo de contratos; gestión de lineamentos internos para situaciones riesgos de contratación | Correo de divulgación enviado desde a cuenta de la Oficina Asesora de Planeación | 2.1 Divulgación política.pdf |  | X | N/A
| 2.2 | Seguimiento a los riesgos LA/FT/FP documentados | informe monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-31 | 66% | Los informes de monitoreo de riesgos se elabora por la segunda línea de manera cuatrimestral. Para los dos primeros cuatrimestres no se evidenciaron materializaciones relacionadas con riesgos de corrupción o lavado de activos y financiación del terrorismo. El tercer informe se elabora con corte a 31 de diciembre con la información que reportan los líderes de proceso de acuerdo con la solicitud de reporte enviada por la Oficina Asesora de Planeación | Primer informe de monitoreo de riesgos Segundo informe de monitoreo de riesgos | 2.2 Informes de monitoreo |  | X | N/A
Canales de denuncia | 3.1 | Socializar piezas de comunicación que contengan información sobre los canales de denuncias del Ministerio | 2 Piezas socializadas | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado | 2025-12-31 | 90% | Se comparte a través de correo electrónico pieza gráfica con los canales de denuncias al interior del Ministerio. Se solicitó a la Oficina de Divulgación y Prensa la publicación de la segunda pieza gráfica a través de redes sociales,, la cual no se ha realizado | E.3.1.1 Pieza socializada por correo electrónico. E.3.1.2 SolicItud de publicación de piezas en redes sociales a la Oficina de Divulgación y Prensa. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2FAdministraci%C3%B3n%20riesgo%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766517206666&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=b33c66e0%2De548%2D9f34%2D5aa0%2D0994e4174c1c&e=5%3A7ade092e6a5f4b59bd3a74466ac59620&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 | X |  | N/A
| 3.2 | Inlcuir en el informe de PQRSDF un análisis detallado de la gestión de las denuncias por corrupción registradas en la entidad.. | Capitulo de anális de denuncias en reporte pQRSDF | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado | 2025-12-31 | 100% | Se incluye en los informes trimestrales de PQRSDF el capitulo de análisis de denuncias, indicando cantidad y gestión realizada. | E.3.2.1 Enlace a informes de PQRSDF publicados E.3.2.2 Informe de gestión trimestre 3. | https://www.mincultura.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/Paginas/informes.aspx |  | X | N/A
| 3.3 | Actualizar el Instructivo I-GAC-006 para la gestión de denuncias de corrupción recibidas en el ministerio de las culturas las artes y los saberes | Instructivo actualizado | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado | 2025-12-31 | 90% | Se realizó instructivo para la gestión integral de denuncias por presuntos hechos de corrupción e denuncias, revisada por la Oficina de Asuntos Disciplinarios. La revisión de la OAP , la codificación y publicación se realizará en la siguiente vigencia. | E.3.3.1 Correo de la Guia de Denuncias E.3.3.2 Instructivo_Gestion_Denuncias_Corrupcion_Minculturas_v1Propuesta (1) | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2FAdministraci%C3%B3n%20riesgo%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766517206666&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=b33c66e0%2De548%2D9f34%2D5aa0%2D0994e4174c1c&e=5%3A7ade092e6a5f4b59bd3a74466ac59620&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 |  | X | N/A
Debida diligencia | 4.1 | Mantener actualizados los procedimientos y formatos relacionados con las etapas de gestión contractual, como mecanismo de debída diligencia | Documentos publicados en Isolución y página web | Grupo de Contratos y Convenios | 2025-12-31 | 100% | En el marco de la debida diligencia, el Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios ha realizado un proceso de actualización y/o creación de formatos, procedimientos. Esta iniciativa busca fortalecer la gestión contractual del Ministerio, garantizando una mayor seguridad jurídica y así asegurar la transparencia en la inversión de los recursos públicos, en total se crearon y/o actualizaron 23 formatos y se crearon 2 procedimientos. | Formatos y/o procedimientos actualizados o creados. | https://mincultura.isolucion.co/PaginaLogin.aspx |  | X | N/A
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Acciones Sugeridas desde servicio al ciudadano, validar su ejecución con Gestión Humana Respuesta: Teniendo en cuenta que desde la Oficina Asesora de Planeación se realiza el seguimiento general a los riesgos identificados, se ajusta el responsable de la actividad

## C2Redesyarticulación
| Redes y articulación |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Redes internas | 1 | Generar mesas de trabajo para articular con las dependencias de mayor oferta institucional el levantamiento de las redes internas existentes y sus responsables | Inventario de redes Internas del Ministerio | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado, Dirección de Patrimonio y Memoria, Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, Grupo de Convocatorias y Estímulos a las Culturas, las Artes y los Saberes, Dirección de Poblaciones, Dirección de Artes (Dirección de Artes) y Dirección de Fomento Regional | 2025-12-31 | 50% | Se realizó mesa de trabajo con la Dirección de Patrimonio considerando que es la dependencia con mayor número de solictudes y trámites de cara a la ciudadanía; se continuará con esta actividad de articulación con las demás dependencias en la vigencia 2026. | E.2.1 Actas de reunión | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2FRedes%20y%20articulaci%C3%B3n%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766517206666&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=b33c66e0%2De548%2D9f34%2D5aa0%2D0994e4174c1c&e=5%3A7ade092e6a5f4b59bd3a74466ac59620&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 | X |  | N/A
Redes externas | 2 | Realizar un encuentro con las Entidades Adscritas y las Unidades del Ministerio, identificadas como redes Externas para socializar buenas prácticas relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública | 1 reporte del encuentro | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado y Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-31 | 100% | El 13 de noviembre se realizó una mesa de trabajo con los representantes de las Oficinas de Relacionamiento con la Ciudadanía del Instituto Caro y Cuervo y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia/ ICANH con el propósito de Identificar el componente de redes externas del Programa de Transparencia y Ética Pública; se establece la formalización de esta instancia como una red externa de intercambio de informacón pra la transparencia y ética | E.2.1 Reporte de reunión mesa de trabajo. E.2.2. Acta de asistencia. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2FRedes%20y%20articulaci%C3%B3n%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766517206666&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=b33c66e0%2De548%2D9f34%2D5aa0%2D0994e4174c1c&e=5%3A7ade092e6a5f4b59bd3a74466ac59620&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 | X |  | N/A
| 3 | Articular con las dependencias que participan de las redes internas y externas, a través de mesas de trabajo para que elaboren el Mapa de Redes y Articulación | Mapa de redes y articulación | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado, Oficina Asesora de Comunicaciones - Grupo de Comunicación Interna, Dirección de Patrimonio y Memoria, Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, Grupo de Convocatorias y Estímulos a las Culturas, las Artes y los Saberes, Dirección de Poblaciones, Dirección de Artes (Dirección de Artes) y Dirección de Fomento Regional | 2025-12-31 | 50% | Se proyecta el mapa de redes externas e internas, basado en la articulación interna y ext de canales para el intercambio de información entre los diferentes grupos, áreas o dependencias y entidades para fortalecer la prevención de actos de corrupción, promover la transparencia y garantizar la legalidad en la gestión pública. El levantamiento de las redes internas con las demás dependencias continua en la vigencia 2026. | E.3 Mapa de redes | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2FRedes%20y%20articulaci%C3%B3n%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766517206666&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=b33c66e0%2De548%2D9f34%2D5aa0%2D0994e4174c1c&e=5%3A7ade092e6a5f4b59bd3a74466ac59620&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 | X |  | N/A

## C3A.Estadoabierto
HOME
Modelo de estado abierto | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[7 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Acceso a la información pública y transparencia | 1.1 | Publicar informes de Gestión de los derechos de petición |  | 2 informes publicados | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado | 2025-12-31 | [21 empty] | 90% | A la fecha de reporte se han presentado 3 informes de gestión de PQRSDF, con periodicidad trimestral. El reporte de gestión de PQRSDF correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2025, se presentará con corte a 31 de diciembre en el mes de enero de 2026. | E1.1 Enlace de informes de PQRSDF publicados. E.1.2 Informe de gestión trimestre 3. | https://www.mincultura.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/Paginas/informes.aspx | X |  | N/A
| 1.2 | Publicar informes de gestión y empalme del Ministro y Secretario general. |  | Informes públicados | Grupo de Gestión Humana | 2025-12-31 | [21 empty] | 100% | Durante el año 2025, con ocasión del cambio de Ministro, se realizó la divulgación del acta de informe de gestión el día 21 de mayo de 2025, a través de la página web institucional. | Informes publicados | https://www.mincultura.gov.co/transparencia/Paginas/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-empalme.aspx |  | X | N/A
| 1.3 | Apoyar acciones de sensibilzación a los servidores de la entidad para apropiar conceptos relacionados con la infrmación pública y transparencia . |  | 2 acciones de sensibilización | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado | 2025-12-31 | [21 empty] | 100% | Durante la vigencia se realizaron 2 capacitaciones articuladas con el plan de capacitación institucional, dirigidas a los servidores de la entidad: El 22 de abril se realiza la capacitación de Ley de Transparencia y Acceso a Informacón Pública. El 8 de octubre ss realiza la capacitación Información Clasificada y Reservada. El Grupo de Gestipon Humana registra y administra los formatos de asistencia | E.1.3.1. Publicación para registrode capacitación de ley de Transparencia y acceso a informacón pública, E.1.3.2 Publicación de capacitación Información Clasificada y Reservada | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2F3%2E%20Estado%20abierto%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa%2F1%2E3&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766518708411&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=871f36d8%2D0626%2D6806%2Dccb7%2De05849c3818e&csf=1&web=1&e=bSExsV&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 | X |  | N/A
| 1.4 | Publicar activos de información en el portal de datos abiertos y la página web institucional |  | Matriz de activos de información anomizada -publicada | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-12-22 | [21 empty] | 100% | Matriz de activos de información actualizada para la vigencia 2025 y publicada en el portal de datos abiertos | Publicación en el portal de datos abiertos | https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informaci-n-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8/about_data |  | X | N/A
| 1.5 | Publicar índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos y la página web institucional |  | Matriz de índice de información clasificada y reservada -publicada | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-12-22 | [21 empty] | 100% | Indice de información clasificada y reservada actualizada para la vigencia 2025 y publicada en el portal de datos abiertos | Publicación en el portal de datos abiertos | https://www.datos.gov.co/Cultura/-ndice-Informaci-n-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc/about_data |  | X | N/A
Integridad pública y cultura de la legalidad | 2.1 | Generar estrategias que permitan aplicar los valores del código de integridad en la cotidianidad laboral de los colaboradores. |  | Estrategias aplicadas (Juegos, concursos, piezas) | Grupo de Gestión Humana | 2025-12-31 | [21 empty] | 100% | El 19 de marzo se lanzó el concurso “El Código de Integridad te lleva a cine”, mediante el cual se invitó a los colaboradores a seleccionar uno de los valores del Código de Integridad e indicar con cuál de las acciones asociadas se sentían identificados y por qué. Como incentivo, a las 10 primeras personas que respondieron de manera adecuada se les otorgaron tres boletas de cine con combo. Posteriormente, mediante pieza comunicativa remitida el 6 de mayo, se socializaron los siete (7) valores que conforman el Código de Integridad. En el mes de agosto, se desarrolló el concurso “Historias con valor”, en el cual se solicitó a los colaboradores elaborar una historia en la que evidenciaran cómo uno de los valores del Código de Integridad orientó una decisión o acción en el desarrollo de sus funciones. En esta actividad se premiaron cinco (5) historias con entradas a sitios de interés. Adicionalmente, se implementó la estrategia “La Brújula de Integridad”, a través de la cual, mediante el correo electrónico institucional, se enviaron tips informativos relacionados con diferentes temáticas asociadas a la integridad. | Estrategias aplicadas (Juegos, concursos, piezas) | 2.1 Estrategia valores del codigo de integridad |  | X | N/A
| 2.2 | Aplicar el test de integridad establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y socializar los resultados. |  | Resultados de la encuesta | Grupo de Gestión Humana | 2025-12-31 | [21 empty] | 100% | El 11 de septiembre se lanzo el formulario para el diligenciamiento del Test de Percepción del Código de Integridad, diseñado por el Departamento Administrativo de Función Pública. El test fue diligenciado por un total de 420 colaboradores, lo cual representa un 88,79% con respecto al total de servidores con corte al 31 de octubre (473), fecha en la cual se cerro el formulario. | Resultados de la encuesta | 2.2 Test de Integridad |  | X | N/A
| 2.3 | Realizar capacitación en Integridad pública y/o conflicto de intereses. |  | Memorias de capacitación | Grupo de Gestión Humana | 2025-12-31 | [21 empty] | 100% | Durante el mes de Septiembre se realizó la capacitacion sonre "Conflicto de Interes" en la que se contó con la participación de 26 colaboradores. | Memorias de la capacitación | 2.3 Capacitacion en integridad publica | X |  | N/A
Diálogo y corresponsabilidad | 3.1 | Presentar un informe del cronograma de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas |  | 1 informe publicado | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado | 2025-12-31 | [21 empty] | 80% | Con corte a diciembre 22 se presenta la primera versión del informe consolidado de las actividades de participación ciudadana registradas por las dependencias de la entidad a la fecha, en el fomato F-GSC-130 Dispuesto para el registro de estas actividades. El reporte final con los datos a 31 de diciembre, se presentará en la primera semana de enero de 2026. | E.3.1. Informe del cronograma de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2F3%2E%20Estado%20abierto%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa%2F1%2E3&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766518708411&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=871f36d8%2D0626%2D6806%2Dccb7%2De05849c3818e&csf=1&web=1&e=bSExsV&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 |  | X | N/A
| 3.2 | Proyectar y socializar el procedimiento de participación ciudadana y Rendición de cuentas |  | Procedimiento | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado | 2025-12-31 | [21 empty] | 90% | Se realiza el procedimiento de participación ciudadana y Rendición de cuentas con enfoque transversal a las dependencias de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La revisión de la OAP y la codificación en Isolución. Se establece que para la vigencia 2026 se debe realizar al actualización de la política de participación ciudadana. | 3.2.1. Procedimiento de participación ciudadana y Rendición de cuentas | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2F3%2E%20Estado%20abierto%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa%2F1%2E3&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766518708411&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=871f36d8%2D0626%2D6806%2Dccb7%2De05849c3818e&csf=1&web=1&e=bSExsV&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 |  | X | N/A
| 3.3 | Reaalizar acciones de comunicación a la ciudadanía con el componente de accesibilidad. |  | Acciones de comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-31 | [21 empty] | 100% | Todas las publicaciones de la página apuntan al cumplimiento de la Ley en relación con la accesibilidad, pues todas llevan este componente desde la construcción de la página (Responsive, textos alt en imágenes, etc.). El tema de accesibilidad, podrían incluirse los videos publicados en el canal de Youtube (todos subtitulados por cuestiones de accesibilidad). | Todas las publiaciones y videos de la página web | https://www.youtube.com/@minculturascolombia https://biolink.info/minculturas https://mcultura-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mpita_mincultura_gov_co/IQDkVji0G4SsRrdcmuiZp5ThAZ3WzfSm28xaAbP2tQTfjlU?e=MHo5Uc |  | X | N/A
| 3.4 | Dsieñar un formato de registro y consolidación e acciones de comunicación con criterios de Lenguaje Claro |  | Formato consoldiado de acciones | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado | 2025-12-31 | [21 empty] | 90% | Se presenta un documento de pautas de Lenguaje Claro dirigido a servidores de la entidad; este inlcuye un formato para consolidar las acciones Lenguaje claro realizadas en la entidad. Dentro de las actividades pendientes está la revisión por parte de la OAP y la codificación del documento. | E.3.4.1 Documento y formato Lenguaje Claro | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2F3%2E%20Estado%20abierto%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa%2F1%2E3&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766518708411&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=871f36d8%2D0626%2D6806%2Dccb7%2De05849c3818e&csf=1&web=1&e=bSExsV&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 | X |  | N/A

## C3B.ERendCuentas
Estrategia de Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Fecha | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte Si No |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas, miembros de las diferentes áreas y direcciones, para articular los ejercicios de rendición de cuentas al interior del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | X |  |  |  |  | 2025-05-30 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Desde el Despacho de la Ministra se convoca a reunión al grupo lider para planear la actividad de audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2025. Se presenta el paso a paso de la actividad. | E.I.1 Correo de convocatoria equipo lider. E.I.2 Paso a paso RDC | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2F3%2EB%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766518708411&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=871f36d8%2D0626%2D6806%2Dccb7%2De05849c3818e&csf=1&web=1&e=bSExsV&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 | X |  | N/A
| Registrar y publicar las convocartorias a espacios de dialogo presenciales y virtuales en las redes sociales y página web del Ministerio de las Culturas |  |  | X |  |  | 2025-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | Este criterio se cumple mediante el registro y la publicación oportuna de las convocatorias a los espacios de diálogo, tanto presenciales como virtuales, a través de las redes sociales institucionales y la página web del Ministerio de las Culturas, garantizando la difusión de la información, el acceso de la ciudadanía y la participación efectiva en dichos espacios. | Planeacion de Publicaciones, piezasy contenido audivisual publicado | https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/of.comunicaciones/IgApcF_OtU-wT7K9BRwoXS9JAQ5OLra2AQZo3ondHOOHkN0?e=fQAa4C https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/of.comunicaciones/IgDc3H6fx8bTRp2b042G1SXCARWlhQcG__KkcMj9PXkFTYQ?e=yVgozu |  | X | N/A
| Elaborar y publicar el resultado de las convocatorias y principales logros del Ministerio como un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, a través de las redes sociales #hoylogramos. |  | X |  |  |  | 2025-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | Este criterio se cumple mediante la elaboración y publicación oportuna de los resultados de las convocatorias y de los principales logros del Ministerio, como parte del ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía. Dichos contenidos se divulgan de manera permanente a través de las redes sociales institucionales, garantizando el acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana. | Publicaciones, piezasy contenido audivisual publicado | https://www.facebook.com/share/p/14QqbZdhY9u/?mibextid=wwXIfr https://biolink.info/minculturas https://mcultura-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mpita_mincultura_gov_co/IQB903EQ7osxQo1Tr_Q8JSTFATPW1xA4LUE2zfqu09miaqA?e=yuDTB0 |  | X | N/A
| Realizar acciones de sensibilización interna y externa sobre rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | 2025-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | Por parte de comunicación interna se realizó el diseño de la pieza gráfica invitando al público interno a participar de la rendición de cuentas. Asimismo, se pegó en las carteleras de la entidad, la invitación Se apoyó la estrategia de consultarle a los ciudadanos acerca de la encuesta para determinar cómo les pareció a las y los colombianos la rendición de cuentas 2025 Se colocaron fondos de pantalla en los pc del ministerio, invitando a la rendición de cuentas | Mailing-comunicacion interna/ correo electronico | https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/of.comunicaciones/IgAFhZsp_KwHTaKz_BfAY6TiAdWTk6bSbskdlLeOl0NvaOg?e=nHtyeM |  | X | N/A
| Realizar la caracterización de los grupos de valor y agentes culturales del Ministerio, beneficiarios de la oferta institucional para la identificación de los grupos y tematicas a tratar en las jornadas de Rendición de Cuentas | X |  | X |  |  | 2025-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado | 100% | Se realiza un documento con la caracterización de los grupos de valor a participar en la rendición de cuentas, tomando como base los resultados de encuesta de la identificacación de temas y del SINIC. | EI.3 Reporte de caracterización estrategia de rendición de cuentas | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2F3%2EB%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766518708411&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=871f36d8%2D0626%2D6806%2Dccb7%2De05849c3818e&csf=1&web=1&e=bSExsV&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 |  | X | N/A
Diálogo | Fortalcer el equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales y Grupo de Divulgación y Prensa, para articular y registrar las actividades de rendición de cuentas en el cronograma establecido para este fin | X |  |  |  |  | 2025-12-30 | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado | 100% | En la sesión de encuentro de enlaces de SIGI realizada el 6 de marzo se explicó la politica de participación ciudadadana y se solicitó a las áreas el reporte de actividades de participación ciudadana a las dependencias. Adicionalmente se realizó la solicitudes reporte de las actividades de participación ciudadana de los semestres 1 y 2. | E.D.1 PPT Encuentro_Enlaces_Presentacion SIGI-MIPG (1)-1 E.D.2 SOLICITUD DE REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- SEMESTRE 1 E.D.3 SOLICITUD DE REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- SEMESTRE 2 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2F3%2EB%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766518708411&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=871f36d8%2D0626%2D6806%2Dccb7%2De05849c3818e&csf=1&web=1&e=bSExsV&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 |  | X | N/A
| Realizar acciones para el desarrrollo de la jornada de rendición de cuentas en el marco de la implementación del acuerdo final de paz. |  |  | X | X |  | 2025-07-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | Se realiza planeaccion en conjunto con la oficina de Relacionamiento para la ciudadanía teniendo en cuenta los diferentes puntos a tratar dentro de la redicion de cuentas (metodo de trasmicion, equipos, presentacion, piezas graficas, libretos, diseños) Se planea apoyo logistico y audiovisual para que el desarrollo del evento abarque lo requerido y llegue a la ciudadania de la mejor manera | Drive de planeacion | https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/of.comunicaciones/IgDc3H6fx8bTRp2b042G1SXCARWlhQcG__KkcMj9PXkFTYQ?e=yVgozu |  | X | N/A
| Realizar acciones para el desarrrollo de la jornada de rendición de cuentas institucional, en pro de visibilizar la gestión realizada ante la ciudadanía, promoviendo el diálogo en doble via. |  |  |  | X |  | 2025-12-27 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | Se realiza desarrollo del evento cubriendo las diferentes necesidades en su ejecucion siendo enlace con la ciudadania la cual tubo una incidencia directa con el evento, teniendo la oportunidad de expresar sus puntos de vista a traves de preguntas las culaes fueron administradas y manejadas para promover el dialogo en las diferentes vias | Drive de planeacion/Imagenes del evento | https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/of.comunicaciones/IgBj6VAf-OpdSbNUtmF7WCKJAQfiMqWwV68NZp0Voejww5o?e=eFNgEM |  | X | N/A
| Fortalecer el diálogo y comunicación con la ciudadanía, grupos de interés y beneficarios, a través de respuesta de inquietudes y preguntas en las plataformas digitales y/o redes sociales. |  |  |  | X |  | 2025-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | A través de las redes sociales se realizó la transmisión y el cubrimiento de la jornada de rendición de cuentas del Ministerio de las culturas, las artes y los saberes. En el canal de YouTube de la Entidad se transmitió la rendición de cuentas, la cual puede ser consultada a través del siguiente enlace: https://youtube.com/live/DjbbPn0ukAY?feature=share. Esta transmisión, desde el 17 de diciembre a hoy cuenta con 721 visualizaciones | Respuesta de preguntas en la jornada de Rendición de Cuentas a la ciudadania | https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/of.comunicaciones/IgApcF_OtU-wT7K9BRwoXS9JAQ5OLra2AQZo3ondHOOHkN0?e=fQAa4C |  | X | N/A
Responsabilidad | Elaborar y publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. |  | X |  |  | X | 2025-06-30 | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado/Oficina Asesora de Comunicacionesa | 100% | Se realiza un reporte de las acciones implementadas para reconocer los temás de interés previo a la jornada de Rendición de Cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. | E.R.1 Reporte de encuesta de identificación de temas | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2F3%2EB%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766518708411&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=871f36d8%2D0626%2D6806%2Dccb7%2De05849c3818e&csf=1&web=1&e=bSExsV&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 |  | X | N/A
| Elaborar y publicar el informe de la jornada de Rendición de Cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la publicación de la información en redes sociales y medios de comunicación de alcance local y nacional, con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz. |  |  |  |  | X | 2025-12-25 | Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | Se elabora y publica en la página web de la entidad los informes de Rendición de Cuentas de gestión 2025 y rendición de cuentas de la implementación del acuerdo final de paz. | Informes publicados en la página web del Ministerio de las culturas | Informes de rendición de cuentas gestión 2025 y paz 2024 : https://www.mincultura.gov.co/transparencia/Paginas/planeacion-presupuesto-e-informes/rendicion-de-cuentas-resultados-y-publicaciones.asp |  | X | N/A
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada y las publicaciones de rendición de cuentas |  |  |  |  | X | 2025-12-27 | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado/Grupo de Divulgación y Prensa | 80% | A la fecha se reporta el desarrollo del documento de rendición de cuentas con el informe de la evaluación y las publicaciones de la jornada, el reporte se completará en la primera semana de enero de 2026 | Reporte de estrategia de rendición de cuentas | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/planeacion_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFortalecimiento%20organizacional%202025%2F2025%2FPrograma%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica%2FSeguimiento%202025%2F3%2EB%2E%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%2FOficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa&viewid=f97d4dfd%2Dbd6b%2D43be%2D98c5%2Da7413dd24b7d&CT=1766518708411&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=871f36d8%2D0626%2D6806%2Dccb7%2De05849c3818e&csf=1&web=1&e=bSExsV&FolderCTID=0x012000F0C324B3BACB684BA1F381B040DF910A&view=0 |  | X | N/A

## C4 A.Iniciativa-Racionalzación
HOME
Iniciativas adicionales: Estrategias de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | Estrategia de racionalización de trámites |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Etapas de la racionalización SUIT - Marque con una X | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Sector | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | 1. Plan de trabajo | 2. ¿Se implementó la mejora en la entidad? | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT? | 4. ¿Se socializó las mejoras en la entidad y con los usuario? | 5. ¿El usuario esta recibiendo los beneficios de las mejoras del trámite? | 6. ¿Mide el beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[22 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | 1042 | Clasificación de Películas | El procedimiento de clasificación de películas previsto en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015, actualmente no es trámite en línea. Entre las vigencias 2018 a 2022 se han gestionado en promedio 346 solicitudes a argo de un funcionario de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura quien debe realizar la carga de información asociada a la solicitud y a la clasificación que se da a las películas de manera manual, así como que el cronograma de visualización de películas, los conceptos de comitantes y firmas se gestionen en iferentes espacios digitales, lo cual dificulta la ubicación óptima de documentos y su trazabilidad. | Volver el trámite digital, desde la solicitud del usuario hasta la programación de películas, conceptos de las sesiones, firma y acta. | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente la digitalización del trámite del proceso desde la solicitud, hasta la expedición del acta haría que: - El trámite sea más eficiente * Reducción en la operatividad interna del proceso (validación información, organización cronograma, trazabilidad conceptos, gestión de firmas de los comitentes) *Reducción de reprocesos generados por errores en la digitación o ausencia de información * Mejora en el seguimiento del tramite y consulta del documento final por parte del usuario | Tecnologica | Trámite total en línea | 2023-04-17 | 2025-12-31 |  | Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | El desarrollo tecnológico ya se finalizó, pero por temas administrativos y fechas de cierre de fin de año quedo pendiente la implementación. | NO | NO | NO | NO | NO | 85% | El desarrollo tecnológico ya se finalizó, y se proyecta su implementación a partir del primer semestre de 2026, por novedades en el nombramiento del secretario técnico del comité de clasificación | 1. 2512_Evidencias_ID 1042 2. 2512_Evidencias_ID 1042_02 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/planeacion_mincultura_gov_co/Documents/Fortalecimiento%20organizacional%202025/2025/Programa%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica/Seguimiento%202025/4.%20Racionalizaci%C3%B3n/Clasificaci%C3%B3n%20de%20pel%C3%ADculas?csf=1&web=1&e=0o7BI7 |  | X | N/A
| 1042 | Clasificación de Películas | El procedimiento de clasificación de películas previsto en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015, actualmente no es trámite en línea. Entre las vigencias 2018 a 2022 se han gestionado en promedio 346 solicitudes a cargo de un funcionario de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura quien debe realizar la carga de información asociada a la solicitud y a la clasificación que se da a las películas de manera manual, así como que el cronograma de visualización de películas, los conceptos de comitantes y firmas se gestionen en diferentes espacios digitales, lo cual dificulta la ubicación óptima de documentos y su trazabilidad. | Generar un espacio virtual para la consulta de actas de clasificación | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente el diseño de un espacio de consulta de información relacionado a actas de clasificación haría que: - la ciudadanía acceda a información histórica y actualizada del tramite. - Reducción en la operatividad interna del proceso evitando procesos de actualización y envío de correos semanales. - facilidad en los tramites de los agentes que involucran la información de actas de clasificación. | Tecnologica | Optimización del aplicativo de cara al usuario | 2024-02-01 | 2025-12-31 |  | Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | Se finaliza el desarrollo y al 31 de diciembre se publica la información histórica de acceso publico, se focaliza la comunicación a los exhibidores, principal agentes a los agentes a quienes se dirige esta información | SI | NO | NO | Parcialmente | NO | 90% | Al 31 de diciembre de 2025 en el portal https://cine.mincultura.gov.co/ se publicara la información de actas de clasificación histórica. | 1. 2512_Evidencias_ID 1042 2. 2512_Evidencias_ID 1042_02 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/planeacion_mincultura_gov_co/Documents/Fortalecimiento%20organizacional%202025/2025/Programa%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica/Seguimiento%202025/4.%20Racionalizaci%C3%B3n/Clasificaci%C3%B3n%20de%20pel%C3%ADculas?csf=1&web=1&e=WAeen7 |  | X | N/A
| 1042 | Clasificación de Películas | EL Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, actualmente al realizar el proceso por correo electrónico genera duplicidad en los procesos de validación, los cuales se realizan tanto por el secretario técnico, como por el área de financiera, generando también el archivo en tres lugares de la información y los soportes del trámites | Posterior a la validación con el Grupo de Gestión Financiera para validar el pago por derechos de clasificación se solicitará al usuario que suba el comprobante de pago del recibo de consignación dentrodel aplicativo | Optimizará la validación por partes de las áreas en el proceso de validación, teniendo información específica del pago y unificando el lugar donde quedan alojados estos soportes. | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | El desarrollo tecnológico ya se finalizó, pero por temas administrativos y fechas de cierre de fin de año quedo pendiente la implementación. | No | No | No | No | No | 85% | El desarrollo tecnológico ya se finalizó, y se proyecta su implementación a partir del primer semestre de 2026, por novedades en el nombramiento del secretario técnico del comité de clasificación | 1. 2512_Evidencias_ID 1042 2. 2512_Evidencias_ID 1042_02 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/planeacion_mincultura_gov_co/Documents/Fortalecimiento%20organizacional%202025/2025/Programa%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica/Seguimiento%202025/4.%20Racionalizaci%C3%B3n/Clasificaci%C3%B3n%20de%20pel%C3%ADculas?csf=1&web=1&e=WAeen7 |  | X | N/A |  |  |  |  | X
| 943 | Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional | Se revisó este procedimiento en la pagina web del SUIT y el trámite en efecto se encuentra, pero está previsto como una solicitud que se adelanta en 30 Dia(s) - Habil(es), sin que se haga alusión a que la misma solicitud requiere el desarrollo de diversos pasos en virtud al procedimiento interno P-DPA-004. Por otra parte, la pagina web del SUIT indica que, los canales de atención son por los medios presenciales y web, no obstante, desde el año 2019 este proceso se adelanta a través del aplicativo SIPA (Sistema de Información de la Dirección del Patrimonio). SIPA es el aplicativo creado por el Ministerio de las Culturas para que los ciudadanos adelanten los trámites de autorización de intervención sobre un inmueble o mueble declarado como Monumento Nacional o Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, un inmueble localizado en el área de influencia, colindante con un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, o que se localice dentro de un Sector Histórico, cuando se pretenda realizar obras que puedan afectar las características del bien | En el aplicativo SIPA, se añadiran nuevas acciones a los modulos de los distintos grupos internos de trabajo del Ministerio que hacen parte del proceso de autorización, con el fin de generar la trazabilidad de las actividades que se desarrollan en los proyectos que se evalúan en este aplicativo. Se realizan precisiones en relación a la duración del trámite de autorización de intervenciones en los bienes de interés cultural- BIC, en los colindantes y en la zona de influencia. | Se simplifica el trámite de autorización de intervenciones en los bienes de interés culturalBIC, en los colindantes y en la zona de influencia para la ciudadanía, mediante mejoras en el documento de procedimiento, definiendo tiempos y responsables de las actividades, estandarizando las actividades y optimizando el proceso. Al respecto, esta estrategia presenta beneficios internos a la entidad en la optimización de procesos evitando la repetición de tarea vía correo electrónico, situación que a su vez mitiga el riesgo de perdida de información. Finalmente, la gestión de tiempo optimizada generara beneficios externos a la ciudadanía. | Tecnologica | Optimización del aplicativo de cara al usuario | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Dirección de Patrimonio y Memoria | X | X | X | X | X | Encuesta de satisfacción del trámite | 100% | En el marco de las actividades de racionalización, se realizaron las siguientes acciones: 1. Revisión y actualización del procedimiento de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. Durante este proceso se identificó la necesidad de dividir el procedimiento, dado que los resultados finales difieren en cada caso: uno culmina con la emisión de un concepto técnico y el otro con una resolución motivada. Como resultado, se actualizaron el procedimiento y los formatos asociados en el aplicativo ISOlución. 2. Se socializó la actualización del procedimiento al interior del Ministerio. | 1. Procedimientos actualizados: - P-DPA-035 Autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional – Concepto técnico. Versión 0. - P-DPA-004 Autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. Versión 9. 2. Correo de socialización | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/planeacion_mincultura_gov_co/Documents/Fortalecimiento%20organizacional%202025/2025/Programa%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica/Seguimiento%202025/4.%20Racionalizaci%C3%B3n/Autorizaci%C3%B3n%20de%20intervenci%C3%B3n%20en%20bienes?csf=1&web=1&e=kMWr4W | X | X | N/A |  |  |  |  | X

## C4.B.Estrategia de Revaloriza
Modelo de estado abierto | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2
[7 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
DECRETO 1600 ART-2.1.4.3.2.4 ESTRATEGIA DE REVALORIZACIÓN DE LO PÚBLICO | 1.1 | Implementar planes, programas o proyectos que generen un tránsito cultural y de reconocimiento de las consecuencias sociales y jurídicas, así como la afectación personal y a la garantía de derechos, que la corrupción generra | Planes, actividades o programas misionales con enfoque de revalorización de lo público. | Actividades implementadas | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado/Dirección de Artes Grupo Interno de Trabajo de Convocatorias y Estímulos a las Artes, los Saberes y las Culturas | 2025-12-31 | 100% | Incorporación del enfoque de revalorización en la convocatoria de música CONTRAPULSO 2025: con 701 propuestas artísticas postuladas pertenecientes a 31 departamentos. y 64 estímulos otorgados de 17 departamentos que cumplieron con el componente de revalorización de lo público. Ejecución de acción pedagógica-cultural “Circompromiso: La verdad bajo la carpa” en el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción en Santa Marta. 7 jornadas de capacitación del PPlan Nacional de Circo 2025-2035. (Bogotá, Villavicencio, Armenia, Sincelejo, Tunja, Cali, Neiva, Manizales y Pereira impactando un total de 200 personas del sector circense. | 1.1.1 MANUAL CONVOCATORIA CONTRAPULSO 1.1.2._ListadoGanadores_Contra_Pulso_Por_Categoria 1.1.3. Imagen publicacion de ganadores contrapulso-20-11-2025 1.1.4. Publicaciones convocatoria a concierto ganadores contrapulso-27-11-2025 1.1.5 IMAGEN INVITACIÓN EVENTO ANTICORRUPCIÓN_SANTA MARTA-21-08-2025 1.1.6 Plan Nacional_Circo_2025 1.1.7 CRONOGRAMA SOCIALIZACION ACTIVIDADES CIRCO_OCTUBRE_2025 1.1.8 PPT PlanNacionaldeCirco_2025 1.2.1 Pieza comunicativa Estrategia de Revalorización de lo Público-Decreto 1600_2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/planeacion_mincultura_gov_co/Documents/Fortalecimiento%20organizacional%202025/2025/Programa%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica/Seguimiento%202025/4.B.%20Revalorizaci%C3%B3n/Oficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa?csf=1&web=1&e=Qsy1is | X |  | N/A
| 1.2 | Desarrolar acciones de comunicación sobre la implementación de la estrategia de revalorización de lo público. | Campaña de promoción de la estrategia de revalorización de lo público. | Piezas publicadas | Oficina de Relacionamiento para la ciudadanía, Cultura de Paz y Cuidado/Grupo Interno de Trabajo de Divulgación y Prensa. | 2025-12-31 | 100% | Se publican en redes sociales piezas gráficas sobre la convocatria contrapulso con enfoque de revalorización de lo público y sobr elos resultados de la estrategia. | 1.2.1 Pieza comunicativa Estrategia de Revalorización de lo Público-Decreto 1600_2024 1.2.1 Pieza gráfica convocatoria contrapulso_con enfoque revalorización de lo publico20250715 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/planeacion_mincultura_gov_co/Documents/Fortalecimiento%20organizacional%202025/2025/Programa%20de%20transparencia%20y%20%C3%A9tica%20p%C3%BAblica/Seguimiento%202025/4.B.%20Revalorizaci%C3%B3n/Oficina%20de%20relacionamiento%20para%20la%20ciudadan%C3%ADa?csf=1&web=1&e=Qsy1is | X |  | N/A