## Inicio
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente 2
Racionalización de Trámites
Componente 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6
Iniciativas Adicionales
Para visualizar cada componente ingrese dando dar Clic en el recuadro de su interés.
Vigencia 2021
Ministerio de Cultura
Sede principal: Carrera 8 No. 8-55
En Bogotá: PBX 3424100
Línea gratuita nacional: 01 8000 938 081
Correo: SIGI@mincultura.gov.co

## C1MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Politica Integral de Administración de Riesgos a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura | Política de administración del Riesgo Socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-31 | 100% | Se realizó la socialización de la politica a través de las jornadas y mesas de trabajo de actualización y creación de riesgos | Actas de reuniones | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC | X |  |  | 100% | Se dío cumplimiento en el primer periodo
| 1.2 | Socializar con los procesos del Ministerio de Cultura los conceptos de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y Ambiental | Taller de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 2021-03-30 | 100% | Se realizó una jornada de socialización a los procesos del Ministerio de Cultura los conceptos de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y Ambiental, en el primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso | Acta del primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\2. Mejoramiento Continuo\Actas | X |  |  | 100% | Se dío cumplimiento en el primer periodo
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Validar los riesgos de corrupción que se formularon por proceso y verificar el avance de las acciones para abordar riesgos. | Mapas de riesgos de corrupción contruidos | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-30 | 70% | En el aplicativo Isolucion se realizó el registro de identificación, analisis y valoración de los riesgos de corrupción, los cuales se encuentran para consulta de la ciudadania y servidores públicos. | Matriz de riesgos, se puede consultar a través del aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx | X |  |  | 100% | Se realizó la identifiación, analisis y valoración de los riesgos para todos los procesos, como resultado se crearon 20 riesgos de corrupción, de acuerdo a lo establecido con los líderes y enlaces de cada proceso | Aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx |  | X
| 2.2 | Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar | Mapas de riesgos de corrupción contruidos | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-30 | 70'% | Se verisionaron los riesgos de corrupción por cada uno de los procesos en la presente vigencia, adicionalmente se ha realizado a través de los circulos de mejora la identificación, analisis y valoración, de los riesgos de corrupción. | Actas de reuniones | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC | X |  |  | 100% | Se encuentra publicado en el aplicativo Isolucion el mapa de riesgos de corrupción el cual fue identificado y validado por los líderes de los procesos que identificaron riesgos de corrupción | Aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx |  | X
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar en la página web institucional la Matriz de Riesgo para comentarios de las partes interesadas . | Matriz de Riesgos de corrupción publicada vigencia 2020 Comentarios de las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-30 | 70% | El mapa de riesgos aun se encuentra en construcción y consolidación, sin embargo los riesgos que se encuentran ya identificados pueden ser consultado a través de la página web, en el aplicativo Isolucion | Matriz de riesgos, se puede consultar a través del aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx |  | X |  | 100% | El mapa de riesgos se encuentra publicado en el aplicativo Isolución, al cual se tiene acceso desde la pagina web del Ministerio de Cultura. | Aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx |  | X
| 3.2 | Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC. | Documento y Matrices PAAC versión final. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-10 | 100% | Se público en la pagina web de la entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el día 31 de enero, con la finalidad de conocer las opiniones y observaciones de la ciudadanía, frente a las actividades registradas; a la fecha no se han recibido observaciones de los interesados. | Pagina web | https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx |  | X |  | 100% | A la fecha no se han recibido observaciones por parte de los ciudadanos a la matriz de riesgos de corrupción, publicada en el aplicativo Isolucion, de igual manera se realizó una jornada de capacitación el día 30 de agosto, sobre la matriz de riesgos a los enlaces de la entidad y a las entidades adscritas; en otra jornada fue socializada a los asesores de la Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica, la matriz de riesgos de la entidad, la fecha no se ha recibido ninguna observación. | Isolución Acta y lista de asistencia de las jornadas con la Secretaría de Transparencia | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\8. MIPG\5. Información y Comunicación\Politica de Transparencia Acceso a la Información\2021\Actas | X
| 3.3 | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en los procesos que consideren apropiado su creación. | Matriz de oportunidades de mejora | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | 70% | En los circulos de mejora de versionamiento, formulación y registro de riesgos, en el aplicativo isolución, se realiza el acompañamiento a los enlaces de los procesos, en la elaboración de los planes de mejoramiento asociados a las acciones para abordar riesgos. | Aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ%3d%3d |  | X |  | 100% | En los circulos de mejora de versionamiento, formulación y registro de riesgos, en el aplicativo isolución, se realiza el acompañamiento a los enlaces de los procesos, en la elaboración de los planes de mejoramiento asociados a las acciones para abordar riesgos. | Aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ%3d%3d |  | X
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de abril. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2021-05-14 | 0% | Se adelantan acciones con los enlaces de las areas para realizar el primer seguimiento a los riesgos registrados en el aplicativo Isolución | Aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ%3d%3d |  | X |  | 100% | Se realizó el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos | Aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ== |  | X
| 4.2 | Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto., | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2021-09-15 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | Se tiene programado para el 30 de septiembre solicitar el segundo seguimiento a las acciones para abordar riesgos | N/A | N/A
| 4.3 | Realizar el tercer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2022-01-14 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avances este periodo | N/A | N/A
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno | 2021-05-30 | 33% | Se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Aplicativo Isolución | https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ%3d%3d |  | X |  | 33% | Se dío cumplimiento en el primer periodo
| 5.2 | Publicar primer seguimiento | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2021-05-30 | 33% | Se realiza la primera publicación del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano enla pagina web | Pagina web | https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx |  | X |  | 33% | Se dío cumplimiento en el primer periodo
| 5.3 | Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2021-09-30 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 66% | Se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Pagina web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2021.aspx |  | X
| 5.4 | Publicar segundo seguimiento. | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2021-09-30 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 66% | Se realiza la segunda publicación del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano enla pagina web | Pagina web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/2021.aspx |  | X
| 5.5 | Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2021-01-31 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avences este periodo | N/A | N/A
| 5.6 | Publicar tercer seguimiento. | Seguimiento publicado | Grupo de Prensa y Divulgación | 2021-01-31 | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avences este periodo | N/A | N/A
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2EstrategiaRacionalización
HOME
Componente 2: Estrategias de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | Estrategia de racionalización de trámites |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Sector | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[16 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | 943 | Autorización de intervención en bienes inmuebles de interés cultural del ámbito nacional | Se realizaron mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio, lo cual permite el buen funcionamiento y evitar errores involuntarios de los usuarios externos e internos y algunas mejoras visuales, de igual manera se habilito el descargue de los actos administrativos de los bienes relacionados, es decir los BIC Nal, se completó las parametrización necesaria para garantizar que los criterios del decreto 2358 de 2019 se cumplan en su totalidad. Se adelantó un taller de uso de nuevas funcionalidades de Aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional y se creó el documento "Descripción requerimiento SIPA", el cual consolida las necesidades y ajustes que debe adelantar al aplicativo para que sea 100% público. Es preciso mencionar que dichos ajustes se presentan a raíz de la pandemia. | EN PROCESO, para la implementación al 100% se establecieron 4 etapas. Etapa 1: Se evidencio la necesidad de un sistemas que facilite e indique los tiempos y procesos de autorización de proyectos de intervención. Etapa 2: Se elaboraron los requerimientos técnico y análisis de necesidades por parte de la Dirección de Patrimonio con el apoyo del Grupo de Sistemas Etapa 3: Contratación y desarrollo del aplicativo según los requerimientos por parte del Grupo de Sistemas.  Etapa 4: Estabilización y puesta en producción de la aplicación de autorización. | *Agilidad en la respuesta al ususario. *Reducción de costos. *Mejora en los tiempos de atención. | Tecnológica/ Normativa | Ampliar la normatividad que sorporta el trámite. Implementación de sistemas para gestionar documentos electrónicos. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2020-05-29 | Dirección de Patrimonio | 35% | Durante este primer periodo se adelantaron las siguientes acciones para el mejor funcionamiento del aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. 1. Se capacitó al grupo de atención al ciudadano sobre la funcionalidad del aplicativo. 2. Se adelantaron mesas de trabajo con la oficina jurídica con el animo de revisar el flujo de aprobación y los requisitos que se deben allegar para dar autorización a la intervención. 3. Se completó las parametrización necesaria para garantizar que los criterios del decreto 2358 de 2019 se cumplan en su totalidad. 4. Se adelanta el proceso de contratación de tres ingenieros de desarrollo con el fin de adelantar las siguientes actividades: - Ajuste y soporte técnico a los aplicativo de la Dirección - Desarrollo de un PORTAL WEB PUBLICO asociado a SIPA - Desarrollo del módulo de tráfico ilícito asociado al aplicativo de SIPA - Nuevos requerimiento sobre cualquiera de los módulos del SIPA 5. Se generan ajustes al Aplicativo SIPA, Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional - Solución de fallas que evitaba la exportación de la Ficha de Evaluación. - Ajuste en la visualización de los documentos requisitos de la ficha de evaluación - Ajuste en la descarga del Borrador editado por parte del perfil de los Abogados revisores de la oficina jurídica - Mejorar la creación y exportación de las fichas de evaluación y del borrador de resolución. - Solución de falla presentada en el perfil del coordinador de patrimonio al momento de trasladar a orto coordinador | 1. Correo electrónico 16/03/2021 2, Correo enviado a la oficina jurídica 3, Correo ajustes aplicativo SIPA | Equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. Equipo asignado a Jorge Iván Berdugo Sánchez - Administrativo Dirección de Patrimonio y enlace con el equipo SIGI. | X |  |  | 60% | Durante este primer periodo se adelantaron las siguientes acciones para el mejor funcionamiento del aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional. 1. Se adelantan ajustes al aplicativo SIPA, Sistema de Información de Patrimonio - Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional en cuanto a: - Solución de datos en la Ficha de Evaluación, tales como la cantidad de folios, entre otros. - Ajuste en la descarga del Borrador editado documento aportado por parte de la oficina Jurídica para los tipos de bienes inmuebles - Ajustes y solución de fallas reportada por parte de usuario interno y externo. 2. Se adelantó jornada virtual para la aprobación del documento de REQUERIMIENTO APLICATIVO SIPA - SIPA PUBLICO, el cual fue remitido a la Oficina de Sistemas para oficializar el desarrollo de la necesidad que se adelantará por parte del ingeniero. 3. Se adelanta mesas de trabajo de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina jurídica frente al procedimiento de autorización de intervención. 4, Con relación a los productos a entregar por los ingenieros se hacen pruebas con el fin de establecer una posible fecha de lanzamiento de las nuevas funcionalidades del SIPA en cada uno de sus módulos. | 1. Correos electrónicos 2. Procedimiento y observaciones oficina jurídica 3. Correo ajustes aplicativo SIPA 4. Informes de actividades ingenieros de desarrollo José Emanuel Quispe (Ctto 1685 y 4245 -21) y Luis Carlos Avila (Ctto 3600 - 21) | Equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. Usuarios de ingenieros de desarrollo José Emanuel Quispe y Luis Carlos Avila. Equipo asignado a Jorge Iván Berdugo Sánchez - Administrativo Dirección de Patrimonio y enlace con el equipo SIGI. | x |  | La envidencia del numeral 4 se encuentra en la carpeta de az de cada contrato y en el aplicativo SIEMPRE
Cultura | 1032 | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Se realizó la 10 mesa técnica con representante de la Cinemateca de Bogotá, para revisar ajustes sugeridos en el ámbito de los audiovisuales, especialmente cinematográfico, de igual manera, se revisó y analizó las observaciones realizadas en las mesas técnicas para el ajuste de la propuesta de texto reglamentario. Se realizó el diseño de un micrositio para brindar información sobre la reglamentación del depósito legal y adelantar el proceso de consulta pública a través de la página web de la BNC. La consulta pública estuvo abierta desde el 30 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2020. | Se continúa con la mejora por implementar para el 2021 "actualizar la reglamentación" | Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción en diferentes soportes, como parte del patrimonio bibliográfico y documental del país. Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos Beneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional registrado en distintos soportes, incluido el digital. | Normativa | Reglamentar y actualizar la normatividad | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2020-09-27 | Biblioteca Nacional | 60% | Durante el año 2020 se hizo el trabajo de revisión y validación de la propuesta de reglamentación del depósito legal después de la etapa de consulta pública, con la Dirección Nacional de Derecho de Autor DNDA. Durante el año 2021 se realizaron cinco reuniones, con la participación de abogados de la DNDA, de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Cultura y funcionarios de la Biblioteca Nacional de Colombia. | Acta de las reuniones Texto revisado al 12 de mayo con ajustes | Archivos adjuntos. | X |  |  | 70% | Durante el segundo periodo de la vigencia 2021 se realizaron las modificaciones al documento de propuesta de reglamentación del depósito legal, teniendo en cuenta todas las recomendaciones recibidas en las reuniones con la DNDA y con la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura. Además se remitió el texto ajustado a los asistentes a las reuniones de trabajo con la DNDA, así como un resumen del proceso al nuevo jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura. La reunión para revisión final del texto, se pospuso para el mes de septiembre, y en esta se contará con la revisión del documento por parte de la nueva Directora (E) de la DNDA. | Documento ajustado enviado para revisión final y Presentación actualizada remitida al nuevo Jefe de la Oficina Jurídica de MinCultura | Archivos adjuntos. | X
Cultura | 1002 | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | El trámite toma 15 días hábiles en un escenario sin requerimientos. El reconocimiento de la nacionalidad de una obra cinematográfica se realiza a través de resoluciones motivadas y se notifican presencialmente. El 27 de noviembre de 2020, se envíó el proyecto de decreto al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, para que este rinda concepto acerca de las modificaciones al trámite de reconocimiento de nacionalidad de películas previsto actualmente. La solicitud quedó registrada con radicado DAFP No. 20202060570072 | Se reduce la duración del trámite a 10 días en un escenario sin requerimientos. El reconocimiento de la nacionalidad se realizará a través de certificados digitales denominados "Certificado de Producto Nacional - CPN-". La radicación del trámite y documentos se realizará a través de la plataforma igital https://cineproducto.mincultura.gov.co. | Por medio de la simplificación del trámite, se logrará una disminución de costos de transacción, tiempos de respuesta, requisitos documentales, y la eliminación de la presencialidad asociados a este trámite. Esto en beneficio tanto de los ciudadanos como de la Administración. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2021-06-06 | Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | 10% | El proyecto de decreto está siendo revisado por la oficina jurídica de la Presidencia de la República como requisito previo para su expedición. Por lo tanto la norma aún no está en firme. Una vez sea expedido, el decreto establece que entrará a regir tres meses después de su expedición, tiempo dentro del cual se avanzará con la implementación de las medidas que allí se establecen (resolución reglamentaria; ajustes en la plataforma). | Oficio remisorio a presidencia Decreto Cinematografia |  | X |  |  | 100% | El decreto fue expedido el 19 de mayo de 2021 bajo el número Decreto 525 de 2021, estableciéndose allí tres (3) meses a partir de su publicación para su entrada en vigencia, la cual ocurrió el 19 de agosto de 2021. Durante esos tres meses, el equipo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos realizó ajustes a la plataforma para adaptarse a las medidas de racionamiento de trámites establecidas en el decreto, especialmente relacionadas con la expedición desde la plataforma de los nuevos Certificados de Producto Nacional. | 1. Link de la plataforma dispuesta para el trámite: http://cineproducto.mincultura.gov.co/ 2. Tres adjuntos señalando los desarrollos realizados a la plataforma. | Anexo. | X

## C3RendicióndeCuentas
HOME
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [8 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | X | [7 empty] | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Se realizó una jornada de socialización a los procesos del Ministerio de Cultura los conceptos, importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | Acta del primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\2. Mejoramiento Continuo\Actas | X |  |  | 100% | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre | Acta del primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso
| Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma estabalecido por la entidad, el cual cumple con los minimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o inivtados, elemento. |  |  | x | [5 empty] | 2021-04-04 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 30% | A la fecha nos encontramos en el registro de actividades por parte de las areas misionales y despachos | Cronograma de actividades | 2021 Cronograma y evidencias actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas |  | X |  | 100% | Se publicó el cronograma de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la pagina web del Ministerio de Cultura, el cual contiene espacios de dialogo presenciales y virtuales. | Pagina web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/Cronograma%20de%20actividades%20Participaci%c3%b3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%c3%b3n%20de%20Cuentas.pdf |  | X
| Identificar las necesidad de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. |  | x | [6 empty] | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avnces en este periodo | N/A | N/A
Diálogo | Conformar un equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales que articule los y registren en el cronograma el ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X |  |  |  |  | X | X | X | 2021-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | En el primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso, se estableció que los responsables del reportes de las actividades de Rendición de Cuentas, son los enlaces, conformando así el equipo de trabajo. | Acta del primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\2. Mejoramiento Continuo\Actas | X |  |  | 100% | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre | Acta del primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso
| Identificar las acciones que se incluirán en materia de paz y posconflicto, Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos humanos. |  |  | X | [5 empty] | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/áreas misionales | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avnces en este periodo | N/A | N/A
| Elaborar informes de rendición de cuentas como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo |  |  | X | [5 empty] | 2021-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avnces en este periodo | N/A | N/A
| Elaborar un diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas de acuerdo con el MIPG considerando aspectos a mejorar. |  |  |  | X |  |  | X | X | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 100% | Se crea el plan de implementación MIPG , como resultado del autodiganostico de Rendición de Cuentas del DAFP, a la fecha este plan cuenta con el segundo seguimiento a las actividades que permitirán el fortalecimiento de esta tematica en la entidad. | Plan de Implementación MIPG | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EjMIpQ4dc7JAvTs3JGfNe70BS6Atecs_Eby7F7uMcXMnog?e=w0CIUH |  | X
Responsabilidad | Elaborar y publicar el informe de los resultados de la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. |  | X |  |  |  |  | X | X | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avnces en este periodo | N/A | N/A
| Realizar dos (2) audiencias participativas de rendición de cuentas de la gestión del Ministerio de Cultura de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, la cual va dirigida a todos los ciudadanos, grupos de valor e interesados en participar de manera virtual/ presencial. |  |  |  |  | X |  | X | X | 2021-12-31 | Despacho de la Ministra/Despacho de Viceministros/Oficina Asesora de Planeación | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avnces en este periodo | N/A | N/A
| Publicar en la página web www.mincultura.gov.co información actualizada y de calidad sobre el avance de los Planes, Programas y Proyectos desarrollados o liderados por el Ministerio de Cultura. |  |  |  |  | x | X | X | X | 2021-12-31 | Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 70% | Se ha impulsado a través de la pagina web las convocatorias: jovenes en movimiento, artes en movimiento y comparte lo que somos, las cuales dan cuenta de avance de los programas, planes y proyectos de la entidad | Pagina de convocatorioas/ Pagina web | https://www.mincultura.gov.co/CulturaEnMovimiento2021/inicio.html https://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Resultados-convocatoria-ReactivARTE-Arte-Joven-20x21.aspx |  | X
| Desarrollar jornadas virtuales de diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, las cuales va dirigida a todos los ciudadanos, grupos de valor e interesados en participar. |  |  |  | X |  | X | X | X | 2021-12-31 | Despacho de la Ministra/Despacho de Viceministros/Oficina Asesora de Planeación | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 60% | Se realizó el lanzamiento del observatorio Economía Creativa y Cultural de la ciudad de Medellín, '#CulturaEnMovimiento: reactivar lo que nos une', Conmemoración del día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña, y de la Diaspora 2021 26 de Julio | Facebook life Ministerio de Cultura | https://www.facebook.com/101118802200579/posts/127770852868707/?d=n http://www.facebook.com/MinisterioCultura @MinisterioCultura |  | X
| Elaborar y publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura. |  |  |  | X |  | X | X | X | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avnces en este periodo | N/A | N/A
| Evaluar participativamente los resultados de las audiencias públicas y ejercicios de diálogo definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Cultura |  |  |  |  | x |  |  |  | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0% | No presenta avnces en este periodo | N/A | N/A

## C4ServicioalCiudadano
HOME
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Adoptar la Política de Servicio al Ciuddano vigente definida en el orden nacional | Documento de adopción de la Politica de Servicio al Ciudadano Resolución de adopción de la Politica de Servicio al Ciudadano | Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 0% | Considerando que no se ha divulgado la Política Nacional de Servicio actualizada, no se reporta avance en esta actividad. | N/A | N/A |  | X |  | 90% | Se proyecta la Politica Institucional de Servicio al Ciudadano, para aprobacIón deL comité de Desarrollo Institucional a realizar el -6-09-2021 | E1 Documento de Politica de Servicio al Ciudadano E2. Agenda comité de Desarrollo Institucional | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4 | X
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Conformar e implementar un punto de atención no presencial a la ciudadanía. | Punto de contacto al ciudadano no presencial operando | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 50% | Proyección de un documento con el procedimiento de operación de un punto de contacto no presencial, a partir del fortalecimiento de la atención telefónica. Asignación de funciones a 2 servidores para realizar el proceso de atención al ciudadano a través de "callback" que implica registrar los datos del ciudadano y devolver la llamada para atender de fondo la solicitud. | E1. Documento: Esquema de operación punto de contacto. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL |  | X |  | 80% | Se implementa el modelo de operación y se asignan a dos personas del Grupo de Servicio para reforzar la atencion telefónica, si mismo se solicitan enlaces en las dependencias para facilitar el suministro de información y atención en tiempo real. La operación del canal se registra en la versión inicial del borrador del procedimiento de atención de canales. | E.3 Solicitud de enlaces de servicio al ciudadano en als dependencias. E4. V1 Procedimiento de atención de canales. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4 | X
| 2.2 | Definir e implementar un esquema de seguimiento y medición para la operación de canales de atención al ciudadano. | Esquema de seguimiento y medición para la operación de canales de atención al ciudadano. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-06-30 | [21 empty] | 70% | Se diseñó una instrumento en línea para registrar las atenciones realizadas a través de canal teléfónico y presencial, detallando las dependencias y temas requeridos en las atenciones. | E.2 Matriz de registro de atenciones | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL |  | X |  | 90% | Se ajusta el formato de registro para la atención telefónica y pesencial; así mismo se establecieron las indicaciones de diligenciamiento se incluye en la primera versión del procedimiento de atención de canales. | E.5 Formato de registro de atención canalles telefónico y presencial (One drive Servicio al ciudadano) | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4 | X
| 2.3 | Realizar sesiones de articulación de temas y suministro de informacón con las dependencias que tienen mayor número de solicitudes o de trámites. | 6 sesiones de articulación con las depedencias | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 50% | Se realizaron 3 sesiones de articulación con las siguientes dependencias: -1. Dirección de Patrimonio para la consulta de información de intervenciones. -2- Dirección Financiera para la consulta de pagos por AZ digital. -3. Grupo de divulgación y prensa- manejo de solictudes por redes sociales . | E.3 . Acta reunión Patrimonio E.4 Correo Pagos AZ Dirección Financiera E.5 . Acta Divulgación y Prensa | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL |  | X |  | 75% | Se realizó una sesión de articulación con el Despacho para la gestión adecuada de PQRSD y con la Dirección de Fomento Regional para articular la presencia en las ferias de servicio al ciudadano. | E6.. Articulación de acciones para gestión de PQRSD Despacho -20210806 E7. Articulación con Fomento regional partcipación Ferias de Servicio al Ciudadano-20210817 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4 | X
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las capacidades de los servidores del Grupo de Servicio al Ciudadano, en temáticas y sistemas de información de la entidad que permitan mejorar la atención de los canales de servicio al ciudadano. | 6 actividades de capacitación en temáticas internas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 50% | Los servidores del grupo de servicio al ciudadano durante el periodo participaron en 3 capacitaciones: -Aplicativo SIPA -Lenguas Nativas -Atención en Lengua de Señas | E.6 . Acta Capacitación aplicativo SIPA E.7. CORREO PRESENTACIÓN GRABACIÓN- CAPACITACIÓN LENGUAS NATIVAS -2021042 E.8. -CONVOCATORIA CAPACITACIÓN Atención en Lengua de Señas | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL |  | X |  | 80% | Integrantes del Grupo de Servicio al Ciudadano participaron en las siguientes sesiones de capacitación: Lengua de Señas Datos Abiertos Convocatorias Comparte lo que somos | E8. Control de asistencia Lengua de Señas 210420211 E9. Capacitación Datos Abiertos MinCultura-20210502 E10. Evidencia capacitacón convocatorias Artes en Movimiento-20210823 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9tY3VsdHVyYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9lZ2FyY2lhcl9taW5jdWx0dXJhX2dvdl9jby9Fak1JcFE0ZGM3SkF2VHMzSkdmTmU3MEJTNkF0ZWNzX0VieTdGN3VNY1hNbm9nP3J0aW1lPUFudk0ybXB4MlVn&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20Implementaci%C3%B3n%20MIPG%2FSERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2FPAAC | X
| 3.2 | Realizar el reconocmiento a los servidores que mayor impacto positivo generan en la gestión de PQRSD al interior de la entidad. | 4 servidores reconocidos por la destacada gestión de PQRSD | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 0% | El reconocimiento se realizará en ultimo trimestre del año, por lo que lo que no se reporta avance en esta actividad. | NA | NA |  |  |  | 0% | El reconocimiento se realizará en el mes de diciembre, por lo que lo que no se reporta avance en esta actividad. | NA | NA
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Definir un procedimiento específico para la operación de canales de atención al ciudadano. | Procedimiento de servicio al ciudadano que inlcuya la operación de canales, aprobado. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-09-30 | [21 empty] | 20% | Proyección de borrador de avance del procedimiento de atención de canales de servicio al ciudadano. | E.9 BORRADOR 1 PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CIUDADANO ATENCIÓN DE CANALES | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL |  | X |  | 70% | Se presenta documento propuesta de procedimiento de canales de atención. | E11. V1 Procedimiento de atención de canales. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4 | X
| 4.2 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | Cuatro (4) informes con análisis de datos. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 33% | Publicación del informe de gestión de PQRSD correspondiente al 1er trimestre 2021. | E.10.Reporte gestión PQRSD 1er trimestre 2021 | https://mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx |  | X |  | 50% | A la fecha se han presentado y publicado 2 reportes de la gestión de PQRSD . | Publicación de los reportes de PQRSD correspondiente a los trimestres 1 y 2 de 2021. | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx |  | X
| 5.1 | Se actualizará la caracterización de ciudadanos para la presente vigencia tomando como insumo las encuestas de satisfacción aplicadas. | Caracterización de usuarios publicada | Ofician Asesorra de Planeación Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 33% | Analisis de información de caracterización de los ciudadanos que participaron en la medición de satisfacción ciudadana correspondiente al trimestre 1 2021, como insumo de actualización de la caracterización. | E.11.Informe de encuestas de satisfacción 1er trimestre 2021 | https://mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/Percepci%c3%b3n-y-satisfacci%c3%b3n.aspx |  | X |  | 50% | Con apoyo de la Biblioteca Nacional se publicó el informe de resultados de la caracterización de usuarios que respondieron la encuesta de satisfacción de oferta institucional del Ministerio correspondiente al 1er semestre 2021. | Publicación informe semestral de caracterización 2021 | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/default.aspx |  | X
| 5.2 | Implementar una estrategia de Lenguaje Claro para mejorar la calidad de las respuestas generadas a los ciudadanos. | Estrategia de Lenguaje Claro implementada | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31 | [21 empty] | 33% | Análisis de resultados de la medición sobre la satisfacción de la claridad de las respuestas emitidas por el Ministerio del primer trimestre de 2021, a través de la encuesta del aplicativo de PQRSD, como insumo para medir el lenguaje claro en las comunicaciones para el ciudadano. | E.12 Análisis de encuestas claridad de las respuestas emitidas PQRSD | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL |  | X |  | 70% | Se remite pieza gráfica de la aplicación del Lenguaje Claro Se programa taller de Lenguaje Claro para la entidad a realiarse en septiembre | E12.Remisión pautas de Lenguaje Claro | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4 | X
| 5.3 | Presentar tres (3) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana sobre la atencón recibida a través de los canales de atención al ciudadano | Tres (3) informes publicados en página web | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 33% | Publicación del informe de resultados de la medición de satisfacción ciudadana correspondiente al trimestre 1 2021. | E.13.Informe de encuestas de satisfacción 1er trimestre 2021 | https://mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/Percepci%c3%b3n-y-satisfacci%c3%b3n.aspx |  | X |  | 70% | Se publican 2 informes de encuesta de satisfacción de usuarios sobre oferta institucional. | Publicación de 2 informes trimestrales de medición de la satisfacción ciudadana . | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/default.aspx |  | X
| 5.4 | Aprobar, publicar e implementar el protocolo de atención a solicitudes en Lenguas Nativas | Protocolo aprobado de atención a solicitudes en Lenguas Nativas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-06-30 | [21 empty] | 80% | Validación del protocolo de atención de PQRS en Lenguas Nativa por parte de la Dirección de Poblaciones, aplicando ejerciio de simplificación a lenguaje claro. | E.14 Protocolo de atención de solictudes en Lenguas Nativas | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL |  | X |  | 100% | Se publicó el INSTRUCTIVO PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTION INTERNA DE PQRSD EN LENGUAS NATIVAS Y DE SOLICTUDES DE TRADUCCIONES DE PETICIONES DE ENTIDADES A LENGUAS NATIVAS I-GAC-005 en Isolucion asociado al procedimiento P-GAC-008 ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | II-GAC-005 NSTRUCTIVO PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTION INTERNA DE PQRSD EN LENGUAS NATIVAS Y DE SOLICTUDES DE TRADUCCIONES DE PETICIONES DE ENTIDADES A LENGUAS NATIVAS | Isolución Proceso de Servicio al Ciudadano. |  | X

## C5Transparencia
HOME
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y normas complementarias. | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 2021-12-31 | [21 empty] | 33% | Durante este cutrimestre se actualizó la información del Grupo de Servicio al Ciudadano , de igual manera se estebleció y definió en la categoria 4. Normativida, subcategoria: Resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, la resposabilidad de la oficina Juridica en la categoria, y especialcialmente en la selección y publicación de las resoluciones, circulares y decretos desde el año 2014 hasta la presente vigencia. | Pagina web Ministerio de Cultura - Micrositio Transparencia. | https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx |  | X |  | 100% | Se creó y actualizó la información de la nueva estructuta ITA, en el marco de la Resolución 1519 de 2020, la cua establece nuvas categorias y nueva información apublicar | Pagina web | https://mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/transparencia2.aspx |  | X
| 1.2 | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014. | Borrador de Resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 50% | Remisión de información de costos de reproducción y copias actualizados a 2021 a la Dirección Jurídica como insumo de la actualizacón de la resolución. | E1. Correo información costos actualizados 2021 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL | X |  |  | 100% | Se publica resolución . RESOLUCIÓN 0766 -2021- ACTUALIZA EL VALOR DE LAS FOTOCOPIAS COSTOS DE REPRODUCCIÓN_ | Pagina web | https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/RESOLUCI%C3%93N%200766%20-2021-%20ACTUALIZA%20EL%20VALOR%20DE%20LAS%20FOTOCOPIAS%20COSTOS%20DE%20REPRODUCCI%C3%93N_.pdf |  | X
| 1.3 | Creación de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT y publicación en la pagina web de la entidad | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-31 | [21 empty] | 100% | Se creo la estrategia de Racionalización detrámites en el SUIT y se encuentra Publicada en la pagina web de la entidad, en el Micrositio de Transparencia- categoria 6. Planeación, subcategoria 1.3 Estrategia de racionalización de trámites | Estrategia de Racionalización de Trámites | https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx | X |  |  | 100% | Se dío cumplimiento en el primer cuatrimestre | Estrategia de Racionalización de Trámites
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 33.2% | Publicación del informe de gestión de PQRSD correspondiente al 1er trimestre 2021. | E.2 Reporte gestión PQRSD 1er trimestre 2021 | https://mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx | X |  |  | 50% | Publicación del informe de gestión de PQRSD correspondiente al 2° trimestre 2021. | Pagina web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx |  | X
| 2.2 | Realizar mesas de trabajo al interior de la entidad para garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información |  | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-31 | [21 empty] | 33% | Se realizaron diferentes mesas de trabajo con la Oficina Juridica, y el Grupo de Servicio al Ciudadano | Actas de reunión | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\Ley de Transparencia y Acceso a la información\2021\Actas | X |  |  | 100% | Se realizaron diferentes mesas de trabajo con las areas responsables de la información a publicar en la nueva estructura ITA, la cual ya se encuentra lista para publicación, en el marco de la resolución 1519 de 2020 | Actas de reunión y versiones de la creación de la nueva estructura | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\8. MIPG\5. Información y Comunicación\Politica de Transparencia Acceso a la Información\2021 | X
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicación de la actualización el Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Activos de Información Indice de Información Reservada | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-03 | [21 empty] | 100% | Se realizó la publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada en el portal de Datos abierto de la vigencia 2020 | Portal Datos Abiertos | https://www.datos.gov.co/Cultura/Indice-Informaci-n-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el primer cuatrimestre | Portal Datos Abiertos
| 3.2 | Publicación de Registro de Activos de Información, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, |  | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-03 | [21 empty] | 100% | Se realizó la Publicación de Registro de Activos de Información en el portal de Datos abierto de la vigencia 2020 | Portal Datos Abiertos | https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informaci-n-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8 |  | X |  | 100% | Se dío cumplimiento en el primer cuatrimestre | Portal Datos Abiertos
| 3.3 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias. previstos en la Ley 1712 de 2014: |  | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | [5 empty] | 25% | Se solicitó a todas las areas del Ministerio de Cultura, mediante memorando enviado por correo electronico la actualización del Registro de Activos de Información, de igual manera se brindó una jornada de capacitación para el registro de la información | Correos electronicos, memorando y acta | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\027-PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2021\Seguimientos\II Seguimiento\Evidencias\Planeación | X
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la accesibilidad a la informacion de intrés ciudadano a traves de canales de atencion con un enfoque diferencial. | Cambios en infraestructura | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 33.2% | Reunión de revisión de condiciones de accesibilidad a la página web y articulación con el Grupo de Divulgación y Prensa. | E. 3 Acta reunón Grupo de Divulgación y Prensa | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL | X |  |  | 50% | Se solicita capacitación sobre Documentos accesibles a la Secretaría de Transparencia e INCI. | ET3. Convocatoria a capacitación accesibilidad web | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EkTkNYMc2cBGn1YmAgteC6gBg65gI5XoW5HvhMQi06pS-Q?e=PELHwm | X
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicación de un informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura | Evidencias de las Actualizaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-12-31 | [21 empty] | 33.2% | Análisis y reporte de las solictudes de información, se inlcuyen en el informe de gestión de PQRSD correspondiente al 1er trimestre 2021. | E.3 Reporte gestión PQRSD 1er trimestre 2021-Numeral 4: solictudes de información | https://mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx | X |  |  | 50% | Análisis y reporte de las solictudes de información, se inlcuyen en el informe de gestión de PQRSD correspondiente al 2° trimestre 2021. | Pagina web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx |  | X
| 5.2 | Publicación del informe de la jornada de Rendición de Cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0 | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 5.3 | Reporte de ITA- Indice de Transparencia y Acceso a la Información. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-30 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 0 | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
| 5.4 | Públicación del informe al congreso | 3 Informes publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A |  |  |  | 100% | Se realizó la publicación del informe al congreso para la vigencia 2020-2021 | Pagina web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/Informe-al-Congreso-de-la-Rep%C3%BAblica.aspx |  | X

## C6IniciativasAdicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Acciones |  |  | Actividades de gestión | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
|  | Meta o producto | [7 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Para la vigencia 2020, de las 57 dependencias del Ministerio de Cultura, se atendió un porcentaje del 10,5% de funcionariOS. Durante este año se continuará con la socialización a través del desarrollo de mesas de trabajo donde se convocarán a 10 dependencias, con el fin de dar alcance a todas al 100% de las dependencias, así mismo esta actividad ira acompañada de un concurso | Link actualizado | Las mesas de trabajo se retomarán para el segundo cuatrimestre, frente al concurso sobre el codigo de integridad se premio a las primeras 20 personas que repondieron un cuestionario sobre el el código integridad. | Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31 | [21 empty] | 14% | En el mes de marzo se realizó el concurso sobre el codigó de integridad, mediante el cual se premio a las primeras 20 personas que repondierón el cuestionario. El premio fue pases dobles para obras de teatro en el teatro colón. | Correo de invitación correo de socialización de ganadores bases de datos de los participantes | Drive: https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vheredia_mincultura_gov_co/Eo04g_BjEWRItjLvTj2mNjgBfpw52dRJWS6ugBNrMFQQmg?e=ajIg5M |  | X | N/A | 100% | Para el segundo cuatrimestre se desarrollaron 5 mesas de sensibilización sobre el código de Integridad con los funcionarios de Planta, las cuales culminaron el 17 de junio. | Registros de asistencia | /Privado/Secretaria General/Gestion Humana/Documents/Trabajo/Mincultura/Bienestar/Actividades/2021/Codigo de integridad | x
2 | Durante la semana del servidor público, se diseñarán actividades participativas a nivel colectivo en el que se refuercen los siete valores del Código de Integridad de la entidad. | Borrador de Resolución | Dentro de la agenda se incluyó una jornada de sensibilización con la participación de un coachig que invite a los funcionarios a conocer y aplicar los valores del código de Integridad en el desarrollo diario de sus funciones. | Grupo de Gestión Humana | 2021-06-30 | [21 empty] | 33% | Dentro de la agenda de la semana del serrvidor público se incluyó para el martes 22 de junio de 2021 una charla motivacional sobre el Servidor público y el código de integridad. | proyecto de agenda | Drive: https://mcultura-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vheredia_mincultura_gov_co/EVj8_24AS2VKnN27wPNtB2cBOIvOD5U5YtEnUeDea6N_5Q?e=RjlIty |  | X | A la fecha nos encontramos validando la agenda y adelantando la contratación del coaching que realizará la actividad. | 100% | Se llevo a cabo la semana del servidor público donde se resaltaron los valores del código de integridad en las jornadas de inducción - reinducción. De igual forma se realizo una serie de concursos donde se validó el conocimiento adquirido sobre los valores socializados. | Asistencia - entrega de reconocimientos | /Privado/Secretaria General/Gestion Humana/Documents/Trabajo/Mincultura/Bienestar/Actividades/2021/Codigo de integridad | x
3 | Promoción del Código de Integridad desde campañas de sensibilización que refleje el contenido del código de integridad. | Link actualizado | Se seguirá haciendo y potenciará el uso de protectores de pantalla y otros medios digitales para hacer difusión y transferencia de conocimiento del códgo de integridad cuando se retorne a la presencialidad. Puesto que apunta a ser una estrategia de comunicación predilecta dentro de la entidad. En el contenido de la Inducción se incluirá un módulo sobre Integridad. Divulgación y promoción del Curso Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción. | Grupo de Gestión Humana | 2021-06-30 | [21 empty] | 36% | El codigó de integridad se incluyó en el contenido del curso virtual de Inducción- módulo Nuestra entidad a partir de la diapositiva 11 se encuentra información sobre los valores institucionales, así mismo se incluyo el link del Curso Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para que los funcionarios nuevos esten enterados y realicen el curso. | Captura de imagen curso virtual de inducción | El link para visualizar loc contenidos del módulo es: https://360.articulate.com/review/content/9cac115f-9500-4498-9e1e-90d98387fc58/review En la plataforma del curso virtual se incluyó el link del curso de integridad del DAFP |  | X | Durante el primer cuatrimestre se adelanto el diseño de 8 piezas comunciativas, los valores del código de integridad se incluyeron en el curso virtual de inducción, además se inlcuyó el link del Curso Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP, en la plataforma de cursos virtuales del Ministerio de Cultura. | 70% | Se ha dado continuidad en la divulgación del codigo de integridad desde el curso virtual de inducción doseñado para los nuevos servidores que se vinculan a la entidad, de igual manerra en este espacio se dispuso el link para el desarrollo del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcíon ofertado por EVA. | Enlace curso de inducción virtual | https://ministeriodecultura.mrooms.net/course/view.php?id=90 |  | x
4 | Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión | PQRS atendidas oportunamente | Formatos de evaluación y encuestas de satisfacción mediante modalidad virtual que evidencien las opiniones, observaciones y sugerencias dirigidos a los servidores públicos participantes en las actividades vigencia 2021. | Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | No se aplicado, en razón a que la mesas de trabajo de soscialización del código de integridad se realizarán en el segundo cuatrimestre |  |  |  | 25% | Se esta estructurando la herramienta de recolección de información para medir el conocimiento de los funcionarios frente al código de integridad. De iual forma, se han realizado concursos donde se incentiva la participcion y el conocimiento que tienen los funcionarios y contratistas de nuestro código de integridad | Listado de respuesta de los concursos | /Privado/Secretaria General/Gestion Humana/Documents/Trabajo/Mincultura/Bienestar/Actividades/2021/Codigo de integridad |  | X
5 | Aplicar instrumento de evaluación test de percepción establecido como herramienta de evaluación. |  | Medir el nivel de conocimiento adquirido frente al código de integridad. | Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | No se aplicado, en razón a que la mesas de trabajo de soscialización del código de integridad se realizarán en el segundo cuatrimestre |  |  |  | 10% | Se tiene una propuesta de herramienta de encuesta para revisión y aprobación por pate de Gestión Humana | Formulario electrónico Office Forms | https://forms.office.com/r/DcwJzaXYw3 |  | X
6 | Analizar y consolidar resultados obtenidos del instrumento de evaluación test de percepción. | Activos de Información Indice de Información Reservada | Consolidación de la información recogida, análisis de resultados para la elaboración de informe de evaluación que exponga las conclusiones a cerca de las actividades con impacto positivo y fueron de agrado para los funcionarios. | Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | No se ha realizado esta actividad, en razón a que la consolidación de la información se realizará para cierre de las actividades programadas. |  |  |  | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A
7 | Promover una cultura de integridad al interior del Ministerio de Cultura, en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera sobre el interes general y así no incurrir en actividades que atenten contra la transparencia y en actos de corrupción o faltas disciplinarias. | Aplicar el formato a reportar de Conflicto de Interes | Invitar a los funcionarios y contratistas a diligenciar el formato de conflicto de intereses, con el fin de generar una base de consulta rápida, para esta actividad se creára un formato de microsoft forms con las preguntas del formato DECLARACIÓN DE INTERESES PARTICULARES DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA del Departamento Administrativo de Función pública DAFP. Esta base será entregada al DAFP y será administrada por la persona delegada por la coordinadora del Grupo de Gestión Humana. | Grupo de Gestión Humana | 2021-12-31 | [21 empty] | 0% | No presenta avances en este periodo | N/A | Para els egundo cuatrimestre se lanzará la campaña de diligenciamiento del formato DECLARACIÓN DE INTERESES PARTICULARES DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA. |  |  |  | 100% | No presenta avances en este periodo | N/A | N/A