## Inicio
Programa de transparencia y ética pública
Componente 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente 2
Racionalización de Trámites
Componente 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Para visualizar cada componente ingrese dando dar Clic en el recuadro de su interés.
Vigencia 2024
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Sede principal: Carrera 8 No. 8a-31
En Bogotá: PBX 3424100
Línea gratuita nacional: 01 8000 938 081
Correo: SIGI@mincultura.gov.co
Componente 2
Racionalización de Trámites

## C1MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes conforme a los nuevos lineamientos establecidos y realizar su socialización al interior de la entidad | Política de administración del Riesgo Actualizada y Socializada al Interior del Ministerio | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-15 | 5% | Se fomuló plan de trabajo para la Gestión del riesgo 2024 en compañia con la Lider SIGI, en este plan se define la actualización de la política y de los demás procedimientos asociados a la administración del riesgo del Ministerio. El citado plan se socializó en el 1er. encuentro de enlaces 2024 y se proyecto como plan de trabajo del primer semestre | Presentación 1er. encuentro de enlaces y plan de trabajo de riesgos 2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/apoveda_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4B54B5E4-13F7-4997-ADFB-EA367FD8B1DB%7D&file=Primer_encuentro_enlaces.pptx&action=edit&mobileredirect=true |  | X | N/A | 70% | Para el presente seguimiento se cuenta con los siguientes avances: 1. Se actualizó en borrador la Política para administración del riesgo, se incluyeron componentes asociados a la administración de riesgos fiscales, así como lavado de activos y financiación del terrorismo, lineamientos de publicación, responsabilidades de las 3 líneas, ciclos de control y acciones frente a la materialización de riesgos. 2. Se definió el mecanismo para garantizar la participación por parte de los servidores públicos y contratistas del Ministerio y por parte de la ciudadana en la construcción y aportes al documento final de la Política para la Administración del Riesgo con plazo hasta el 30 de agosto. 3. Se tiene contemplado para la sesión de revisión por la Dirección, se presente dicha política para aprobación. | 1. Borrador política para la administración del riesgo 2. Estrategia de participación en la construcción y aportes de la política (Formulario Forms, publicación en redes sociales y pagina Web, y socialización vía WhatsApp al sector Redculturas y el equipo operativo SIGI-MIPG) | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EkpG3hnpU2lGsNfFTQK-eAsBuO9zgEbqTsa9Jqg1QkBu0g | X |  | N/A
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Determinar en conjunto con los Procesos y Subprocesos la implementación de la Ley 2195, articulo 31, frente a la adopción de los lineamientos de gestión de riesgos de corrupción de debida diligencia, asociados a la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, la financiacion del terrorismo y la financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPADM | Lineamientos Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP asociados a la prevención del riesgo corrupción LA/FT/FPADM formulados | Oficina Asesora de Planeación- Responsables de Proceso - Subprocesos y sus equipos de trabajo | 2024-08-30 | 5% | En conjunto con el equipo SIGI y de acuerdo al alcance de la Ley 2195, se proyectó realizar: 1. Documentar procedimiento para la gestión del riesgo LA/FT/FPADM o actualizar la documentación existente con:​ * Consulta en listas restrictivas​ * Reporte operaciones sospechosas a la UIAF​ * Definición y responsabilidades persona de cumplimiento​. * Reporte de operaciones sospechosas 2. Documentar o actualizar riesgos asociados a LA/FT/FPADM​ 3. Sensibilización al Interior del Ministerio | Presentación 1er. encuentro de enlaces y plan de trabajo de riesgos 2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/apoveda_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4B54B5E4-13F7-4997-ADFB-EA367FD8B1DB%7D&file=Primer_encuentro_enlaces.pptx&action=edit&mobileredirect=true |  | X | N/A | 100% | En cumplimiento del Art. 31 del programa de transparencia y ética pública de la ley 2195 de 2022, el Ministerio: 1. Actualizó el procedimiento P-OPL-013 Administración del Riesgo en donde se incluyeron componentes asociados a la administración del riesgo asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas (LA/FT/PA). 2. De igual manera, como se mencionó anteriormente, la Propuesta de la nueva política para la administración del riesgo contempla lineamientos LA/FT/PA. 3. Se identificaron y documentaron los riesgos asociados a la prevención de LA/FT/PA en los procesos de: Gestión Contractual y Gestión Financiera. | 1. Procedimiento actualizado del 21/junio/2024 2. Borrador política para la administración del riesgo. 3. Matriz de riesgos LA/FT/PA de los procesos anteriormente mencionados | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Epd0twZRcdZKtzSLJ4g1kJABDiZ7AWuHB5oCPTBnFxRCsA?e=VGrlHB | X |  | N/A
| 2.2 | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción de los Procesos y Subprocesos del Ministerio según los nuevos lineamientos establecidos | - Actas de reunión de revisión y/o actualización de riesgos de corrupción | Responsables de Proceso - Subprocesos y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30 | 5% | Dentro del plan de trabajo para la Gestión del riesgo se plantea la actualización del mapa de riesgos de todo el Ministerio, para todos aquellos riesgos que requieran ser actualizados, incluidos los riesgos de corrupción. | Presentación 1er. encuentro de enlaces y plan de trabajo de riesgos 2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/apoveda_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4B54B5E4-13F7-4997-ADFB-EA367FD8B1DB%7D&file=Primer_encuentro_enlaces.pptx&action=edit&mobileredirect=true |  | X | N/A | 46% | Para la presente actividad se adelantaron las siguientes acciones: 1. El 31 de mayo se remitió un correo donde se invitaba a enlaces y jefes de proceso y subproceso para revisar y actualizar el mapa de riesgos del Ministerio, el cual incluyen los riesgos de corrupción. 2. Con corte al 30 de junio se logró actualizar el 46% de los riesgos de corrupción del Ministerio, toda vez que desde el 3 de julio se presentó la contingencia con los sistemas de gestión del Ministerio, incluido ISOLUCIÓN. | 1. Correo electronico de solicitud de revisión y actualización 2. Matriz de riesgos de corrupción actualizada | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Eig18RCAxb1OjwSTzU7obKUBfBRSjx81X9hxGknwjqjiPQ?e=LKsz2j | X |  | N/A
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar al interior del Ministerio los nuevos lineamientos en la administración del riesgo según los actuales lineamientos normativos | Lineamientos para la administración del riesgo socializados y disponibles para consulta | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-25 | 0% | Se realizará la socialización al interior de la Entidad una vez se actulicen la pólitica y el procedimiento para la administración del riesgo en el Ministerio. | N/A | N/A |  | X | N/A | 0% | Se espera que, para el 3er. cuatrimestre, y una vez se tenga actualizada la política para la administración del riesgo; se realice la pieza gráfica que promocione los nuevos lineamientos en la administración del riesgo, establecidos tanto en el procedimiento como en la política | N/A | N/A |  |  | N/A
| 3.2 | Publicar en la página Web la matriz de riesgos de corrupción | - Matriz de riesgos de corrupción publicada vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-25 | 0% | Será publicada la matriz de riesgos de corrupción una vez se actulicen o se formulen los nuevos riesgos (Incluidos los riesgos de corrupción asociado a LA/FT/FPADM) | N/A | N/A |  | X | N/A | 100% | Durante el 2do. cuatrimestre, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes revisó y actualizó sus riesgos institucionales, en el marco de este ejercicio se revisaron o actualizaron los riesgos de corrupción, y adicional a ello, en el marco del cumplimiento de la ley 2195 Art. 31. se identificaron los riesgos de corrupción para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas LA/FT/PA en el Ministerio. La matriz fue consolidada y remitida al Grupo deDivulgación y Prensa para su publicación en la página web de la entidad. | 1, Matriz de riesgos de corrupción y LA/FT/PA 2, Correo de solicitud de publicación | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/1_Riesgos_Corrupci%C3%B3n/Segundo_seguimiento/Oficina_Asesora_de_Planeaci%C3%B3n/3.2?csf=1&web=1&e=sLUFwl | X |  | N/A
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreos cuatrimestrales a la ejecución de los controles, a los planes de tratamiento, y a la materialización de los riesgos de corrupción durante la vigencia 2024 | Monitoreos cuatrimestrales a los riesgos de corrupción en el aplicativo isolucion | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2024-12-25 | 5% | Se construyó el formulario para el reporte de riesgos materializados, y se remitio correo solicitando a los Procesos y Subprocesos lo siguiente: 1. Realizar seguimiento y cargar las evidencias de la ejecución de controles en el aplicativo Isolución. 2. Realizar seguimiento y cargar las evidencias del avance de los planes de tratamiento al riesgo en el aplicativo Isolución. 3. Diligenciar el formulario de "Reporte de Materialización de Riesgos por Procesos" en el enlace: https://forms.office.com/r/VzfcxHUkEw | Formulario para consulta de riesgos materializados y correo de solicitud de gestión del riesgo remitido a los procesos | Formulario: https://forms.office.com/r/VzfcxHUkEw Correo solicitud: https://outlook.office.com/mail/id/AAMkAGQ5MDQ1OGM3LTljNmUtNGZhMS1iMDM5LWUyYWQ4NjU1Mjk4YQBGAAAAAAACxW%2BGW3ygS5oqHbZz%2F4IRBwDnuUdCQ2BxSoDpIEknqZB1AAAAAAEMAADnuUdCQ2BxSoDpIEknqZB1AABrE%2FOxAAA%3D |  | X | N/A | 40% | En el rol de la 2da. Línea de defensa, se realizó monitoreo y seguimiento a la gestión de controles y planes de tratamiento en el aplicativo de ISOLUCIÓN. Para el segundo cuatrimestre, debido a la contingencia tecnológica se creó una carpeta de reporte con el objetivo de realizar el 2do. seguimiento cuatrimestral de riesgos, informando a las áreas mediante correo electrónico el plan de contingencia ISOLUCION para el reporte por parte de la 1ra. línea de defensa: https://mcultura-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apoveda_mincultura_gov_co/EQjd8mL18NFDionq51s0SnUBMQX_0-qLtiPlTrcBXwExCg?e=2dYChH | 1. Seguimiento a gestión de controles y planes de tratamiento en ISOLUCIÓN. 2. Correo de solicitud | https://calidad.mincultura.gov.co/RiesgosDafpV5/RiesgosDafpV5.aspx?TipoModulo=Mw== https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EqDnmgeuwdZOkqfyaHaYhCABs1riYEBRf-4VrYG0hAZ9HA?e=UVdzxZ | X |  | N/A
| 4.2 | Realizar informes cuatrimestrales de gestión de riesgos, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los Procesos y Subprocesos | Informes cuatrimestrales de gestión de los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2024-12-25 | 5% | Dentro del correo citado anteriormente, se dio fecha final para el reporte el 10 de mayo. Una vez se cuente con dicha información se procederá a realizar el 1er. informe de riesgos 2024 del Ministerio | Formulario para consulta de riesgos materializados y correo de solicitud de gestión del riesgo remitido a los procesos | Formulario: https://forms.office.com/r/VzfcxHUkEw Correo solicitud: https://outlook.office.com/mail/id/AAMkAGQ5MDQ1OGM3LTljNmUtNGZhMS1iMDM5LWUyYWQ4NjU1Mjk4YQBGAAAAAAACxW%2BGW3ygS5oqHbZz%2F4IRBwDnuUdCQ2BxSoDpIEknqZB1AAAAAAEMAADnuUdCQ2BxSoDpIEknqZB1AABrE%2FOxAAA%3D |  | X | N/A | 40% | Se cuenta con el 1er. informe cuatrimestral de la administración del riesgo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el cual contiene el monitoreo a la gestión del riesgo por parte de la 2da. línea de defensa según la gestión y reporte por parte de la 1ra. línea (Procesos y Subprocesos) | 1. 1er. informe de administración del riesgo 2024. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EqDnmgeuwdZOkqfyaHaYhCABs1riYEBRf-4VrYG0hAZ9HA?e=dUPmZR | X |  | N/A
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción a través del informe al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30 | 33% | El 18 de enero de 2024, la Oficina de Control Interno envió el informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2023, el cual se encuetran publicado en la página web. | Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Documents/Seguimiento%20Estrategias%20del%20Plan%20Anticorrupci%c3%b3n%20Diciembre%202023.pdf |  | X | Se espera que para el mes de mayo se entregué el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del 2024. | 66% | El 16 de mayo de 2024 la Oficina de Control Interno entregó el informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del primer cuatrimeste de la vigencia, el cual se encuentra publicado en la página web. | Informe del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, primer cuatrimestr de 2024 | https://mng.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Documents/Seguimiento%20Estrategias%20del%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20Abril%202024.pdf | X |  | Se espera que para la primera semana de septiembre, ya se cuente con el informe del segundo cuatrimestre de la vigencia.
| 5.2 | Divulgar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Publicación en la página web | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30 | 33% | El 18 de enero de 2024, la Oficina de Control Interno envió el informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2023, el cual se encuetran publicado en la página web. | Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Documents/Seguimiento%20Estrategias%20del%20Plan%20Anticorrupci%c3%b3n%20Diciembre%202023.pdf |  | X | Se espera que para el mes de mayo se entregué el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del 2024. | 66% | El 16 de mayo de 2024 la Oficina de Control Interno entregó el informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del primer cuatrimeste de la vigencia, el cual se encuentra publicado en la página web. | Informe del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, primer cuatrimestr de 2025 | https://mng.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Documents/Seguimiento%20Estrategias%20del%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20Abril%202024.pdf | X |  | Se espera que para la primera semana de septiembre, ya se cuente con el informe del segundo cuatrimestre de la vigencia.
| 5.3 | Elaboración de informe de seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. | Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30 | 33% | El 22 de febrero se entregó y se envió para publicación en pagina web, el informe de seguimiento al mapa de riesgos del Ministerio, el cual tiene como alcance el segundo semestre de 2023 y primer bimestre de 2024. Dentro del informe se hace seguimiento a los riesgos de corrupción. | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional | https://mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/informes%20de%20evaluacion/control%20interno/Documents/2024/MC00640I2024_PRIMER_INFORME_SEGUIMIENTO_RIESGOS_2024.pdf |  | X | Se espera que para el mes de mayo se entregué el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del 2024. | 66% | El 2 de julio de 2024, la Oficina de Control Interno remitió el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos, en el que se incluyen los riesgos de corrupción. El período de evaluación corresponde al último trimestre del 2023 y primer semestre de 2024. | Informe de seguimiento a la Administración del Riesgo Institucional, primer semestre de 2024. | https://mng.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/informes%20de%20evaluacion/control%20interno/Paginas/default.aspx | X |  | Se espera que en el mes de octubre salga el nuevo informe de seguimiento al Mapa de Riesgos.
| 5.4 | Divulgar los informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad. | Publicación en la página web | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30 | 33% | El 22 de febrero se entregó y se envió para publicación en pagina web, el informe de seguimiento al mapa de riesgos del Ministerio, el cual tiene como alcance el segundo semestre de 2023 y primer bimestre de 2024. Dentro del informe se hace seguimiento a los riesgos de corrupción. | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional | https://mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/informes%20de%20evaluacion/control%20interno/Documents/2024/MC00640I2024_PRIMER_INFORME_SEGUIMIENTO_RIESGOS_2024.pdf |  | X | Se espera que para el mes de mayo se entregué el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del 2024. | 66% | El informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos fue remitido para su publicación en página web el 2 de julio de 2024, sin embargo, teniendo en cuenta la actualización de la nueva página web, algunos contenidos no han sido publicados aún, por lo anterior, la OCI va a reiterar la petición, no obstante, se anexa como soporte el correo de solicitud. | Correo de solicitud de Publicación del Informe de Seguimiento a la Administración del Riesgo, primer semestre de 2024. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/1_Riesgos_Corrupci%C3%B3n/Segundo_seguimiento/Oficina_de_Control_Interno?csf=1&web=1&e=gN9uya | X |  | Se espera que el informe pueda ser publicado el día 3 de septiembre en la página web.
| 5.5 | Realizar un informe de evaluación de la efectividad de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Informe de evaluación de la efectividad de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-31 | 0% | El informe se realiza en el segundo semestre del año, por lo que a la fecha no existen avances al respecto. | N/A | N/A |  | X | El informe se realiza en el segundo semestre del año, por lo que a la fecha no existen avances al respecto. | 0% | De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 2195 del 2022, por el cual se insta a las entidades del Estado a implementar programas de trasparencia y ética pública y modificar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se encuentra en un período de transitoriedad frente a la formulación del programa en mención, por lo anterior y considerando dichos antecedentes, la Oficina de Control Interno de Gestión se encuentra evaluando la continuidad del informe sobre la efectividad de las acciones implementadas en el PAAC, entre tanto, no se defina el lineamiento del Ministerio en esta materia. Se espera que el último trimestre de la vigencia se tenga claridad en el asunto. | Correo proyección Oficio concepto Función Pública, Programa de Transparencia | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/1_Riesgos_Corrupci%C3%B3n/Segundo_seguimiento/Oficina_de_Control_Interno?csf=1&web=1&e=u3mFEJ | X |  | N/A
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2EstrategiaRacionalización
HOME
Componente 2: Estrategias de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | Estrategia de racionalización de trámites |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Sector | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[16 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | 1032 | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Las formas de producción y circulación de las publicaciones han cambiado pero la normatividad actual no lo contempla por lo que el trámite no responde a las nuevas dinámicas y afecta el trabajo de editores y de la BNC para el cumplimiento del depósito legal. Por lo que para este trámite del depósito legal se requieren ajustes en la normatividad que contribuya a que los editores puedan entregar sus publicaciones respondiendo a las nuevas formas de producción y circulación de las publicaciones actualmente y sea flexible a los cambios en la forma de publicación, asegurando la preservación de su memoria editorial sin que implique costos adicionales para los editores y evite la entrega en soportes físicos. Adicionalmente los editores que son importadores son responsables de la entrega de obras importadas aunque no responden todas a las políticas de desarrollo de colecciones de la BNC. Ya se logró la emisión de la reglamentación actualizada y se está implementando la normatividad. Se podrán evidenciar los avances en la implementación a lo largo del segundo y tercer trimestre del año. | Actualizar la reglamentación del depósito legal para que responda a las dinámicas actuales de producción y circulación de las publicaciones y favorezca la preservación de toda su producción en diferentes soportes. Precisar el procedimiento para la entrega de publicaciones digitales a la BNC reduciendo su envío a través de soportes físicos y facilitando la consulta en la BNC por parte de los ciudadanos. Quitar a los editores que son importadores la obligación de entregar obras importadas a la BNC. | Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos Beneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional. | Normativa | Reglamentar y actualizar la normatividad | 2020-01-07 | 2024-12-30 | 2020-09-27 | Biblioteca Nacional | 90% | El 8 de febrero de 2024 se publicó el Decreto 0149 de 2024, que reglamenta la Ley 1915 del 12 de julio de 2018, este Decreto fue publicado, tras dos reuniones con el asesor de Presidencia, Ricardo Villa, para despejar las dudas frente a las obras creadas con inteligencia artificial y algunas otras preguntas de forma. La segunda con el asesor de Presidencia se llevó a cabo para hacer el cierre de observaciones del decreto de depósito legal. Posterior a esto, se realizaron los ajustes pertinentes para la firma de Presidencia. Una vez, publicado el Decreto reglamentario, se realizaron reuniones con Enit Viviana Garcia Rivera de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, esta reunión se llevó a cabo para revisar los pasos a seguir y el plan de trabajo para la divulgación, la medición del Trámite y el posterior reporte en el SUIT. Se prosigió a planear y desarrollar la encuesta del trámite anticorrupción con base en el modelo de Patrimonio y con la asesoría de Lyda España, profesional del Grupo de Colecciones y Servicios, de la Biblioteca Nacional de Colombia y Enit Viviana García Rivera, de MinCulturas, se generó el plan de trabajo para la divulgación y medición del Trámite, y con el propósito de involicrar a los diferentes actores involucrados en el proceso, el plan se implemntará entre mayo y junio de 2024. | *anexo_1_reunion_contextualizacion_presidencia*anexo_2_ajustes_presidencia_proyecto_de_decreto deposito legal *anexo_3_cierre_observaciones_proyecto_de_decreto *anexo_4_etapa_aprobacion_proyecto_reglamentación_deposito *anexo_5_etapas_racionalizacion_tramites *anexo_6_reunion_medicion_reglamentacion_deposito_legal *anexo_7_encuesta_medicion_tramite *anexo_8_anexo_encuesta_final *anexo_9_plan_divulgacion *RV_ Proyecto revisado | https://bibliotecanacionalcolombia.sharepoint.com/:f:/s/gruposbnc/EsRq_WjoHtBPrua15n4LktUBjZevep6YYemgl5OXXM2FIw?e=XX6Qbu | X |  | Cabe resaltar que el porcentaje de avance del 90% está calculado sobre el total del proceso adelantado para lograr el decreto reglamentario debidabemente firmado y puesto en marcha. | 95% | A continuación, se detallan los avances del trámite frente al plan de trabajo, cabe resaltar que para el plan de trabajo, se adelanta propuesta entre la DACMI del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Biblioteca Nacional de Colombia. Las actividades adelantadas fueron: 1. Durante los meses de mayo y junio, se actualizaron los contenidos del sitio web de la Biblioteca Nacional de Colombia para reflejar la nueva normatividad. --2. Se avanzó en la elaboración de una infografía para su divulgación y en la creación de guías de usuario para la capacitación relacionada con el trámite. --3. Mediante un formulario de preguntas se recolectaron las dudas de las bibliotecas departamentales y públicas de Colombia, se realizaron las capacitaciones a las bibliotecas departamentales, como entidades depositarias, y a las bibliotecas públicas, y se generó participación mediante un tablero Padlet, para incentivar la participación. -- 4. Se realizó capacitación a las bibliotecas del Congreso y la Central de la Universidad Nacional. -- 5. Se contó con una mesa técnica del depósito legal digital con las Bibliotecas de la Javeriana y Nacional de Colombia. -- 6. Se socializó el decreto 0149 de manera interna, al Grupo de coordinadores de la BNC y al Grupo de Desarrollo de Colecciones. -- 7. Se realizaron las actualizaciones de las guías y formularios de cortometrajes y largometrajes en el marco de la actualización del depósito legal. -- 8. Se realizó una sesión de trabajo con el DACMI para desarrollo de capitación al sector de productores de cortometrajes y largometrajes en Colombia. -- 9. Se realizó la capacitación en Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del BAM. -- 10. Se realizó un Facebook live 'Resuelve tu duda editorial' en el cual se respondió a todas las dudas de depósito legal digital a la luz de la nueva reglamentación, así como cacacitaciones a diferentes actores . -- 11. Propuesta de infografía para socializar el depósito legal digital de cortometrajes. -- 12. Propuesta de protocolo del depósito legal digital y de seguridad de las obras para su socialización con las mesas técnicas. -- 13. Se hace seguimiento a la catidad de depósitos legales realizados hasta agosto 28 de 2024 y se evidencia un total de 8090 depósitos, en comparación con el 2023, 7058. Esto significa que el trámite permitió un aumento en la recuperación del depósito legal digital, que en promedio duplicó los depósitos digitales realizados por los ciudadanos. | Carpeta: 01_Plan_de_trabajo: *01_1_anexo_propuesta capacitación depósito legal digital *01_2_anexo_infografia_deposito_legalcinematográfica *01_3_anexo_plan_socializacion_reglamentacion_decreto_0149 *01_4_anexo_plan_campana_seguimiento_deposito_legal Carpeta: 02_Implementación mejoras trámite> 02_1_sitio_web: *02_1_1_anexo_reunion_actualizacion_sitio_web *02_1_2_anexo_sitio_web *02_1_3_anexo_sitio_web_quienes_somos *02_1_4_anexo_sitio_web_como_fue_proceso *02_1_5_anexo_sitio_web_normatividad_1 *02_1_6_anexo_sitio_web_normatividad_2 *02_1_7_anexo_sitio_web_deposito_legal *02_1_8_anexo_sitio_web_deposito_legal2 *02_1_9_anexo_sitio_web_sitio_web Carpeta: 02_implementacion_mejora_tramite > 02_2_documentos: *02_2_1_anexo_guia DL_cortometrajes_actualizado 10julio2024 *02_2_2_anexo_protocolo_obras_DL *02_2_3_anexo_2024_05_16_protocolo_seguridad_DL *02_2_4_anexo_formulario_DL_cortometrajes_actualizado 10julio2024_interactivo *02_2_5_anexo_guia_DL_cortometrajes_actualizado 10julio2024_con autorizacion 10julio2024_interactivo *02_2_6_anexo_guia_DL_largometrajes_actualizado10julio2024_interactivo *02_2_7_anexo_formulario_DL_largometrajes_actualizado10julio2024_interactivo *02_2_8_guia DL_largometrajes_actualizado 10julio2024_interactivo_con autorizacion Carpeta: 02_implementacion_mejora_tramite: > 02_3_tecnologias *02_3_1_anexos_guia_usuario_dd Carpeta: 03_socializacion_tramite *03_1_anexo_infografia *03_2_anexos_guia_usuario_dd *03_3_anexo_guia_issn_dd *03_4_anexo_bibliotecas_departamentales *03_5_anexo_bibliotecas_publicas *03_6_anexo_padlet_gamificacion *03_7_anexo_tutorial_editores_proveedores_DL *03_8_anexo_mesa_tecnica *03_9_2024_Presentacion_socializacion_interna_DL_GDC *03_10_anexo_deposito_legal_capacitacion_bam *03_11_anexo_2024_julio_socializacon_bogota_audiovisual_market *03_12_anexo_resuelva_su_pregunta_editorial *03_13_facebook_live_duda_editorial *03_14_anexo_reunion_evento_socializacion_deposito_legal_cine *03_15_anexo_gaceta *03_16_anexo_Pieza_DL_cortometrajes *03_17_2024_infografia_cortometraje Carpeta: 04_seguimiento: *04_1_anexo_encuesta_departamentales *04_2_anexo_ExportDepDigital2024 *04_3_ExportDepDigital_2023 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024?csf=1&web=1&e=prKRtM | x |  | N/A
| 1042 | Clasificación de Películas | El procedimiento de clasificación de películas previsto en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015, actualmente no es trámite en línea. Entre las vigencias 2018 a 2022 se han gestionado en promedio 346 solicitudes a cargo de un funcionario de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura quien debe realizar la carga de información asociada a la solicitud y a la clasificación que se da a las películas de manera manual, así como que el cronograma de visualización de películas, los conceptos de comitantes y firmas se gestionen en diferentes espacios digitales, lo cual dificulta la ubicación óptima de documentos y su trazabilidad. | Volver el trámite digital, desde la solicitud del usuario hasta la programación de películas, conceptos de las sesiones, firma y acta. | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente la digitalización del trámite del proceso desde la solicitud, hasta la expedición del acta haría que: - El trámite sea más eficiente * Reducción en la operatividad interna del proceso (validación información, organización cronograma, trazabilidad conceptos, gestión de firmas de los comitentes) *Reducción de reprocesos generados por errores en la digitación o ausencia de información * Mejora en el seguimiento del tramite y consulta del documento final por parte del usuario | Técnologica | Digitalización del trámite, desde la solicitud del usuario hasta la programación de películas, conceptos de las sesiones, firma y acta. | 2023-04-17 | 2024-12-31 | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | 15% | Las actividades de avance son: 1. Creación y validación Con el ingeniero desarrollador del Mockup del proceso punta a punta de clasificación 2. Portal de unificación de trámites, se avanza en temas de backend, estructuración general del portal, reglas de logueos, transición de usuario y plan de migración de información de anteriores aplicativos | 1 - Mockup_Clasificación 2. Avance_proyecto_Unificado | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F2%5FEstrategia%5FRacionalizaci%C3%B3n%2FPrimer%5Fseguimiento%2FDACMI%2FPrimer%5Fseguimiento | X |  | N/A | 60% | La Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, realizó un unico avance para sus actividades de Racionalización de Trámites, así: 1. Se finaliza la fase de desarrollo relacionada a Solicitud del usuario, y gestion por parte de analista, se elabora SET de pruebas de 01 fase y se programan fechas para ejecución 2. Portal de unificación de trámites, se encuentra en la fase final del desarrollo, se elabora SET de pruebas finales y programan fechas para ejecución y paso a produccion | 01. Unificado_Proyecto_Planner 02. Unificado_Proyecto_SET_Pruebas 03. Clasificación_SET_Pruebas01 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F2%5FEstrategia%5FRacionalizaci%C3%B3n%2FPrimer%5Fseguimiento%2FDACMI%2FPrimer%5Fseguimiento | X |  | N/A
| 1042 | Clasificación de Películas | Durante 2023 se avanzó con la creación y validación de historia de usuario, identificación e interpretación de los requerimientos del trámite como insumo para los ingenieros desarrolladores. Se avanzó con el desarrollo del portal de unificación de trámites, el cual integra el trámite de clasificación de películas. | Generar un espacio virtual para la consulta de actas de clasificación | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente el diseño de un espacio de consulta de información relacionado a actas de clasificación haría que: - la ciudadanía acceda a información histórica y actualizada del tramite. - Reducción en la operatividad interna del proceso evitando procesos de actualización y envío de correos semanales. - facilidad en los tramites de los agentes que involucran la información de actas de clasificación. | Técnologica | Generaración de un espacio virtual para la consulta de actas de clasificación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos |  | Se actualiza la estrategia de racionalización de trámites por solicitud del Departamento Administrativo de la Función Pública, se inicia seguimiento para las nuevas actividades, a partir del segundo cuatrimestre. | N/A | N/A |  |  | N/A | 60% | La Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, realizó un unico avance para sus actividades de Racionalización de Trámites, así: 1. Se finaliza la fase de desarrollo relacionada a Solicitud del usuario, y gestion por parte de analista, se elabora SET de pruebas de 01 fase y se programan fechas para ejecución 2. Portal de unificación de trámites, se encuentra en la fase final del desarrollo, se elabora SET de pruebas finales y programan fechas para ejecución y paso a produccion | 01. Unificado_Proyecto_Planner 02. Unificado_Proyecto_SET_Pruebas 03. Clasificación_SET_Pruebas02 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F2%5FEstrategia%5FRacionalizaci%C3%B3n%2FPrimer%5Fseguimiento%2FDACMI%2FPrimer%5Fseguimiento | X |  | N/A
| 1042 | Clasificación de Películas | EL Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, no cuenta con botón de pago o transferencia bancaria para el pago de este trámite. | Validar con el Grupo de financiera para gestionar el botón de pagos, brindando la opción al solicitante de tener pago vía PSE o a través del cargue de recibo de consignación. | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente la creación de un botón de pagos digital haría que: - El proceso de pago se más amigable con los usuarios, impactando en tiempos y disminuyéndoles la operatividad - Disminución de la carga operativa, evitando validaciones de documentación, de valores, eliminaría informes y seguimientos periódicos a la documentación. | Técnologica | Creación de un botón de pagos digital para los derechos del tramite de clasificación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos |  | Se actualiza la estrategia de racionalización de trámites por solicitud del Departamento Administrativo de la Función Pública, se inicia seguimiento para las nuevas actividades, a partir del segundo cuatrimestre. | N/A | N/A |  |  | N/A | 60% | La Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, realizó un unico avance para sus actividades de Racionalización de Trámites, así: 1. Se finaliza la fase de desarrollo relacionada a Solicitud del usuario, y gestion por parte de analista, se elabora SET de pruebas de 01 fase y se programan fechas para ejecución 2. Portal de unificación de trámites, se encuentra en la fase final del desarrollo, se elabora SET de pruebas finales y programan fechas para ejecución y paso a produccion | 01. Unificado_Proyecto_Planner 02. Unificado_Proyecto_SET_Pruebas 03. Clasificación_SET_Pruebas03 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F2%5FEstrategia%5FRacionalizaci%C3%B3n%2FPrimer%5Fseguimiento%2FDACMI%2FPrimer%5Fseguimiento | X |  | N/A

## C3RendicióndeCuentas
HOME
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [8 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | X | [7 empty] | 2024-06-30 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Se realizó el primer encuentro de enlaces SIGI-MIPG, en el que se socializó a todas las areas, en especial a las misionales la importancia de garantizar la Rendición de Cuentas y el compromiso de la entidad en relación con este derecho fundamnetal. | Acta de reunión | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/3_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas/Primer_seguimiento/Oficina_Asesora_de_Planeaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=PUwmIY | X | N/A | 100% | Se dio cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre | Acta de reunión | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/3_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas/Primer_seguimiento/Oficina_Asesora_de_Planeaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=PUwmIY | X | N/A
| Registrar y publicar las convocartorias a espacios de dialogo presenciales y virtuales en las redes sociales y página web del Ministerio de las Culturas |  |  | X | [5 empty] | 2024-12-30 | Grupo de Divulgación y Prensa | 100% | Hasta la fecha, en el 2024 se han publicado 6 convocatorias como lo son: Estímulos,Trayectorias, Jóvenes Por el cambio, Salas Concertadas, Mujeres Tejedoras de Vida, Reading Colombia. Las cuales se divulgaron en las redes sociales y página web del Ministerio de las Culturas | link de las publicaciones en medios digitales | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1714659648017&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=a3983ef7%2D94cd%2Db4be%2Dad1c%2Dc4b8eb15eac2&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F3%5FRendici%C3%B3n%5Fde%5FCuentas%2FPrimer%5Fseguimiento%2FGrupo%5FPrensa | X | N/A | 100% | Desde mayo de 2024 hasta la fecha, se han publicado 8 convocatorias como lo son: Andares de Paz, Territorios al Aire, Convocatoria para el programa Sonidos Para La Construcción De Paz, Ibercocinas, Proyecto Raíz, Banco de Iniciativas Artísticas y Culturales y Proyecto Raíz. Las cuales se divulgaron en las redes sociales y página web del Ministerio de las Culturas | En el siguiente links, aparecen las publicaciones en redes sociales y página web del inicio de las convocatorias | https://mcultura-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mpita_mincultura_gov_co/ETNSig-uzItIpPVWO7bd50cBEML2ZHkvCaIjNm-0pg5wDg?e=TV92Vw | X | N/A
| Elaborar y pubiicar el resultado de las convocatorias y principales logros del Ministerio como un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, a través de las redes sociales #hoylogramos. |  | X | [6 empty] | 2024-12-30 | Grupo de Divulgación y Prensa | 90% | De las 6 convocatorias durante el 2024, solo Reading Colombia no ha finalizado. Se publicó en su mayoría, en las página web del miniterio, los resultados y el cierre de cada convocatoria. | Página web y redes sociales | https://mcultura-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B64B8376F-70A0-4C95-8C6B-C087AD2394B4%7D&file=RESULTADOS%20CONVOCATORIAS.docx&action=default&mobileredirect=true | X | N/A | 95% | De las 8 convocatorias durante el 2024, se ha publicado de Estímulos, Trayectorias, Jóvenes por el cambio. El restante esta aún en ejecución. Se publicó en su mayoría, en las página web del miniterio, los resultados y el cierre de cada convocatoria. | Página web y redes sociales | REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS.docx | X | N/A
Diálogo | Fortalcer el equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales y Grupo de Divulgación y Prensa, para articular y registrar las actividades de rendición de cuentas en el cronograma establecido para este fin | X |  |  |  |  | X | X | X | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No presenta avance en este periodo | N/A | N/A |  | N/A | 50% | Se realizó una mesa de trabajo con los enlaces del proceso de Gestión de Museos, con la finalidad de promover el registro y reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas planeadas para el primer semestre, se socialia el instructivo I-GAC-007, la estrategia DI-GAC-006 e instrumento de reporte F-OPL-130 | Correo de citación y enlace de reunión | https://mcultura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/agonzalezq_mincultura_gov_co/EUtjy8Z3LWtKlV1Wz9hZuTkB4AOaS_j_HhaNARMN7OQAxw?e=nIgYFp https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EkJV6hzrgN9Fqfys361_guYBO6zS5z2H-tLoFHdkOPydtQ?e=SEAMuc | X | N/A
| Realizar acciones para el desarrrollo de la jornada de rendición de cuentas institucional en territorio. |  |  | X | X |  |  |  |  | 2024-12-15 | Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | Aún no se ha implementado dichas aciones ya que la Rendición de cuentas se ejecutará al fnalizar el segundo semestre de 2024. | N/A | N/A |  | N/A | 0% | Aún no se ha implementado dichas aciones ya que la Rendición de cuentas se ejecutará al fnalizar el segundo semestre de 2024. | N/A | N/A |  | N/A
| Fortalecer el diálogo y comunicación con la ciudadanía, grupos de interés y beneficarios, a través de respuesta de inquietudes y preguntas en las plataformas digitales y/o redes sociales. |  |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-30 | Grupo de Divulgación y Prensa | 30% | A través de las redes sociales se ha mantedido respuesta por parte de la entidad en temas especificos de Estímulos. Falta un poco más de respuesta por parte de la entidad. Se adjunta archivo con los links donde se ha mantenido mayor respuesta de la ciudadanía en comentarios. | Redes sociales | https://mcultura-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9EDC220F-1716-400F-B3DA-9C10BFD8B83B%7D&file=CONVOCATORIAS%20ENERO%20-%20ABRIL%2020241.docx&action=default&mobileredirect=true | X | N/A | 60% | A través de las redes sociales se ha mantedido respuesta por parte de la entidad en temas especificos de Estímulos. Se ha aumentado el proceso de respuesta por medio de redes sociales a la ciudadaní con respecto a las convocatorias. Se adjunta archivo con los links donde se ha mantenido mayor respuesta de la ciudadanía en comentarios. | Redes Sociales | https://mcultura-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mpita_mincultura_gov_co/EWjeYbTyntNIiDLfO6Yd8KoBISbgqIOQckttghEv57A_Bg?e=zE5vy0 | X | N/A
Responsabilidad | Elaborar y publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. |  | X |  |  | X |  | X | X | 2024-06-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | Para este período no se presenta avance. La rendición de cuentas se ejecutará finalizando el segundo semestre de 2024, como se ha venido realizando en los últimos años. | N/A | N/A |  | N/A | 0% | Para este período no se presenta avance. La rendición de cuentas se ejecutará finalizando el segundo semestre de 2024, como se ha venido realizando en los últimos años. | N/A | N/A |  | N/A
| Elaborar y publicar el informe de la jornada de Rendición de Cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la publicación de la información en redes sociales y medios de comunicación de alcance local y nacional, con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31/11/2024 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | Para este período no se presenta avance. La rendición de cuentas se ejecutará finalizando el segundo semestre de 2024, como se ha venido realizando en los últimos años. | N/A | N/A |  | N/A | 0% | Para este período no se presenta avance. La rendición de cuentas se ejecutará finalizando el segundo semestre de 2024, como se ha venido realizando en los últimos años. | N/A | N/A |  | N/A
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada y las publicaciones de rendición de cuentas |  |  |  |  | X | X | X | X | 2024-12-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | Para este período no se presenta avance. La rendición de cuentas se ejecutará finalizando el segundo semestre de 2024, como se ha venido realizando en los últimos años. | N/A | N/A |  | N/A | 0% | Para este período no se presenta avance. La rendición de cuentas se ejecutará finalizando el segundo semestre de 2024, como se ha venido realizando en los últimos años. | N/A | N/A |  | N/A

## C4ServicioalCiudadano
HOME
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la implementación de las políticas de: a. Politicas de Servicio al Ciudadano b. .Transparencia y acceso a la iInformación c. Participacion Ciudadana y Rendición de Cuentas. | 3 Reportes de análisis | Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 30% | Se realiza el diagnostico de la política de servicio al ciudadano | Diagnóstico de politica de servicio al ciudadano. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A | 70% | Se realiza el diagnóstico de la implementación de la poltica de Participación Ciudadana, de lo cual se evidencia el avance significativo en el reporte de las acciones de participación. | Documento de Diagnóstico implementación polítca de participación ciudadana y RDC. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FSegundo%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS&ga=1 | X |  | N/A
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar acciones con las dependencias para definir el servicio de agendamientto de los servicios mas demandados de la dirección de Patrimonio. | Proceso de agendamiento de servicios | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-08-31 | 50% | Se realiza reunión con la Dirección de Patrimonio para presentar los trámites mas reiterados y la sugerencia de realizar el proceso de agendamiento de asesorías. Asi mismo se reitera la remisón de los trámites más demandados seguan anlaisi de PQRSD La dependencia debe aprobar el proceso de agendamiento de asesorias presenciales y/o virtuales. | Acta reunión y presentación. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A | 95% | Se publica en la nueva página web de la entidad en el micrositio de atención a la ciudadanía el enlace de Agendamiento y atención presencial. Debido a la dinamica de la dependencia y a las afectaciones del sistema de información de patrimonio y memoria SIPA, la depedencia no viabiliza este agendamiento, por lo que se concerta con a la DACMI publicar el correo para el agendamiento de asesorías para los trámites de cinematográfia por ser la temática mas requerida por la ciudadanía sobre esta dependencia, se solicita la publicación en la página. | Elace de agendamiento publicado. | https://www.mincultura.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/Paginas/agendamiento-y-atencion-presencial.aspx | X |  | N/A
| 2.2 | Aplicar y hacer seguimiento a resultados de la medición de calidad y claridad de las respuestas emitidas a los ciudadanos. | 3 seguimientos | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 33% | Se analizan y proyectan resultados de la medición de calidad de respuestas del primer trimestre de 2024. | Reporte resultados | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A | 70% | Se realiza la medición de 321 respuestas emitidas en el segundo cuatrimestre de 2024 Se realiza remisión de resultados de medición de claridad de respuestas al Viceministerio de los Patrimonios. Se está proyectando reporte para su socialización a las dependencias. Se solicitó presentar resultados en comité directivo, intervención que está pendiente de aprobación por la Secretaría General . | Reporte de medición de claridad de respuestas evaluadas. Remisión de reportes de resultados de medición de claridad de respuestas a dependencias. Base de respuestas evaluadas. PPT para comité directivo. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FSegundo%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS&ga=1 | X |  | N/A
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias y conocimientos del equipo de Servicio al Ciudadano en temáticas internas relevantes para la gestión de atención y relacionamiento con los ciudadanos. | 4 actividades de capacitación o sensiibilización en temáticas relacionadas con la oferta institucional y/o de Relacionamiento con la Ciudadania | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 33% | Cpacitacion SIPA público de la Direccion de Patrimoinio Capacitación BEPS Secretaría Distrital de Cultura. | Grabación capacitación SIPA Citación capacitación BEPS | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A | 75% | Se solicita y participa en la capacitación de Transparencia e informacón pública impartida por esta Secretaría y se fortalece con capacitación de parate de la Oficina Asesora de Planeación. | Enlace de reunión. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/lwaltero_mincultura_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Flwaltero_mincultura_gov_co%2FDocuments%2FGrabaciones%2FCAPACITACI%C3%93N%20LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA-20240828_100508-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=Teams%2ETEAMS-ELECTRON&referrerScenario=RecapOpenInStreamButton%2Eview%2Ea3cdf5d9-9562-4664-a615-7de386e35454 | X |  | N/A
| 3.2 | Promover las pautas y el conocimiento para fortalecer la capacidad de gestión de PQRSD y de relacionamiento con el ciudadano en servidores de la entidad. | 3 acciones de sensibilización | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Humana | 2024-12-31 | 33% | Se realizan 10 capacitaciones a nuevos usuarios PQRSD | Reporte capacitaciones PQRSD | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | 70% | 80% | Se realizan capacitaciones de usuarios sobre uso del sistema de PQRSD. Se remiten piezas gráficas informativas sobre de la gestión de PQRSD. Se incluyen lineamientos sobre la adecuada gestión de PQRSD en la 013_CIRCULAR_LINEAMIENTOS_DE_ATENCIÓN_Y_RELACIONAMIENTO_CON_LA_CIUDADANÍA de mayo de 2024. Se realiza sensibilización sobre la gestión de PQRSD a los equipos de la Dirección de Poblaciones y la DACMI | Reporte de capacitaciones realizadas. Piezas gráficas remitidas. Circular 013 LINEAMIENTOS DE ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO CON_LA_CIUDADANÍA. Convocatoria capacitación y PPT dirección de Poblaciones. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FSegundo%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS&ga=1 | X |  | N/A
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar una estrategia de Lenguaje Claro ´para las comunicaciones de cara al ciudadano. | Estrategia definida y formalizada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-08-31 | 50% | Se proyecta la estructura de la esttartegia de Lenguaje Claro, que inicia con la implementación de la metodológia de medición de calidad y claridad de respuestas como punto de partida. | Estructura de la estrategia de Lenguaje Claro y reporte medición claridad de respuestas. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A | 100% | Se define la estrategia y se inicia con la implementación de medición de claridad de respuestas. Se incluyen criterios de Lenguaje Claro para aplicación de las dependencias en la Resolución 013_CIRCULAR_LINEAMIENTOS_DE_ATENCIÓN_Y_RELACIONAMIENTO_CON_LA_CIUDADANÍA de mayo de 2024. Se socializan criterios de emisión de respuestas en Lenguaje Claro | Estrategia lenguaje Claro. PIeza grafica remitida. Circular 013 LINEAMIENTOS DE ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO CON_LA_CIUDADANÍA | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FSegundo%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS&ga=1 | X |  | N/A
| 4.2 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | Cuatro (4) informes trimestrales con análisis de datos. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 33% | Se proyecta y socializa informe de gestión de PQRSD correspondiente al primer trimestre del año 2024 | Se remite reporte de remisión de informe primer trimestre 2024 e informe de gestión. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A | 50% | Se realizan 2 reportes de la gestion de PQRSD correspondientes a los dos primeros trimestres | Reportes trimestrales de PQRSD. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FSegundo%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS&ga=1 | X |  | N/A
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Promover y apoyar la divulgación de información que facilite el acceso a servicios y trámites de la entidad. | Publicación de ejercicios de caracterización. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 50% | Se realiza revisión de documentos de la Dirección de Patrimonio de cara a la ciudadanía para su revisión y actualización, ; se realiza reunión con esta dirección para revisar la información a publicar a través de infografias y se reportan los asuntos más reoterados para su publicación en infografias. | Remision reporte asuntos reiterados. reporte documentos publicados Dir de patrimonio. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A | 80% | Se apoya a la Dirección de Patrimonio con la remisión de formatos para el trámite de salida de obras del Pais, se publica pieza gráfica para el registro de comunicaciones a través del correo de servicioalciudadano@mincultura.gov.co Con base a la información sumnistrada la Dirección de Patrimonio publica los videos tutoriales sobre las solicitudes más demandadadas. | Remisión de informacíon salida de obras. Pieza grafica publicada. Enlace videos publicados trámites de la Dirección de Patrimonio en lred social institucional you tube. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FSegundo%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS&ga=1 https://www.youtube.com/@minculturascolombia/videos | X |  | N/A
| 5.2 | Consolidar la publicación de ejercicios de caracterización. | Publicación de ejercicios de caracterización. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 20% | Se realiza reunión para revisón ejericicios 2024 | Reporte caracterización 2023 | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Documents/2023_informe_CARACTERIZACI%c3%93N.pdf | X |  | N/A | 70% | Se realiza y solicita la publicación del reporte de caracterización F.GAC-14 del primer semestre de 2024 | Reporte resultados encuesta semestre 1 publicado | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FSegundo%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS&ga=1 | X |  | N/A
| 5.3 | Presentar dos (2) informes de los resultados de ejericios de medición de satisfacción ciudadana sobre oferta o servicios instititucionales. | 2 informes publicados en página web. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 15% | Se remite el primer reporte de resultados medición de satisfacción de actividades de fomento regional del ultimo trimestre de2023, el análisis se realizó iniciando 2024 y se remite para que se tenga en cuenta como insumo de planeación de la dependencia. | Remisión resultados y reporte de resultados. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A | 50% | Se realiza y solicita la publicación el reporte de resultados de medición de satisfacción F.GAC-14 del primer semestre de 2024 | Reporte caracterización semestre 1 publicado | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FSegundo%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS&ga=1 | X |  | N/A

## C5Transparencia
HOME
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014. | Borrador de Resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-06-30 | [21 empty] | 90% | Se realiza la proyección de la resolución, la cual fiinalmente se aprueba por la Secretaría General con el numero 390 de 2024 actualizando costos de reproducción. Se publicará en la primera semana de mayo | Resolución 0390-2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F5%5FTransparencia%2FPrimer%5Fseguimiento%2FGrupo%5FServicio%5Fal%5FCiudadano | X |  | N/A | 100% | Se publica resolución 0390-2024 | Resolución actulizada y publicada | https://www.mincultura.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia.aspx | X |  | N/A
| 1.2 | Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contratación. |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2024-09-30 | [21 empty] | 5% | Se realizo el borrador de la actualizacion del Manual de Contratación, donde se envió a revision por parte de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio, al asesor externo de la Secretaria General, quienes enviaron observaciones y fueron corregidas, posteriormente se envio a la Secretaria General para revisión quien tambien dio respuesta con las respectivas observaciones y en estos momentos se estan realizando las correcciones pertinentes. | Borrador del manual de Contratación | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/5_Transparencia/Primer_seguimiento/Grupo_Contratos_y_Convenios?csf=1&web=1&e=yxPddp | X |  | N/A | 100% | Desde el Grupo de Contratos y Convenios se realizó la actuliazación del Manual de contratación, asi mismo se soliicto al Webmaster realizar la debida publicación del manual y la resolución de adopcion emitida desde Secretaria General, en la pagina web de la entidad | Manual de Contratación, resolución de adopción y correo de solicitud de publicación. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/5_Transparencia/Segundo_seguimiento/Grupo_Contratos_y_Convenios?csf=1&web=1&e=NBO5q7 | X |  | N/A
| 1.3 | Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de supervision e interventoría |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2024-09-30 | [21 empty] | 5% | Se realizo el borrador de la actualizacion del Manual de Supervisión e Interventoria, donde se envió a revision por parte de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio, al asesor externo de la Secretaria General, quienes enviaron observaciones y fueron corregidas, posteriormente se envio a la Secretaria General para revisión quien tambien dio respuesta con las respectivas observaciones y en estos momentos se estan realizando las correcciones pertinentes. | Borrador del manual de Contratación | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/5_Transparencia/Primer_seguimiento/Grupo_Contratos_y_Convenios?csf=1&web=1&e=yxPddp | X |  | N/A | 100% | Desde el Grupo de Contratos y Convenios se realizó la actuliazación del Manual de Supervisión e Interventoría, asi mismo se soliicto al Webmaster realizar la debida publicación del manual y la resolución de adopcion emitida desde Secretaria General, en la pagina web de la entidad | Manual de Supervisión e Interventoría, resolución de adopción y correo de solicitud de publicación. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/5_Transparencia/Segundo_seguimiento/Grupo_Contratos_y_Convenios?csf=1&web=1&e=C4e5ka | X |  | N/A
| 1.4 | Publicar la actualización del Plan Institucional de archivos (PINAR) en la página web del Ministerio de las Culturas. |  | Grupo de Gestión Documental | 2024-03-30 | [21 empty] | 25% | Se remitió la actualización del Plan Institucional de archivos (PINAR) para aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El PINAR anterior se encuentra publicado en la página web del Ministerio de la sección de transparencia - Datos abiertos. | MC00459I2024 Solicitud aprobación PINAR y PGD. | Aplicativo AZDigital y página web del Ministerio de la sección de transparencia - Datos abiertos. | X |  | Se remite por correo la comunicación MC00459I2024 solicitud aprobación PINAR y PGD. | 100% | Se cuenta con el acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante la cual se aprobó la actualización del Plan Institucional de archivos (PINAR). El PINAR se encuentra publicado en la página web del Ministerio en la sección de transparencia - Datos abiertos. | Documento 2024_04_25_26_Acta_y_Soportes_CIGD_Aprobacion_PINAR_PGD | Página web del Ministerio https://www.mincultura.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia.aspx |  | X | N/A
| 1.5 | Publicar la actualización del Programa de ges​tión documental (PGD) en la página web del Ministerio de las Culturas. | Link actualizado | Grupo de Gestión Documental | 2024-03-30 | [21 empty] | 25% | Se remitió la actualización del Programa de ges​tión documental (PGD) para aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El PGD anterior se encuentra publicado en la págína web del Ministerio de la sección de transparencia - Datos abiertos. | MC00459I2024 Solicitud aprobación PINAR y PGD. | Aplicativo AZDigital y págína web del Ministerio de la sección de transparencia - Datos abiertos. | X |  | Se remite por correo la comunicación MC00459I2024 solicitud aprobación PINAR y PGD. | 100% | Se cuenta con el acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante la cual se aprobó la actualización del Programa de Gestión Documental (PGD). El PGD se encuentra publicado en la página web del Ministerio en la sección de transparencia - Datos abiertos. | Documento 2024_04_25_26_Acta_y_Soportes_CIGD_Aprobacion_PINAR_PGD | Página web del Ministerio https://www.mincultura.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia.aspx |  | X | N/A
| 1.6 | Realizar la divulgación de piezas gráficas para la conservación y preservación de la información fisica y electronica y lo demás temas en relación con la gestión documental. |  | Grupo de Gestión Documental | 2024-12-31 | [21 empty] | 25% | Se efectuó la divulgación de piezas gráficas para la conservación y preservación de la información física y electrónica y lo demás temas en relación con la gestión documental. | PDF con piezas gráficas sobre gestión documental, divulgadas en 2024 a través del correo electrónico institucional. | Correo electrónico. | X |  | Se remite por correo PDF con piezas gráficas sobre gestión documental, divulgadas en 2024. | 6700% | Se efectuó la divulgación de piezas gráficas para la conservación y preservación de la información física y electrónica y lo demás temas en relación con la gestión documental (31 piezas gráficas) | PDF con piezas gráficas sobre gestión documental, divulgadas en 2024, mayo a agosto a través del correo electrónico institucional | Correo Electrónico Institucional | X |  | N/A
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | [21 empty] | 33% | Se cumple con la asignación oportuna, de las PQRSD y se reporta en el análisis trimestral | Reporte PQRSD trimestre 1 2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F5%5FTransparencia%2FPrimer%5Fseguimiento%2FGrupo%5FServicio%5Fal%5FCiudadano | X |  | N/A | 50% | Se reporta el porcentaje de cumplimiento en la asignación de peticiones en el informe de gestión de PQRSD del segundo trimestre. | Reporte PQRSD segundo trimestre 2024 publicado | https://www.mincultura.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/Paginas/informes.aspx |  | X | N/A
| 2.2 | Divulgar los canales para la recepción de las solicitudes de información pública de interés ciudadano. | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | [21 empty] | 33% | Se actualiza información de canales en la página web | Publicación página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/canalesdeatencio%cc%81n.aspx |  | X | N/A | 70% | Se actualiza información de canales en la página web | Información de canales actualizada agosto -2024 | https://www.mincultura.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/Paginas/canales-de-atencion-y-relacionamiento.aspx |  | X | N/A
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias durante la vigencia 2024. previstos en la Ley 1712 de 2014 |  | Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-12-31 | [21 empty] | 0% | A la fecha no se ha dado inicio a la actividad | N/A | N/A |  |  | N/A | 0% | a la fecha no se ha dado inicio a la actividad | N/A | N/A |  |  | N/A
| 3.2 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC |  | Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-12-31 | [21 empty] | 0% | A la fecha no se ha dado inicio a la actividad | N/A | N/A |  |  | N/A | 0% | a la fecha no se ha dado inicio a la actividad | N/A | N/A |  |  | N/A
| 3.3 | Publicación de los activos de información 2023 en el portal de datos abiertos, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 |  | Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-03-30 | [21 empty] | 100% | Considerando la actividad relacionada con la publicación de la matriz de activos de información anonimizada y del índice de información clasificada y reservada, según la Ley 1714 de 2014, la actualización basada en la matriz de activos de información correspondiente al año 2023 gestionada por la Oficina Asesora de Planeación. Ya está disponible en el portal de datos abiertos. | Conjunto de datos relacionados con activos de información | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EltLMHiDSTxPn8_7AZAakkkBagSEhSiAx6GE3w6ngMCwlw?e=PnokrO |  | X | N/A | 100% | Se dio cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre | N/A | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EltLMHiDSTxPn8_7AZAakkkBagSEhSiAx6GE3w6ngMCwlw?e=PnokrO | X |  | N/A
| 3.4 | Publicar la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2022, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 |  | Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-03-30 | [21 empty] | 100% | Considerando la actividad relacionada con la publicación de la matriz de activos de información anonimizada y del índice de información clasificada y reservada, según la Ley 1714 de 2014, la actualización basada en la matriz de activos de información correspondiente al año 2023 gestionada por la Oficina Asesora de Planeación. Ya está disponible en el portal de datos abiertos. | Conjunto de datos relacionados con índice de información clasificada y reservada | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EltLMHiDSTxPn8_7AZAakkkBagSEhSiAx6GE3w6ngMCwlw?e=PnokrO |  | X | N/A | 100% | Se dio cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre | N/A | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EltLMHiDSTxPn8_7AZAakkkBagSEhSiAx6GE3w6ngMCwlw?e=PnokrO | X |  | N/A
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la accesibilidad a la informacion de interés ciudadano a traves de canales de atencion con un enfoque diferencial. |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | [21 empty] | 33% | Se aplican carácteristicas de accesibilidad visual para el formulario de registro de PQRSD V3. | Registro PQRSD | https://gestiondocumental.etb.net.co/Instancias/MinCultura_Prod/PQRSD/Publica/ |  | X | N/A | 80% | Se solicitan los ajustes de accesibilidad en la nuesva vesrión de la página web de la entidad. | Panel de accesibilidad constado derecho página web | https://www.mincultura.gov.co/ |  | X | N/A
| 4.2 | Actualizar la información de la estructura de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020 y la politica institucional DI-OPL- 013 y demás normas complementarias. | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/areas responsables de la información a publicar | 2024-09-27 | [21 empty] | 33% | Para el cuatrimestre evaluado se realizaron mesas de trabajo para la verificación y actualización de la información publicada en la páginan web, Micrositio Transparencia, con la Oficina Asesora Juridica, Control Interno, Oficina Asesora de Planeción y Grupo de Control Interno | Link de la página web, actas de reunión y correos de solicitud de actualización. | https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/5_Transparencia/Primer_seguimiento/Oficina_Asesora_de_Planeaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=UxO2aa | X |  | N/A | 100% | Para el segundo cuatrimestre evaluado se realizaron mesas de trabajo para la verificación y actualización de la información publicada en la páginan web, Micrositio Transparencia, con el Grupo de Gestión Humana, Gestión Documental, Contratos y Convenios y Servicio al Ciudadano. Finalmente, con fecha del 27 de julio se realizó el reporte ITA a la Procuraduría General de la Nación, obteniendo un puntaje de 95 sobre 100 puntos. | Link de la página web, actas de reunión y informe reporte ITA | https://mng.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsMSs1vFqjJIgav0rmDnAIIBljX3xPkx1ka5gQfBiEnBZg?e=Z39k2N | X |  | N/A
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar 4 informes trimestrales sobre las solicitudes ciudadanas (PQRSD) tramitadas en el Ministerio de Cultura | Evidencias de las Actualizaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | [21 empty] | 33% | Se proyecta y socializa informe de la gestión PQRSD correspondiente al primer trimestre de 2024 | Reporte PQRSD trimestre 1 2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F5%5FTransparencia%2FPrimer%5Fseguimiento%2FGrupo%5FServicio%5Fal%5FCiudadano | X |  | N/A | 50% | Se publica informe de gestión de PQRSD del segundo trimestre. | Reporte PQRSD segundo trimestre 2024 publicado | https://www.mincultura.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/Paginas/informes.aspx |  | X | N/A
| 5.2 | Publicar el informe de gestión al Congreso en la Página web del Ministerio. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30 | [21 empty] | 0% | Esta actividad no presenta avance en este periodo | N/A | N/A |  | X | N/A | 100% | Se elaboró el informe al congreso y se solicitó la publicación al web master, mediante correo electronico. | Correo de solicitud de publicación e informe al congreso | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsMSs1vFqjJIgav0rmDnAIIBljX3xPkx1ka5gQfBiEnBZg?e=Z39k2N | X |  | N/A
| 5.3 | Reportar ante la Procuraduría General de la República el Indice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-30 | [21 empty] | 0% | El reporte ITA esta programado para el mes de agosto, de acuerdo con la información publicada en el página web de la Procuraduría General de la Nación. | Página web de la Procuraduría General de la Nación | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/ita.aspx |  | X | N/A | 100% | Para el segundo cuatrimestre evaluado se realizó el reporte ITA anual a la Procuraduría General de la Nación, con fecha del con fecha del 27 de julio, obteniendo un puntaje de 95 sobre 100 puntos. | Informe reporte ITA a la Procuraduria General de la Nación | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsMSs1vFqjJIgav0rmDnAIIBljX3xPkx1ka5gQfBiEnBZg?e=Z39k2N | X |  | N/A

## ParticipaciónCiudadana
Participación Ciudadana |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Promover el protocolo de registro y reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas planeadas y desarrolldas por las Direcciones y/o Grupos de Trabajo | Piezas gráficas de difusión | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-11-30 | 33% | Se publica la estrategia de participación proyecada para la vigencia. | Estrategia publicada. | https://www.mincultura.gov.co/participa/Paginas/default.aspx |  | X | N/A | 66% | Se realizó una mesa de trabajo con los enlaces del proceso de Gestión de Museos, con la finalidad de promover el registro y reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas planeadas para el primer semestre, se socialia el instructivo I-GAC-007, la estrategia DI-GAC-006 e instrumento de reporte F-OPL-130 | Correo de citación y enlace de reunión | https://mcultura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/agonzalezq_mincultura_gov_co/EUtjy8Z3LWtKlV1Wz9hZuTkB4AOaS_j_HhaNARMN7OQAxw?e=nIgYFp https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EvUUDO4D8yJGmqevzza7Ns8B71ICBAmm2vOoE0zinFVWWg?e=PDge8E | X |  | N/A
2 | Consolidar la información y analizar los componentes y resultados reportados por las depéndencias para identificar buenas practicas en las acciones de participación. | Actas de reunión y reporte | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-30 | 33% | Se realiza reporte de análisis de actividades de participación realizadas en la vigencia anterior. Desde la Oficina Asesora de Planeción, se crea el formulario como banco de buenas practicas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, que se difundió por correo electronico institucional a las areas misionales, para el registro de sus buenas practicas en esta herramienta. | Correo de difusión interna para el registro de las buenas practicas. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/6_Participaci%C3%B3n_Ciudadana/Primer_seguimiento?csf=1&web=1&e=zNKMmE | X |  | N/A | 50% | Se realizó una mesas de trabajo con la Coordunadora del Grupo de Servicio al Ciudadano y el Equipo SIGI- MIPG de la Oficina Asesora de Planeación, con la finalidad de consolidar la información y analizar los componentes y resultados reportados por las depéndencias para el primer semestre. | Correo de citación y enlace de reunión | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EvUUDO4D8yJGmqevzza7Ns8B71ICBAmm2vOoE0zinFVWWg?e=PDge8E https://mcultura-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/kneira_mincultura_gov_co/Documents/GRABACIONES%20TEAMS/Cronograma%20participaci%C3%B3n-20240725_111826-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=ZEBqmo | X |  | N/A
3 | Realizar la publicación del cronograma de ejecución de las actividades de participación ciudadan y rendición de cuentas, identificando los elementos de cada una. | Publicación del Cronograma en la página web | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 15% | Se publica la estrategia de participación para la vigencia indicando las pautas para el registro de acciones en el cronograma. | Estrategia publicada. | https://www.mincultura.gov.co/participa/Paginas/default.aspx |  |  | N/A | 50% | Se realizó la solicitud de publicación del cronograma de actividades del Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del primer semestre al web master. | Correo de solicitud de publicación y enlace de publicación | https://mng.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EvUUDO4D8yJGmqevzza7Ns8B71ICBAmm2vOoE0zinFVWWg?e=uZLjtb | X |  | N/A
4 | Realizar el reporte a la Contraloría General de la Republica, del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes SIRECI, del componente F39 | Correo de reporte de información a la Oficina de Control Interno Disciplinario | Grupo de Servicio al Ciudadano/Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-29 | 100% | Se realizó el reporte a la Contraloría General de la Republica, del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes SIRECI, del componente F39, en relación con los temas Caraterización de Ciudadanos, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano | Correo de reporte SIRECI a la Oficina de Control Interno | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/6_Participaci%C3%B3n_Ciudadana/Primer_seguimiento?csf=1&web=1&e=zNKMmE | X |  | N/A | 100% | Se dio cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre | Correo de reporte SIRECI a la Oficina de Control Interno | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/6_Participaci%C3%B3n_Ciudadana/Primer_seguimiento?csf=1&web=1&e=zNKMmE |  |  | N/A

## IniciativasAdicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Acciones |  |  | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
|  | Meta o producto | [6 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Formular y ejecutar el Plan de Integridad para la vigencia 2024, en el que se prioricen las acciones que permitan implementar los propósitos institucionales definidos en la Política de Integridad y el Código de Integridad del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. | Link actualizado | Grupo de Gestión Humana | 2024-12-31 | [21 empty] | 26% | El Equipo del Grupo de Gestión Humana esturcturó el Plan de Gestión para la Política de Integridad, el cual fue socializado a la Coordinadora y una vez avalado fue publicado en el micrositio del grupo en la página web de la entidad. El seguimiento a la ejecución del Plan se realiza de manera trimestral en el marco del seguimiento a la Política de la Gestión Estratégica del Talento Humano; a la fecha de corte del presente seguimiento se encuentra en consolidación el informe de seguimiento correspondiente. En particular las acciones que se desarrollaron fueron: • Socialización de resultados de medición apropiación Código de Integridad. • Diligenciamiento matriz de autodiagnóstico. • Concurso conocimiento valores del Código de Integridad. (Qué valor fortalecer - FINKANA) • Socialización de los 7 valores del código. • Conductas que deben caracterizar a los servidores públicos. (Entradas a la FILBO) | Plan de Gestión de la Política de Integridad Informe de Seguimiento PGETH | Micrositio Grupo de Gestión Humana Sharepoint del Grupo de Gestión Humana | X |  | Para el porcentaje de avance se considera 8% la formulación y 4 reportes de seguimiento de la ejecución de 22%. A la fecha del reporte el informe de seguimiento se considera en un 18%. | 41% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia se culmino el informe de seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigenia a la Política de la Gestión Estratégica del Talento Humano, el cual se socializó con la coordinación del grupo. Como se mencionó en el reporte anterior, dentro del informe se considera el seguimiento al plan de integridad en el que se registra un avance del 35% de acuerdo con el cronograma de actividades establecido. Por otro lado, en cuanto al seguimiento correspondiente al segundo trimestre de la vigencia, se realizó la solicitud para la consolidación del informe en cuestión (a la fecha de reporte se encuentra en un 50% de consolidación). De manera particular dentro de las acciones que se adelantaron se encuentran: • Avance en la actualización del Código de Integridad • Aplicación Test de Integridad DAFP y socialización de resultados con dicho ente. | Informe de Seguimiento PGETH Desarrollo de actividades Plan de Integridad | Sharepoint del Grupo de Gestión Humana |  |  | Para el porcentaje de avance se considera 8% la formulación y 4 reportes de seguimiento de la ejecución de 22%. A la fecha del reporte el informe de seguimiento al primer trimestre esta finalizado, mientras que el correspondiente al segundo trimestre se encuentra considera en un 50%.
2 | Promover el diligenciamiento de DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES en el Aplicativo por la Integridad Pública por parte de los servidores públicos del Ministerio a quienes aplique conforme a la Ley 2013 de 2019. | Aplicar el formato a reportar de Conflicto de Interés | Grupo de Gestión Humana | 2024-12-31 | [21 empty] | 100% | En virtud del artículo 2 de la Ley 2013 de 2019, son sujetos obligados a la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, entre otros servidores: “(...) e) Los Ministros de Despacho, los Superintendentes, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de Unidades Administrativas Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado (...) j) Los Directivos de las entidades adscritas o vinculadas a los Ministerios (...)” En ese sentido, para dar cumplimiento al precepto normativo, al momento de la posesión el Grupo de Gestión Humana solicita y valida mediante el formato F-GGH-068 el diligenciamiento en el aplicativo. | Correo de solicitud de diligenciamiento | Correo electrónico | X |  | Se reporta 100% ya que se remitio solicitud a los servidores que así lo requirieron. |  | En virtud del artículo 2 de la Ley 2013 de 2019, son sujetos obligados a la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, entre otros servidores: “(...) e) Los Ministros de Despacho, los Superintendentes, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de Unidades Administrativas Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado (...) j) Los Directivos de las entidades adscritas o vinculadas a los Ministerios (...)” En ese sentido, para dar cumplimiento al precepto normativo, al momento de la posesión el Grupo de Gestión Humana solicita y valida mediante el formato F-GGH-068 el diligenciamiento en el aplicativo. | Correo de solicitud de diligenciamiento | Correo electrónico |  |  | Se reporta 100% ya que se remitio solicitud a los servidores que así lo requirieron.